Приложение

к постановлению  администрации

Промышленновского муниципального района

От 04.04.2011г.  № 433-п

Плана реализации норм Федерального закона  от 27.01.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов по определению перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг | До 1 июля 2011 г. | Постановлением коллегии администрации Промышленновского муниципального района от 11.06.2010 № 35 утвержден перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Промышленновском районе в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями Промышленновского района; Разработан и утвержден Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления (в ред. Постановления коллегии администрации Промышленновского муниципального района от 21.01.2011 №60-П); Утверждены административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, размещены на официальном сайте администрации Промышленновского района и на региональном портале государственных услуг Кемеровской области. |
| 2. | Разработка и принятие нормативных правовых актов по установлению порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг. | До 1 июля 2011 г. |  |
| 3. | Внести изменения в муниципальные правовые акты органов местного самоуправления в части устранения норм, препятствующих принятию от заявителя документов (информации) в электронном виде | До 1 июля 2011 г. | Органами местного самоуправления проанализированы муниципальные правовые акты, внесены изменения, позволяющие предоставлять услуги в электронном виде. |
| 4. | Завершение разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг, приведение их в соответствие с федеральным законом | До 1 июля 2011 г. |  |
| 5. | Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | В течение 2011-2012г.г. |  |
| 6. | Оптимизация процедур и повышение качеств муниципальных услуг. | В течение 2011 г. |  |
| 7. | План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | До 1 июля 2011 г. | Постановлением коллегии администрации Промышленновского муниципального района от 11.06.2010 № 35 утвержден перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Промышленновском районе в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями Промышленновского района |