Российская Федерация

Кемеровская область

Промышленновский муниципальный район

Администрация Лебедевского сельского поселения

Постановление

от 27.02.2015г. №13

Об утверждении Оценки эффективности муниципальной программы Лебедевского сельского поселения за 2014г

«Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Лебедевского сельского поселения»

В соответствии с требованиями Порядка разработки , реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета поселения, утвержденного постановлением Администрации Лебедевского сельского поселения от 30.10.2013 № 61  :

.

# 1.Утвердить оценку эффективности  Муниципальной программы за 2014 год

# «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Лебедевского сельского поселения»  согласно приложения  № 1.

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде Лебедевского сельского поселения и размещению в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста поселения Н.М.Гавриленко.

Глава Лебедевского сельского поселения                                              А.С.Рябинина

Приложение № 1

к постановлению от 27.02.2015г.№13

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

# Реализации Муниципальной программы за 2014 год

# «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности  Лебедевского сельского поселения

принятой   постановлением №77 от 29.11.2013г.

В соответствии с требованиями Порядка разработки , реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета поселения, утвержденного постановлением Администрации Лебедевского сельского поселения от 30.10.2013 №61, Администрация ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных  программ

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

## Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально – экономического развития муниципального образования Лебедевского сельского поселения, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

# Отчет

# об использовании ассигнований бюджета поселения

# на реализацию муниципальной программы

# Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Лебедевского сельского поселения

# (наименование муниципальной программы)

за январь - декабрь 2014года

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь- Декабрь 2014 года |
| 1 | Муниципальная программа | Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Лебедевского сельского поселения | 7338,4 | 7244 |
| 2 | Подпрограмма | Функционирование органов местного самоуправления | 2289,4 | 2269,3 |
|  | Мероприятие | Глава Лебедевского сельского поселения | 457,7 | 457,6 |
|  | Мероприятие | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 1702,8 | 1682,8 |
|  | Мероприятие | Выполнение других обязательств государства | 28,9 | 28,9 |
|  | Мероприятие | Грант за достижение наилучших показателей по увеличению доходной части | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Подпрограмма | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | 1044,0 | 969,6 |
|  | Мероприятие | Реконструкция, содержание, текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | 699,0 | 624,6 |
|  | Мероприятие | Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов поселения. | 345,0 | 345,0 |
| 4 | Подпрограмма | Поддержка и развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение благоустройство территории | 3905,0 | 3905,0 |
|  | Мероприятие | Коммунальная энергетика, водоснабжение и водоотведение | 344,4 | 344,4 |
|  | Мероприятие | Возмещение затрат ,возникающих в результате применения государственных регулируемых цен организациям, предоставляющих услуги(реализующим уголь) населению | 2831,4 | 2831,4 |
|  | Мероприятие | Возмещение затрат ,возникающих в результате применения государственных регулируемых цен организациям, предоставляющих услуги(теплоснабжение) | 58,5 | 58,5 |
|  | Мероприятие | Возмещение затрат ,возникающих в результате применения государственных регулируемых цен организациям, предоставляющих услуги(водоснабжение) | 188,6 | 188,6 |
|  | Мероприятие | Содержание , ремонт уличного освещения | 416,0 | 416,0 |
|  | Мероприятие | Содержание мест захоронения | 20,8 | 20,8 |
|  | Мероприятие | Благоустройство территории | 45,3 | 45,3 |
| 5 | Подпрограмма | Ремонт объектов водоснабжения | 74,4 | 74,4 |
|  | Мероприятие | Реконструкция, модернизация и ремонт объектов водоснабжения | 74,4 | 74,4 |
| 6 | Подпрограмма | Развитие физической культуры и спорта | 9,8 | 9,8 |
|  | Мероприятие | Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | 9,8 | 9,8 |
| 7 | Подпрограмма | Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан и иные выплаты населению | 15,8 | 15,8 |
|  | Мероприятие | Оказание материальной помощи вдовам участников ВОВ | 15,8 | 15,8 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 7244 / 7338,4 x 100%=98,7%

## При исполнении данной программы были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2014год выполнены. Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2014 год выполнены на 98,7%

## Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности

# Отчет

# о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

# муниципальной программы

# _ Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Лебедевского сельского поселения

# (наименование муниципальной программы)

# за 2014 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Степень достижения цели(решения задач)муниципальной программы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт (при наличии) |  |
| Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие |
| Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера» |
| 1. | Снижение пожаров | (шт) |  | 2 | 0 |  |
| 2. | Увеличение количества граждан , участвующих в добровольной пожарной охране | чел |  | 10 | 10 | 100 |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» |
| 3 | Доля дорог местного значения, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности | % | 0 | 50 | 100 | 200 |
| 4 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 100 |
| Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройство территории " |
| 5 | Обеспечение финансирования и эффективного использования топливо снабжающей организацией бюджетных ассигнований, направленных на возмещение убытков, возникших в связи с применением регулируемых государственных цен, обеспечение финансирования и эффективного использования организациями ЖКХ бюджетных ассигнований, направленных на компенсацию разницы в цене по тарифам населения и расходов по благоустройству | % | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Замена водопроводных сетей | м | 180 | 50 | 200 | 200 |
| Подпрограмма"Развитие физической культуры и спорта» |
| 7 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 79 | 90 | 95 | 105,5 |
| 8 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 379 | 416 | 519 | 124,7 |
| 9 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 14,5 | 17,5 | 22,0 | 125,7 |
|  | итого |  |  |  |  | 1055,9/9=117,3 |

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

## Сд =117,3%

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | …* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Лебедевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Снижение пожаров | шт | 2 | 1 | 0 |  |
|  | Увеличение количества граждан , участвующих в добровольной пожарной охране | чел | 10 | 14 | 18 |  |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Доля дорог местного значения, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности | % | 50 | 75 | 100 |  |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,2 | 1,5 | 1,7 |  |
| Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройство территории " |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Обеспечение финансирования и эффективного использования топливо снабжающей организацией бюджетных ассигнований, направленных на возмещение убытков, возникших в связи с применением регулируемых государственных цен, обеспечение финансирования и эффективного использования организациями ЖКХ бюджетных ассигнований, направленных на компенсацию разницы в цене по тарифам населения и расходов по благоустройству | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Замена водопроводных сетей | м | 50 | 60 | 65 |  |
| Подпрограмма"Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 416 | 445 | 450 |  |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 17,5 | 18 | 20 |  |

По итогам исполнения данной программы были достигнуты высокие показатели, успешно выполняется значительная часть основных задач программы: эффективность выполнения программы складывается за счет повышения уровня гражданской ответственности молодого поколения, воспитания личности с активной жизненной позицией, роста активности молодежи в общественно-политической жизни своего поселения. Критерием оценки также является повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала, снижение уровня безработицы и преступности среди молодого поколения, тенденция к здоровому образу жизни и снижения уровня асоциальных явлений, таких как наркомания, алкоголизм.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной  программы

# за 2014 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | отчетный год |
|  |  | план | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Лебедевского сельского поселения» | Всего | 7338,4 | 7244 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Подпрограмма Функционирование органов местного самоуправления | Всего | 2289,4 | 2269,3 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Глава Лебедевского сельского поселения | Всего | 457,7 | 457,6 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 1702,8 | 1682,8 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Выполнение других обязательств государства | Всего | 28,9 | 28,9 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Грант за достижение наилучших показателей по увеличению доходной части | Всего | 100,0 | 100,0 |
|  | районный бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Подпрограмма Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | Всего | 699,0 | 624,6 |
|  | районный бюджет | 63,7 | 63,7 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Реконструкция, содержание, текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | Всего | 699,0 | 624,6 |
|  | районный бюджет | 63,7 | 63,7 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов поселения. | Всего | 345,0 | 345,0 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Подпрограмма Поддержка и развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение благоустройство территории | Всего | 3905,0 | 3905,0 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Коммунальная энергетика, водоснабжение и водоотведение | Всего | 344,4 | 344,4 |
|  | районный бюджет | 344,4 | 344,4 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Возмещение затрат ,возникающих в результате применения государственных регулируемых цен организациям, предоставляющих услуги(реализующим уголь) населению | Всего | 2831,4 | 2831,4 |
|  | районный бюджет | 2831,4 | 2831,4 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Возмещение затрат ,возникающих в результате применения государственных регулируемых цен организациям, предоставляющих услуги(теплоснабжение) | Всего | 58,5 | 58,5 |
|  | районный бюджет | 58,5 | 58,5 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Возмещение затрат ,возникающих в результате применения государственных регулируемых цен организациям, предоставляющих услуги(водоснабжение) | Всего | 188,6 | 188,6 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Содержание , ремонт уличного освещения | Всего | 416,0 | 416,0 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Содержание мест захоронения | Всего | 20,8 | 20,8 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Благоустройство территории | Всего | 45,3 | 45,3 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Подпрограмма Ремонт объектов водоснабжения | Всего | 74,4 | 74,4 |
|  | районный бюджет | 66,4 | 66,4 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Реконструкция, модернизация и ремонт объектов водоснабжения | Всего | 74,4 | 74,4 |
|  | районный бюджет | 66,4 | 66,4 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта | Всего | 9,8 | 9,8 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | Всего | 9,8 | 9,8 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Подпрограмма Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан и иные выплаты населению | Всего | 15,8 | 15,8 |
|  | районный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие Оказание материальной помощи вдовам участников ВОВ |  |  |  |
|  | Всего | 15,8 | 15,8 |
|  | районный бюджет | 15,8 | 15,8 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |