ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ  ТАРАБАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ЗА 2017 ГОД

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Экономическим отделом Тарабаринского сельского поселения на основе данных, представленных директором муниципальной программы, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% ( в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2017 году составил 85,8 %.

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ приведена в приложении № 1 к настоящему Сводному отчету.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Жизнеобеспечение Тарабаринского сельского поселения» за 2017 год

- Всего на реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено        4860,0 тыс. рублей (85,8 % от плана – 5666,0 тыс.рублей

Финансирование муниципальной программы за счет бюджетных средств составило 85,8 % в общих расходах бюджета Тарабаринского сельского поселения.

В приложении № 2 к Сводному отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы «Жизнеобеспечение Тарабаринского сельского поселения» в 2017 году в разрезе источников финансирования.

Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы  Тарабаринского сельского поселения.

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой установлено, что с высокой степенью эффективности в 2017 году была реализована муниципальная программа Тарабаринского сельского поселения.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам 2017 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы.

Вместе с тем, разработчикам действующих муниципальной программы рекомендовано:

- Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.

- Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальной программы и внесения изменений в них.

- Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы Тарабаринского сельского поселения в 2017 году при осуществлении корректировки муниципальной программы в дальнейшем.

Приложение № 1

к сводному отчету

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Промышленновского

муниципального района

от 31.05.2018  №  б/н

# Отчет

# о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

# муниципальной  программы «Жизнеобеспечение Тарабаринского сельского поселения» за 2017.

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Степень достижения цели(решения задач)муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт (при наличии) |  |
| Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие |
| Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера» |
| 1. | Количество пострадавших в природных и техногенных катастрофах | Чел. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране | чел | 5 | 5 | 5 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
| 3. | Снижение количества пожаров | Шт. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» |
| 4. | Доля дорог местного значения, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройство территории» |
| 6. | Содержания уличного освещения (установка светильников) | Шт. | 5 | 15 | 15 | 100 |
|  | итого |  |  |  |  | 600/6=100,0 |

Отчет об объеме финансовых ресурсов

# муниципальной  программы «Жизнеобеспечение Тарабаринского сельского поселения» за 2017г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план года | Кассовое исполнение | Возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году | Процент исполнения плана (графа 6- графа 7)/графу 5*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Тарабаринского сельского поселения» | Всего |  |  | 5666,0 | 4860,0 |  | 85,8 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Функционирование органов местного самоуправления | Всего |  |  | 2698,1 | 2474,8 |  | 91,7 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| Глава Тарабаринского сельского поселения | Всего | 0180016250 |  | 505,0 | 465,4 |  | 92,2 |
|  | бюджет поселения |  |  | 505,0 | 465,4 |  |  |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 0180016260 |  | 2157,8 | 1974,1 |  | 91,5 |
|  | бюджет поселения |  |  | 2157,8 | 1974,1 |  |  |
| Выполнение других обязательств государства | Всего | 0180016270 |  | 35,3 | 35,3 |  | 100 |
|  | бюджет поселения |  |  | 35,3 | 35,3 |  |  |
| Подпрограмма Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | Всего |  |  | 100,0 | 12,5 |  | 12,5 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| Организация и осуществление гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего | 0110016010 |  | 50,0 | 0,5 |  | 1 |
|  | бюджет поселения |  |  | 50,0 | 0,5 |  |  |
| Обеспечение пожарной безопасности | Всего | 0110016020 |  | 50,0 | 12,0 |  | 24 |
|  | бюджет поселения |  |  | 50,0 | 12,0 |  |  |
| Подпрограмма Национальная экономика | Всего |  |  | 2242,3 | 1809,3 |  | 80,7 |
|  | бюджет поселения |  |  | 2242,3 | 1809,3 |  | 80,7 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | Всего | 0120000000 |  | 2148,0 | 1620,6 |  | 75,4 |
|  | бюджет поселения |  |  | 2148,0 | 1620,6 |  | 75,4 |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики, реконструкции и строительстве автомобильных дорог в Промышленновском районе | Всего | 0120012610 |  | 386,4 | 386,4 |  | 100 |
|  | бюджет поселения |  |  | 386,4 | 386,4 |  | 100 |
| Реконструкция, содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения | Всего | 0120016030 |  | 1301,0 | 868,0 |  | 66,7 |
|  | бюджет поселения |  |  | 1301,0 | 868,0 |  | 66,7 |
| Ремонт дорог | Всего | 0120016040 |  | 239,5 | 239,5 |  | 100 |
|  | бюджет поселения |  |  | 239,5 | 239,5 |  | 100 |
| Приобретение и установка дорожных знаков, уход за дорожными знаками, нанесение разметок для безопасного движения и транспортных средств и пешеходов | Всего | 0120016050 |  | 112,1 | 112,1 |  | 100 |
|  | бюджет поселения |  |  | 112,1 | 112,1 |  | 100 |
| Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения | Всего | 0120016060 |  | 109,0 | 109,0 |  | 100 |
|  | бюджет поселения |  |  | 109,0 | 109,0 |  | 100 |
| Подпрограмма Другие вопросы в области национальной экономики | Всего |  |  | 94,3 | 94,3 |  | 100 |
|  | бюджет поселения |  |  | 94,3 | 94,3 |  | 100 |
| Изготовление технических паспортов и формирование межевых планов, постановка на кадастровый учет | Всего | 0180012770 |  | 94,3 | 94,3 |  | 100 |
|  | бюджет поселения |  |  | 94,3 | 94,3 |  | 100 |
| Подпрограмма Жилищно-коммунальное хозяйство | Всего |  |  | 614,6 | 553,3 |  | 90 |
|  | бюджет поселения |  |  | 614,6 | 553,3 |  |  |
| Содержание, ремонт уличного освещения | Всего | 0160016070 |  | 370,0 | 366,9 |  | 99,2 |
|  | бюджет поселения |  |  | 370,0 | 366,9 |  | 99,2 |
| Содержание мест захоронения | Всего |  |  | 52,6 | 52,6 |  | 100 |
|  | бюджет поселения |  |  | 52,6 | 52,6 |  | 100 |
| Прочая деятельность в области благоустройства территории | Всего |  |  | 192,0 | 133,8 |  | 69,7 |
|  | бюджет поселения |  |  | 192,0 | 133,8 |  | 69,7 |
| Подпрограмма Физическая культура и спорт | Всего |  |  | 11,0 | 10,1 |  | 91,8 |
|  | бюджет поселения |  |  | 11,0 | 10,1 |  | 91,8 |
| Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | Всего | 0140016050 |  | 11,0 | 10,1 |  | 91,8 |
|  | бюджет поселения |  |  | 11,0 | 10,1 |  | 91,8 |

Отчет

об использовании ассигнований областного бюджета

# на реализацию муниципальной  программы «Жизнеобеспечение Тарабаринского сельского поселения»

# за 2017г.

| № п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь- Декабрь 2017 года |
| 1 | Муниципальная программа | Жизнеобеспечение Тарабаринского сельского поселения | 5666,0 | 4860,0 |
| 2 | Подпрограмма | Функционирование органов местного самоуправления | 2698,1 | 2474,8 |
|  | Мероприятие | Глава Тарабаринского сельского поселения | 505,0 | 465,4 |
|  | Мероприятие | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2157,8 | 1974,1 |
|  | Мероприятие | Выполнение других обязательств государства | 35,3 | 35,3 |
| 3 | Подпрограмма | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100,0 | 12,5 |
|  | Мероприятие | Организация и осуществление гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 50,0 | 0,5 |
|  | Мероприятие | Обеспечение пожарной безопасности | 50,0 | 12,0 |
| 4 | Подпрограмма | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | 2242,3 | 1809,3 |
|  | Мероприятие | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики, реконструкции и строительстве автомобильных дорог в Промышленновском районе | 386,4 | 386,4 |
|  | Мероприятие | Реконструкция, содержание, текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | 1301,0 | 868,0 |
|  | Мероприятие | Ремонт дорог | 239,5 | 239,5 |
|  | Мероприятие | Приобретение и установка дорожных знаков, уход за дорожными знаками, нанесение разметок для безопасного движения и транспортных средств и пешеходов | 112,1 | 112,1 |
|  | Мероприятие | Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 109,0 | 109,0 |
|  | Мероприятие | Изготовление технических паспортов и формирование межевых планов, постановка на кадастровый учет | 94,3 | 94,3 |
| 5 | Подпрограмма | Жилищно-коммунальное хозяйство | 614,6 | 553,3 |
|  | Мероприятие | Содержание, ремонт уличного освещения | 370,0 | 366,9 |
|  | Мероприятие | Содержание мест захоронения | 52,6 | 52,6 |
|  | Мероприятие | Благоустройство территории | 192,0 | 133,8 |
| 6 | Подпрограмма | Физическая культура и спорт | 11,0 | 10,1 |
|  | Мероприятие | Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | 11,0 | 10,1 |