**ОТЧЕТ**

 **О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЗА 2017 ГОД**

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Экономическим отделом Окуневского сельского поселения на основе данных, представленных разработчиками муниципальной программы, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2017 году составил 99,6 %.

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в приложении № 1 к настоящему отчету.

**Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2017 год**

Всего на реализацию муниципальных программ в 2017 году направлено 5528,9 тыс. руб. (99,6% от плана – 5550,6 тыс. руб.), в том числе:

* бюджет поселения – 5312,1 тыс. руб. (99,6% от плана);
* областной бюджет – 65,1 тыс. руб. (100% от плана);
* федеральный бюджет – 151,7 тыс. руб. (100% от плана).

Финансирование муниципальной программы за счет бюджетных средств составило 100% в общих расходах бюджета Окуневского сельского поселения.

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2017 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию следующих подпрограмм:

* «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» – 1111,7 тыс. руб. (20,1%);
* «Повышение уровня благоустройства территории поселения**»** – 1139,5 тыс. руб. (20,6%)
* «Функционирование органов местного самоуправления поселения» – 2809,0 тыс. В приложении № 2 к Сводному отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2017 год в разрезе источников финансирования.

**Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2017 год**

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2017 год в соответствии с утвержденной методикой установлено, что программа была реализована с высокой степенью эффективности.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2017 год**

По итогам 2017 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2017 год.

Вместе с тем, разработчику муниципальной программы рекомендовано:

1. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.
2. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проекта муниципальной программы и внесения изменений в них.
3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2017 год при осуществлении корректировки муниципальной программы в дальнейшем.

Приложение № 1

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2017 год

от 28.05.2018 № б/н

**Отчет**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |
| Факт за предыдущий год | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения»**  |
| 1 | Доля внутри поселковых дорог, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности | % | 0 | 100 | 100 |
| 2 | Протяженность муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, на которые разработан проект организации дорожного движения  | % | 0 | 100 | 100 |
| 4 | Доля энергосберегающих светильников на уличном освещении  | % | 0 | 35,2 | 35,2 |
| 5 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 250 | 451 | 451 |
| 6 | Обеспеченность детским игровыми площадками | ед. | 1 | 4 | 4 |
| 7 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 11,5 | 15,7 | 15,7 |
| 8 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Снижение количества пожаров | шт. | 5 | 4 | 4 |
| 10 | Количество доплат к пенсиям муниципальных служащих | чел. | 4 | 5 | 5 |
| 11 | Уменьшение количества травмированных | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране | чел. | 2 | 3 | 3 |
| 13 | Содержание кладбищ  | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Обеспечение выполнений полномочий администрации Окуневского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к отчету оценки эффективности

муниципальной программы «Комплексное

обеспечение и развитие жизнедеятельности

Окуневского сельского поселения» за 2017 год

от 28.05.2018 б/н

**Отчет**

**об объеме финансовых ресурсов программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения на 2017-2019 годы» за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Окуневского сельского поселения, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | Экономия (план-факт) (тыс. руб.) |
| сводная бюджетная роспись 2017г. | кассовое исполнение2017г. |
| Муниципальная программаКомплексное обеспечение и развитие жизнедеятельностиОкуневского сельского поселения» на 2017-2019г.г. | Всего |  |  |  |
| Бюджет поселения  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | Всего | 1132,3 | 1111,7 | 20,6 |
| Бюджет поселения  | 1132,3 | 1111,7 | 20,6 |
| Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении | Всего | 487,7 | 487,7 |  |
| Бюджет поселения | 487,7 | 487,7 |  |
| Разработка и утверждение проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах Окуневского поселения | Всего | 150 | 150 |  |
| Бюджет поселения | 150 | 150 |  |
| Устройство пешеходного тротуара в с. Окунево в рамках безопасности дорожного движения | Всего | 276,9 | 276,9 |  |
| Бюджет поселения | 279,9 | 279,9 |  |
| Содержание и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 217,7 | 197,1 |  |
| Бюджет поселения | 217,7 | 197,1 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в поселении»  | Всего | 6,1 | 6,1 |  |
| Бюджет поселения | 6,1 | 6,1 |  |
| Организация и проведение спортивных мероприятий | Всего | 6,1 | 6,1 |  |
| Бюджет поселения | 6,1 | 6,1 |  |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения» | Всего | 448,9 | 448,9 |  |
| Бюджет поселения  | 448,9 | 448,9 |  |
|  Выплата доплат к муниципальным пенсия | Всего | 448,9 | 448,9 |  |
| Бюджет поселения  | 448,9 | 448,9 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации, природного и техногенного характера | Всего | 13,7 | 13,7 |  |
| Бюджет поселения  | 13,7 | 13,7 |  |
| Ликвидация последствий аварий природного и техногенного характера | Всего | 13,7 | 13,7 |  |
| Бюджет поселения | 13,7 | 13,7 |  |
| Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства территории поселения» | Всего | 1139,5 | 1139,5 |  |
| Бюджет поселения  | 1139,5 | 1139,5 |  |
| Содержание, ремонт уличного освещения в поселении | Всего | 242,3 | 242,3 |  |
| Бюджет поселения | 242,3 | 242,3 |  |
| Содержание мест захоронения | Всего | 79,0 | 79,0 |  |
| Бюджет поселения | 79,0 | 79,0 |  |
| Прочая деятельность в области благоустройства в поселении | Всего | 460,5 | 460,5 |  |
| Бюджет поселения | 460,5 | 460,5 |  |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) | Всего | 357,7 | 357,7 |  |
| Федеральный бюджет | 151,7 | 151,7 |  |
| областной бюджет | 65,1 | 65,1 |  |
| бюджет поселения | 140,9 | 140,9 |  |
| Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления поселения муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» | Всего | 2810,1 | 2809 | 1,1 |
| Бюджет поселения | 2810,1 | 2809 |  |
| Выделение грантов поселениям района за достижение наилучших показателей по увеличению доходной части бюджетов и сокращению неэффективных бюджетных расходов | Всего | 80 | 80 |  |
| Бюджет поселения | 80 | 80 |  |
| Проведение смотра-конкурса на звание "Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Промышленновского муниципального района в области обеспечения жизнедеятельности населения" | Всего | 15 | 15 |  |
| Бюджет поселения  | 15 | 15 |  |
| Глава Окуневского сельского поселения | Всего | 469,1 | 469,1 |  |
| Бюджет поселения | 469,1 | 469,1 |  |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 2152,1 | 2151 |  |
| Бюджет поселения | 2152,1 | 2151 |  |
| Выполнение других обязательств государства | Всего | 9,8 | 9,8 |  |
| Бюджет поселения | 9,8 | 9,8 |  |
| Проведение приемов, мероприятий | Всего | 84,1 | 84,1 |  |
| Бюджет поселения | 84,1 | 84,1 |  |
|  |