

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» марта 2017г. №16

с.Окунево

**Об утверждении реализации и оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения», принятой постановлением администрации Окуневского сельского поселения от 30.10.2015 № 72**

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования Окуневское сельское поселение, постановление главы Окуневского сельского поселения №36 от 26.10.2013 г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета поселения»:

1. Утвердить оценку эффективности муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» на 2016 год согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде Окуневского сельского поселения и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Промышленновского муниципального района в разделе «Поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста поселения Т.А. Дорошину

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Окуневского сельского поселения |  В.В. Ежов |

Приложение №1

к постановлению администрации Окуневского сельского поселения

от 03.04.2017 №17

**СВЕДЕНИЯ**

оценки эффективности муниципальной программы

 **«Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения на 2016 год»**

 В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законно от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования Окуневское сельское поселение, постановлением главы Окуневского сельского поселения №36 от 26.10.2013 г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета поселения»

 Администрацией Окуневского сельского поселения была разработана и утверждена муниципальная программа **«Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения на 2016 год»**

 В соответствии с требованиями, администрация ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Отчет

об использовании ассигнований бюджета поселения

на реализацию муниципальной программы

 **«Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения на 2016год»**

за январь - декабрь 2016года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование  | Расходы (тыс. руб.) |
|  | сводная бюджетная роспись, план 2016 года | кассовое исполнение на -01.01.2017 года |
|  | **Муниципальная программа** | **Муниципальная программа «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения»** | **5106,5** | **4423,4** |
| 1 | ***Подпрограмма***  | ***Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения»***  | ***1008,0*** | ***830,2*** |
|  |  | Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в Окуневском сельском поселении | 608,4 | 450,6 |
|  |  | Устройство пешеходного тротуара в с. Окунево в рамках безопасности дорожного движения  | 399,6 | 374,6 |
| 2 | ***Подпрограмма*** | ***«Развитие физической культуры и спорта в поселении»*** | ***22,5*** | ***22,5*** |
|  | Мероприятие | Организация и проведение спортивных мероприятий | 22,5 | 22,5 |
| 3 | ***Подпрограмма*** | ***«Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения» муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения»*** | ***499,9*** | ***425,2*** |
|  | Мероприятие | Выплата доплат к муниципальным пенсиям | 499,9 | 425,2 |
| 4 | ***Подпрограмма*** | ***Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации, природного и техногенного характера» муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения»*** | ***4,8*** | ***4,8*** |
|  | Мероприятие | Содержание систем противопожарного водоснабжения | 4,8 | 4,8 |
|  |  | Ликвидация последствий аварий природного и техногенного характера | 0 | 0 |
| 5 | *Подпрограмма* | *«****Повышение уровня благоустройства территории поселения»*** | ***959,6*** | ***656,7*** |
|  | Мероприятие | Содержание, ремонт уличного освещения в поселении | 390,4 | 243,4 |
|  | Мероприятие | Содержание мест захоронения в поселении | 79,0 | 0 |
|  | Мероприятие | Прочая деятельность в области благоустройства в поселении | 490,2 | 425,3 |
|  | мероприятие | Озеленение | 0 | 0 |
|  | ***Подпрограмма*** | ***Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления поселения***  | ***2611,7*** | ***2484,0*** |
|  | Мероприятие | Глава Окуневского сельского поселения  | 461,5 | 442,6 |
|  | Мероприятие | Администрация Окуневского сельского поселения | 2074,4 | 1966,5 |
|  | Мероприятие | Выполнение других обязательств государства | 75,8 | 74,9 |
|  | Мероприятие | Проведение приемов, мероприятий  | 0 | 0 |

 Директор программы: Ежов В.В.

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

**Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения**

(наименование муниципальной программы)

за январь - декабрь 2016 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План  на январь - декабрь 2016 год | Факт  за январь - декабрь 2016 года | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов)(при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1.  | Доля внутрипоселковых дорог, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности | % | 100 |  100 |  |
|  2.  | Протяженность муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;  |  км |   11,2 |  12,8 |  |
|  | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, | % | 40 |  51,2   |  |
|  | Приобретение и установка таймеров на уличное освещение с целью экономии энергетических ресурсов | % | 100 |  70 |  |
|  | Устройство пешеходного тротуара в рамках безопасности дорожного движения в с. Окунево | м | 324 |   324  |  |
|  | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 250 | 250 |  |
|  | Обеспеченность спортивными залами | единиц | 2 | 2 |  |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 11,5 | 11,5 |  |
|  | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 90 | 90 |  |
|  | Снижение количества пожаров |  шт |  5 |  5 |  |
|  | Количество доплат к пенсиям муниципальных служащих |  Чел. |  5 |  5 |  |
|  | Уменьшение количества травмированных |  чел |  0 |  0 |  |
|  | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране | чел |   2 |  2 |  |
|  | Обеспечение выполнений полномочий администрации Окуневского сельского поселения |  % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \* Соответствующий период предыдущего года

**Отчет**

**об объеме финансовых ресурсов**

**муниципальной программы**

**Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» на 2016г.**

(наименование муниципальной программы)

за январь - декабрь 2016 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| отчетный год |
| план | кассовое исполнение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа*Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности**Окуневского сельского поселения» на 2016г.* | Всего | 5106,5 | 4423,4 |
| Бюджет поселения  | 5106,5 | 4423,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
| районный бюджет  |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов  |  |  |
| средства юридическихи физических лиц |  |  |
| Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения»; | Всего | 1008,0 | 830,2 |
| Бюджет поселения  | 1008,0 | 830,2 |
| Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении  | ВсегоБюджет поселения  | 608,4608,4 | 450,6450,6 |
| Устройство пешеходного тротуара в с. Окунево в рамках безопасности дорожного движения  | ВсегоБюджет поселения  | 399,6399,6 | 374,6374,6 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в поселении»  | Всего | 22,5 | 22,5 |
| Бюджет поселения  | 22,5 | 22,5 |
| МероприятиеОрганизация и проведение спортивных мероприятий | Всего  | 22,5 | 22,5 |
|  | Бюджет поселения  | 22,5 | 22,5 |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения**»** муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» | Всего | 499,9 | 425,2 |
| Выплата доплат к муниципальным пенсия | Всего  | 499,9 | 425,2 |
| Бюджет поселения  | 499,9 | 425,2 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации, природного и техногенного характера» муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» | Бюджет поселения  | 4,8 | 4,8 |
| Всего | 4,8 | 4,8 |
| Содержание систем противопожарного водоснабжения  | Бюджет поселения  | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 |
| Ликвидация последствий аварий природного и техногенного характера  | Бюджет поселения  | 4,8 | 4,8 |
| Всего | 4,8 | 4,8 |
| Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства территории поселения»  | Бюджет поселения  |  959,6 | 656,7 |
| Всего |  959,6 | 656,7 |
| Содержание, ремонт уличного освещения в поселении  | Бюджет поселения  | 390,4 | 243,4 |
| Всего | 390,4 | 243,4 |
| Содержание мест захоронения  | Бюджет поселения  | 79,0 |  |
| Всего | 79,0 |  |
| Прочая деятельность в области благоустройства в поселении  | Бюджет поселения  | 490,2 | 425,3 |
| Всего | 490,2 | 425,3 |
| Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления поселения муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» | Бюджет поселения  | 2611,7 | 2484,0 |
| Всего | 2611,7 | 2484,0 |
| Глава Окуневского сельского поселения  | Бюджет поселения  | 461,5 | 442,6 |
| Всего | 461,5 | 442,6 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  | Бюджет поселения  |  2074,4 | 1966,5 |
| Всего |  2074,4 | 1966,5 |
| Выполнение других обязательств государства | Всего Бюджет поселения | 75,875,8 |  74,9 74,9 |

 Директор программы: Ежов В.В.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» на 2016г.г.**

(наименование муниципальной программы)

* Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2016 год | Факт  за январь - декабрь 2016года | Степень достижения целей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | Протяженность муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;  |  км |  11,2 |  12,8 |  114,2 |
| 2 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, | % | 40 |  40   |  100 |
| 3 | Приобретение и установка таймеров на уличное освещение с целью экономии энергетических ресурсов | % | 100 |  74 |   74 |
| 4 | Устройство пешеходного тротуара в рамках безопасности дорожного движения в с. Окунево | м | 324 |  324  |  100 |
| 5 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 242 | 242 | 100 |
| 6 | Обеспеченность спортивными залами | единиц | 2 | 2 | 100 |
| 7 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 11,5 | 12,0 | 104,3 |
| 8 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 90 | 90 | 100 |
| 9 | Снижение количества пожаров |  шт |  5 |  5 |  100 |
| 10 | Количество доплат к пенсиям муниципальных служащих |  Чел. |  5 |  5 |   100 |
| 11 | Уменьшение количества травмированных |  чел |  0 |  0 |  100 |
| 12 | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране | чел |   2 |  2 |  100 |
| 13 | Обеспечение выполнений полномочий администрации Окуневского сельского поселения |  % | 100 | 100 |  100 |
|  |  |  |  |  |  |

 ИТОГО степень достижения в среднем по муниципальной программе : 99,4%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

 УФ 2016 г. =4423,4/ 5106,5\*100= 86,6%

Муниципальная программа «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения» на 2016 г.г.» по итогам 2016 года выполнена со высоким уровнем эффективности так, как значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на 2016 год, выполнены в полном объеме.

**Пояснительная** **записка**

**к паспорту муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения»**

 Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в системе общественных властно-политических отношений определяется тем, что самоуправление наиболее приближено к населению, им формируется, ему непосредственно подконтрольно, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

 Вопрос повышения эффективности работы органов местного самоуправления носит комплексный характер и предусматривает в первую очередь смену административного подхода в управлении на функциональный, при котором орган местного самоуправления выступает в первую очередь как поставщик муниципальных услуг, эффективно взаимодействует с обществом и выполняет общественный запрос. Повышение уровня участия граждан в решении вопросов социально-экономического развития требуют качественных муниципальных услуг, прозрачной системы раскрытия информации о разрабатываемых нормативных правовых актах, результатах их общественного обсуждения.

 Муниципальная программа предусматривает создание такой системы власти, где информационная открытость, повышение внутренней мотивации муниципальных служащих к профессиональному росту являются не элементами, имеющими самостоятельную ценность, а необходимым условием повышения эффективности работы органов местного самоуправления Окуневского сельского поселения. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения»;
2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в поселении»;
3. Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим поселения»;
4. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации, природного и техногенного характера»;
5. Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления поселения муниципальной программы «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения»

По результатам выполнения муниципальной программы **«Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности Окуневского сельского поселения»** следует отметить несколько наиболее важных мероприятий, выполненных в рамках программы:

* + Устройство пешеходного тротуара в с. Окунево в рамках безопасности дорожного движения, позволившего снизить угрозу аварийных ситуаций при пересечении школьниками автодороги областного значения;
	+ Фактические расходы на содержание аппарата за аналогичный период снизились на 6,4%