

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» сентября 2017г. №75

с.Окунево

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ « О пожарной безопасности» в целях обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период 2018 года:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде администрации Окуневского сельского поселения и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Окуневского сельского поселения |  В.В. Ежов |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Окуневского сельского поселения

от 20.09.2017 №75

П Л А Н

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года на территории Окуневского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п |  мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1.  | Очистка территорий населенных пунктов, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями от мусора и сухой растительности, предотвращение свалок горючих отходов | до 29.09.2017 г. | Администрация поселения,Руководители предприятий,население |
| 2 |  Провести очистку от мусора, сухой растительности и опашку территории кладбищ  | до 20.10.2017 | Население, администрация поселения |
| 3 | Корректировка перечня бесхозных строений, отсутствие указателей улиц, номеров домов, снос бесхозных строений, восстановление отсутствующих указателей | до 15.11.2017 г.до 30.04.2018 г. | Администрация поселения |
| 4. | Восстановление (или) создание минерализованных полос (опашка) по периметру территорий населенных пунктов, опасных объектов экономики, детских оздоровительных лагерей, свалок бытовых отходов  | до 30.10.2017 г. | Администрация поселения, руководители предприятий |
| 5. | Ревизия источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни), указателей мест расположение водоисточников с подсветкой в ночное время суток, в том числе на территории предприятий | до 30.10.2017 гдо 30.04.2018 г | Администрация Окуневского сельского поселения |
| 6 | Обеспечение содержание дорог, подъездов и подходов к зданиям, источникам водоснабжения в исправном состоянии | до 30.10.2017 г. | Администрация Окуневского сельского поселения |
| 7 | Страхование членов добровольных пожарных команд | до 30.01.2018 г. | Страховые компании |
| 8 | Проверка наличия и работоспособности звуковой сигнализации, а также телефонной (радио) связи для оповещения людей и сообщение о пожаре | до 30.03.2018 г. | Администрация поселения |
| 9 | Практические тренировки по доведению информации от старост населенных пунктов, патрульных, патрульно-маневренных , маневренных и патрульно-контрольных групп по МКУ «ЕДДС» Промышленновского муниципального района | до 30.03.2018 г | Администрация поселения, старосты |
| 10 | Проверка укомплектованности и готовности инженерной техники, механизированного инструмента для обеспечения действий по тушению природных пожаров  | до 31.03.2018 г. | Администрация поселения , руководители предприятий |
| 11 | Изготовление и вручение населению памяток о мерах пожарной безопасности в быту в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весеннее летний период | до 31.03.2018 г | Администрация поселения |
| 12 | Проведение разъяснительных работ с населением о необходимости страхования жилых домов и имущества | до 31.03.2018 г. | Администрация поселения |
| 13 | Контроль за выполнением требований порядка выжигания сухой травянистой растительности на землях различной категории | март – апрель2018 г. | Администрация поселения , руководители предприятий |
| 14. | Регулярное информирование населения через средства массовой информации о принятых мерах по защите населенных пунктов от пожаров и необходимости соблюдение мер пожарной безопасности | март – июнь 2018 г | Администрация поселения |
| 15. | Создание патрульных , патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп, утверждение графиков патрулирования | до 01.04.2018 г. | Администрация поселения |
| 16 | Корректировка списков брошенных усадеб, уборка мусора и сухой растительности с территорий брошенных усадеб | до 15.04.2018г | Администрация поселения |
| 17 | Организация сходов и собраний с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности | до 27.04.2018 г. | Администрация поселения |
| 18 | Корректировка списков, проведение обследования мест проживания одиноких престарелых граждан, неблагополучных и многодетных семей с целью дополнительного инструктажа по мерам пожарной безопасности |  до 15.04.2018 г. | Администрация поселения |
| 19 | Проверка добровольных пожарных команд | до 15.04.2018 г | Администрация поселения |