ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЗА 2018 ГОД

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Плотниковского сельского поселения за 2018 год

Экономическим отделом на основе данных, представленных разработчиком муниципальной программы, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. При анализе, в  случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% ( в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2018 году составил 99%.

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в приложении № 3 к настоящему Сводному отчету.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы Плотниковского сельского поселения за 2018 год

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направленно 11582,6 тыс. руб. ( 53,5% от плана – 21657,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет 11582,6тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы за счет бюджетных средств составило 100% в общих расходах бюджета Плотниковского сельского поселения.

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2018 года  объем денежных средств были направлены на реализацию подпрограмм муниципальной программы Плотниковского сельского поселения:

- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»- 90,6 тыс. руб. (0,78%)

- «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» - 2338,7 тыс. руб. (20,2 %)

- «Благоустройство» - 3798,2 тыс. руб. (32,8%)

- « Физическая культура и спорт» - 28,2 тыс. руб. ( 0,24%)

- «Гарантии, предоставление муниципальным служащим поселения» - 245,5 тыс. руб. (2,1%)

- «Функционирование органов местного самоуправления Плотниковского сельского поселения» - 5081,4 тыс. руб. (43,8%)

В приложении №1 и №2 к сводному отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы Плотниковского сельского поселения в 2018 году в разрезе источников финансирования.

Сведения об обобщенных результатах оценки фиктивности реализации муниципальной программы Плотниковского сельского поселения.

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой установлено, что с высокой степенью эффективности в 2018 году была реализована муниципальная программа Плотниковского сельского поселения.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам 2018 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы.

Вместе с тем, разработчикам действующих муниципальной  программы  рекомендовано:

- Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при вынесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течении финансового года.

- Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальной программы и внесения изменений в них.

- Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы Плотниковского сельского поселения в 2018 году при осуществлении корректировки муниципальной программы в дальнейшем.

Приложение № 1

к  отчету о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы Плотниковского

сельского поселения

от 27.03.2018 г. № б/н

Отчет

об использовании ассигнований бюджета Плотниковского сельского поселения

на реализацию программы

Жизнеобеспечение Плотниковского сельского поселения

(наименование программы)

за январь - декабрь 2018 года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| Наименование муниципальной программы Плотниковского сельского поселения, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Плотниковского сельского поселения» | Всего | 21657,0 | 11582,6 |
|  | местный бюджет | 12171,0 | 11582,6 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет | 9486,0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего | 90,6 | 90,6 |
|  | Местный бюджет | 90,6 | 90,6 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, по защите населения и территории от последствий аварий природного и техногенного характера» | Всего | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения» | Всего | 90,6 | 90,6 |
|  | местный бюджет | 90,6 | 90,6 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | Всего | 2338,7 | 2338,7 |
|  | местный бюджет | 2338,7 | 2338,7 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Строительство и содержание автомобильных дорог» | Всего | 2338,7 | 2338,7 |
|  | местный бюджет | 2338,7 | 2338,7 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» | Всего | 9486,0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет | 9486,0 | 0 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | Всего | 3959,2 | 3798,2 |
|  | местный бюджет | 3959,2 | 3798,2 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Содержание, ремонт уличного освещения» | Всего | 1113,5 | 952,5 |
|  | местный бюджет | 1113,5 | 952,5 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Содержание мест захоронения» | Всего | 798,6 | 798,6 |
|  | местный бюджет | 798,6 | 798,6 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Прочие мероприятия в области благоустройства территории» | Всего | 2047,1 | 2047,1 |
|  | местный бюджет | 2047,1 | 2047,1 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
| Подпрограмма «Физическая культура и спорт» | Всего | 455,6 | 28,2 |
|  | местный бюджет | 455,6 | 28,2 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта» | Всего | 455,6 | 28,2 |
|  | местный бюджет | 455,6 | 28,2 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставление муниципальным служащим поселения» | Всего | 245,5 | 245,5 |
|  | местный бюджет | 245,5 | 245,5 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Выплата доплат к муниципальным пенсиям» | Всего | 245,5 | 245,5 |
|  | местный бюджет | 245,5 | 245,5 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
| Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления Плотниковского сельского поселения» | Всего | 5081,4 | 5081,4 |
|  | местный бюджет | 5081,4 | 5081,4 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Содержания главы Плотниковского сельского поселения» | Всего | 679,7 | 679,7 |
|  | местный бюджет | 679,7 | 679,7 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Всего | 4169,2 | 4169,2 |
|  | местный бюджет | 4169,2 | 4169,2 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
| Мероприятие «Выполнение других обязательств государства» | Всего | 232,5 | 232,5 |
|  | местный бюджет | 232,5 | 232,5 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет областной бюджет |  |  |

* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы.

*** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий в рамках муниципальной программы.

Приложение № 2

к отчету о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы Плотниковского

сельского поселения

от 27.03.2019 г. № б/н

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы

Жизнеобеспечение Плотниковского сельского поселения

(наименование программы)

за 2018 год

| Наименование муниципальной программы Плотниковского сельского поселения, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели * | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году ** | процент исполнения плана (графа 6 - графа 7) / графа 5 * 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Плотниковского сельского поселения» | Всего |  |  | 21657,0 | 11582,6 |  | 53,5 |
|  | Местный бюджет |  |  | 12171,0 | 11582,6 |  | 95,2 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: *** |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 9486,0 |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего | 01100 00000 |  | 90,6 | 90,6 |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 01100 00000 |  | 90,6 | 90,6 |  | 100 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, по защите населения и территории от последствий аварий природного и техногенного характера» | Всего | 01100 16010 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 01100 16010 |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения» | Всего | 01100 16020 |  | 90,6 | 90,6 |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 01100 16020 |  | 90,6 | 90,6 |  | 100 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: *** |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | Всего | 01200 00000 |  | 11824,7 | 2338,7 |  | 19,78 |
|  | Местный бюджет | 01200 00000 |  | 2338,7 | 2338,7 |  | 100 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Строительство и содержание автомобильных дорог» | Всего | 01200 16030 |  | 2338,7 | 2338,7 |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 01200 16030 |  | 2338,7 | 2338,7 |  | 100 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: *** |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» | Всего | 01200 72690 |  | 9486,0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц | 01200 72690 |  | 9486,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» | Всего | 01400 00000 |  | 3959,2 | 3798,2 |  | 96 |
|  | Местный бюджет | 01400 00000 |  | 3959,2 | 3798,2 |  | 96 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Содержание, ремонт уличного освещения» | Всего | 01400 16090 |  | 1113,5 | 952,5 |  | 85,5 |
|  | Местный бюджет | 01400 16090 |  | 1113,5 | 952,5 |  | 85,5 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Содержание мест захоронения» | Всего | 01400 16110 |  | 798,6 | 798,6 |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 01400 16110 |  | 798,6 | 798,6 |  | 100 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Прочие мероприятия в области благоустройства территории» | Всего | 01400 16120 |  | 2047,1 | 2047,1 |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 01400 16120 |  | 2047,1 | 2047,1 |  | 100 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Физическая культура и спорт» | Всего | 1500 01000 |  | 455,6 | 28,2 |  | 6,2 |
|  | Местный бюджет | 1500 01000 |  | 455,6 | 28,2 |  | 6,2 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение условий, проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта» | Всего | 01500 16130 |  | 455,6 | 28,2 |  | 6,2 |
|  | Местный бюджет | 01500 16130 |  | 455,6 | 28,2 |  | 6,2 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставление муниципальным служащим поселения» | Всего | 01600 00000 |  | 245,5 | 245,5 |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 01600 00000 |  | 245,5 | 245,5 |  | 100 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Выплата доплат к муниципальным пенсиям» | Всего | 01600 16140 |  | 245,5 | 245,5 |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 01600 16140 |  | 245,5 | 245,5 |  | 100 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Функционирование органов местного самоуправления Плотниковского сельского поселения» | Всего | 01000 00000 |  | 5081,4 | 5081,4 |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 01000 00000 |  | 5081,4 | 5081,4 |  | 100 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Содержания главы Плотниковского сельского поселения» | Всего | 01700 16160 |  | 679,7 | 679,7 |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 01700 16160 |  | 679,7 | 679,7 |  | 100 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Всего | 01700 16170 |  | 4169,2 | 4169,2 |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 01700 16170 |  | 4169,2 | 4169,2 |  | 100 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Выполнение других обязательств государства» | Всего | 01700 16180 |  | 232,5 | 232,5 |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 01700 16180 |  | 232,5 | 232,5 |  | 100 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: ** федеральный бюджет * областной бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

* Заполняется применительно к графе 7.

** Указываются не использованные по состоянию на 31 декабря отчетного года бюджетные средства и возвращенные в доход бюджета в текущем финансовом году.

*** Строки указываются и заполняются при наличии источников.

**** Указываются наименования внебюджетных фондов.

***** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы.

****** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы.

Директор программы:

_____________    ________________    ___________________

должность          подпись               Ф.И.О.

Исполнитель:

_____________    ________________    ______________________

должность          подпись               Ф.И.О.

телефон:

Приложение № 3

к  отчету о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы Плотниковского

сельского поселения

от 27.03.2019 г. № б/н

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

программы Жизнеобеспечение Плотниковского сельского поселения

(наименование программы)

за 2018 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт за предыдущий год | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Плотниковского сельского поселения, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
| 11 | Оценка эффективности муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 22 | Доля очищенных водопропускных труб. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля граждан, участвующих в добровольной пожарной дружине (ДПК), от общего числа взрослого населения поселения. | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 4 | Доля отремонтированных дорог. | % | 55 | 55 | 55 |  |
| 55 | Обеспечение уличным освещением. | % | 80 | 80 | 80 |  |
| 6 | Приобретение светильников. | Шт. | 110 | 110 | 110 |  |
| 7 | Доля мест захоронений, приведенных в соответствие санитарным нормам. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Ремонт и реконструкция памятников ВОВ | Ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 9 | Содержание остановок (покраска, ремонт). | Ед. | 7 | 7 | 7 |  |
| 10 | Сокращение количества несанкционированных свалок. | Ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| 11 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | %. | 90 | 90 | 90 |  |
| 12 | Обеспечение выплаты дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления. | % | 70 | 70 | 70 |  |

Директор программы:

_____________     ________________     ______________________

должность           подпись                 Ф.И.О.

Исполнитель:

_____________     ________________     ______________________

должность           подпись                 Ф.И.О.

телефон