ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»  ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

Экономическим отделом Тарасовского сельского поселения на основе данных, представленных разработчиками муниципальной программы, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год составил 100 %.

Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения сформирована в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Тарасовского сельского поселения от 31 октября 2017 № 37.

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в приложении № 3 к сводному отчету «Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Жизнедеятельность Тарасовского сельского поселения».

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения»

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 2136,8 тыс. рублей (100% от плановых показателей – 2136,8 тыс. рублей), в том числе:

- Бюджет поселения – 2136,8 тыс. рублей (100% от плана);

Финансирование муниципальной программы за счет бюджетных средств составило 40,5 % в общих расходах бюджета Тарасовского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

- Подпрограмма     «Обеспечение мер пожарной безопасности и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий», исполнено 51,3тыс. рублей;

- Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения», исполнено 952,0 тыс. рублей;

- Подпрограмма «Развитие благоустройства на территории поселения», исполнено 887,2 тыс.рублей;

- Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта», исполнено 7,6 тыс.рублей;

- Подпрограмма «Муниципальная пенсия», исполнено 238,7 тыс.рублей.

В приложении № 1 к сводному отчету «Отчет  об исполнении ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году в разрезе источников финансирования.

Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения».

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой установлено, что выполнение муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

Произведенные расходы соответствуют установленными разработчиками задачам и ожидаемым конечным результатам муниципальной программы с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучших результатов.

- В приложении № 2 к сводному отчету «Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы «Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения»  представлены плановые бюджетные назначения, кассовое исполнение и процент исполнения в разрезе муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения»

По итогам исполнения муниципальной программы за 2018 год установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы.

Вместе с тем, разработчикам действующей муниципальной программы рекомендовано:

- Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.

- Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальной программы и внесения изменений в неё.

- Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы Тарасовского сельского поселения в 2018 году при осуществлении корректировки муниципальной программы в дальнейшем.

Приложение № 1 к сводному отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения»

- Отчет об использовании ассигнований бюджета поселения

- на реализацию муниципальной  программы

- «Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения»

за январь - декабрь 2018 года

| Наименование муниципальной программ, подпрограмм, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения» | Всего | 2136,8 | 2136,8 |
|  | Бюджет поселения | 2136,8 | 2136,8 |
| Подпрограмма Обеспечение мер пожарной безопасности и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Всего | 51,3 | 51,3 |
|  | Бюджет поселения | 51,3 | 51,3 |
| Мероприятие Организация и осуществление мероприятий, по гражданской обороне, по защите населения и территории от последствий аварий природного и техногенного характера | Всего | 9,4 | 9,4 |
|  | Бюджет поселения | 9,4 | 9,4 |
| Мероприятие Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. | Всего | 41,9 | 41,9 |
|  | Бюджет поселения | 41,9 | 41,9 |
| Подпрограмма Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | Всего | 952,0 | 952,0 |
|  | Бюджет поселения | 952,0 | 952,0 |
| Мероприятие Реконструкция, содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений на них в границах поселения | Всего | 708,6 | 708,6 |
|  | Бюджет поселения | 708,6 | 708,6 |
| Мероприятие Содержание и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 243,4 | 243,4 |
|  | Бюджет поселения | 243,4 | 243,4 |
| Подпрограмма Развитие благоустройства на территории поселения | Всего | 887,2 | 887,2 |
|  | Бюджет поселения | 887,2 | 887,2 |
| Мероприятие Содержание уличного освещения | Всего | 381,6 | 381,6 |
|  | Бюджет поселения | 381,6 | 381,6 |
| Мероприятие Организация и содержание мест захоронения | Всего | 8,8 | 8,8 |
|  | Бюджет поселения | 8,8 | 8,8 |
| Мероприятие Детские площадки | Всего | 198,0 | 198,0 |
|  | Бюджет поселения | 198,0 | 198,0 |
| Мероприятие Прочие мероприятия по благоустройству территории | Всего | 298,8 | 298,8 |
|  | Бюджет поселения | 298,8 | 298,8 |
| Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта | Всего | 7,6 | 7,6 |
|  | Бюджет поселения | 7,6 | 7,6 |
| Мероприятие Проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | Всего | 7,6 | 7,6 |
|  | Бюджет поселения | 7,6 | 7,6 |
| Подпрограмма Муниципальная пенсия | Всего | 238,7 | 238,7 |
|  | Бюджет поселения | 238,7 | 238,7 |
| Мероприятие Доплата к пенсиям муниципальных служащих | Всего | 238,7 | 238,7 |
|  | Бюджет поселения | 238,7 | 238,7 |

Приложение № 2 к сводному отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения»

Отчет

об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы

« Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения»

за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Источники финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.руб. |  | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году** | % использования плана (гр.6-гф.7/гр.5*100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | акт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения» | Всего |  |  | 2136,8 | 2136,8 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 2136,8 | 2136,8 |  | 100 |
| Подпрограмма Обеспечение мер пожарной безопасности и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Всего |  |  | 51,3 | 51,3 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 51,3 | 51,3 |  | 100 |
| Мероприятие Организация и осуществление мероприятий, по гражданской обороне, по защите населения и территории от последствий аварий природного и техногенного характера | Всего |  |  | 9,4 | 9,4 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0110016010 |  | 9,4 | 9,4 |  | 100 |
| Мероприятие Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. | Всего |  |  | 41,9 | 41,9 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0110016020 |  | 41,9 | 41,9 |  | 100 |
| Подпрограмма Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | Всего |  |  | 952,0 | 952,0 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 952,0 | 952,0 |  | 100 |
| Мероприятие Реконструкция, содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений на них в границах поселения | Всего |  |  | 708,6 | 708,6 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0120016030 |  | 708,6 | 708,6 |  | 100 |
| Мероприятие Содержание и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего |  |  | 243,4 | 243,4 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0120016090 |  | 243,4 | 243,4 |  | 100 |
| Подпрограмма Развитие благоустройства на территории поселения | Всего |  |  | 887,2 | 887,2 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 887,2 | 887,2 |  | 100 |
| Мероприятие Содержание уличного освещения | Всего |  |  | 381,6 | 381,6 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0130016040 |  | 381,6 | 381,6 |  | 100 |
| Мероприятие Организация и содержание мест захоронения | Всего |  |  | 8,8 | 8,8 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0130016060 |  | 8,8 | 8,8 |  | 100 |
| Мероприятие Детские площадки | Всего |  |  | 198,0 | 198,0 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0130016150 |  | 198,0 | 198,0 |  | 100 |
| Мероприятие Прочие мероприятия по благоустройству территории | Всего |  |  | 298,8 | 298,8 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0130016070 |  | 298,8 | 298,8 |  | 100 |
| Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта | Всего |  |  | 7,6 | 7,6 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 7,6 | 7,6 |  | 100 |
| Мероприятие Проведение мероприятий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта | Всего |  |  | 7,6 | 7,6 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0140016080 |  | 7,6 | 7,6 |  | 100 |
| Подпрограмма Муниципальная пенсия | Всего |  |  | 238,7 | 238,7 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 238,7 | 238,7 |  | 100 |
| Мероприятие Доплата к пенсиям муниципальных служащих | Всего |  |  | 238,7 | 238,7 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0160016100 |  | 238,7 | 238,7 |  | 100 |

|  | Приложение № 3 к сводному отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения» |
| --- | --- |

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. |  | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей(индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за предыдущий год | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Тарасовского сельского поселения» Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Количество пострадавших в природных и техногенных катастрофах | чел. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуты плановые значения показателей |
| - 2 | Снижение пожаров | шт. |  | 3 | 3 | 3 | Достигнуты плановые значения показателей |
| - 3 | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране | чел. |  | 9 | 9 | 9 | Достигнуты плановые значения показателей |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. |  | 4,02 | 4,02 | 4,02 | Достигнуты плановые значения показателей |
| - 5 | Протяженность дорог, охваченных, сетями уличного освещения | % |  | 80 | 100 | 100 | Достигнуты плановые значения показателей |
| - 7 | Доля установленных энергосберегающих ламп на сетях уличного освещения от запланированного количества энергосберегающих ламп | % |  | 60 | 80 | 80 | Достигнуты плановые значения показателей |
| Подпрограмма «Развитие благоустройства на территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Количество посаженых деревьев | шт. | 100 |  | 100 | 100 | Достигнуты плановые значения показателей |
| - 9 | Количество разбитых клумб | шт. |  | 5 | 5 | 5 | Достигнуты плановые значения показателей |
| - 1 | Количество кладбищ приведенных в порядок | шт. |  | 6 | 6 | 6 | Достигнуты плановые значения показателей |
| - 1 | Количество несанкционированных свалок | шт. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуты плановые значения показателей |
| - 1 | Количество мест временного хранения отходов | шт. |  | 5 | 5 | 5 | Достигнуты плановые значения показателей |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % |  | 40 | 40 | 40 | Достигнуты плановые значения показателей |
| Подпрограмма «Муниципальная пенсия» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Обеспечение выплаты дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет | % |  | 100 | 100 | 100 | Достигнуты плановые значения показателей |