ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ТЕРРИТОРИИ ВАГАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" ЗА 2019 ГОД

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Экономическим отделом администрации Вагановского сельского поселения на основе данных, представленных разработчиками муниципальной программы, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 97,4 % (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2019 году составил 97,4 %.

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в приложении № 1 к настоящему  отчету.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы Вагановского сельского поселения за 2019 год

Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 12494 тыс. рублей (97,4% от плана – 12828,9 тыс. рублей), в том числе:

- бюджет поселения – 12494 тыс. рублей (97,4% от плана);

Финансирование муниципальной программы за счет бюджетных средств составило 97,4 % в общих расходах бюджета Вагановского сельского поселения.

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2019 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию следующих подпрограмм муниципальной программы:

- Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах  поселения", из них за счет средств бюджета поселения– 4359,6 тыс. рублей(100%);

- Подпрограмма "Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим       и отдельным категориям граждан", из них за счет средств бюджета поселения – 941,9 тыс. рублей (100%);

- Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", из них за счет средств бюджета поселения – 4,1 тыс. рублей (100%);

- Подпрограмма "Благоустройство территории", из них за счет средств бюджета поселения – 2637,7 тыс. рублей (89,7%);

- «Подпрограмма  "Функционирование органов местного самоуправления", из них за счет средств бюджета поселения 4550,7 тыс. рублей (99,3 %).

Наименьший объем денежных средств был направлен на реализацию следующей подпрограммы муниципальной программы :

- Подпрограмма "Благоустройство территории", из них за счет средств бюджета поселения– 2637,7 тыс. рублей (89,7 %);

В приложении № 2 к отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы Вагановского сельского поселения в 2019 году в разрезе источников финансирования.

В приложении №3 к отчету представлена информация о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности            реализации муниципальной программы Вагановского сельского поселения.

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой установлено, что с высокой степенью эффективности в 2019 году были реализованы 5 из 6 подпрограмм муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

По итогам 2019 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы.

Вместе с тем, разработчикам действующей муниципальной программы рекомендовано:

- Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.

- Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальной программы и внесения изменений в них.

- Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы Вагановского сельского поселения в 2019 году при осуществлении корректировки муниципальной программы в дальнейшем.

- Приложение №1

Отчет

об использовании ассигнований бюджета поселения

на реализацию программы

"Повышение качества жизни на территории Вагановского сельского поселения" на 2018-2021 годы

- за январь-декабрь 2019 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы( тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Повышение качества жизни на территории Вагановского сельского поселения» на 2018-2019гг. | Всего | 12828,9 | 12494,0 |
|  | Бюджет поселения | 12828,9 | 12494,0 |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» | Всего | 4359,7 | 4359,6 |
|  | Бюджет поселения | 4359,7 | 4359,6 |
| мероприятие -ремонт автомобильных дорог местного значения | всего | 3128,1 | 3128,1 |
|  | Бюджет поселения | 3128,1 | 3128,1 |
| мероприятие -содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений | всего | 864,4 | 864,3 |
|  | Бюджет поселения | 864,4 | 864,3 |
| мероприятие -содержание и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования | Всего | 367,2 | 367,2 |
|  | Бюджет поселения | 367,2 | 367,2 |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим и отдельным категориям граждан» | Всего | 942,0 | 941,9 |
|  | Бюджет поселения | 942,0 | 941,9 |
| мероприятие -выплата доплат к муниципальным пенсиям | Всего | 942,0 | 941,9 |
|  | Бюджет поселения | 942,0 | 941,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 4,1 | 4,1 |
|  | Бюджет поселения | 4,1 | 4,1 |
| мероприятие -прочие мероприятия в области пожарной безопасности | Всего | 4,1 | 4,1 |
|  | Бюджет поселения | 4,1 | 4,1 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории» | Всего | 2941,2 | 2637,7 |
|  | Бюджет поселения | 2941,2 | 2637,7 |
| мероприятие -благоустройство общественных территорий | Всего | 744,0 | 744,0 |
|  | Бюджет поселения | 744,0 | 744,0 |
| мероприятие -содержание и ремонт уличного освещения | Всего | 807,8 | 650,8 |
|  | Бюджет поселения | 807,8 | 650,8 |
| мероприятие -содержание мест захоронения | Всего | 15,5 | 15,5 |
|  | Бюджет поселения | 15,5 | 15,5 |
| мероприятие -прочие мероприятия в области благоустройства | Всего | 217,4 | 217,4 |
|  | Бюджет поселения | 217,4 | 217,4 |
| мероприятие -реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» в Кемеровской области | Всего | 300,0 | 300,0 |
|  | Бюджет поселения | 300,0 | 300,0 |
| мероприятие -реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» в Кемеровской области | Всего | 856,5 | 710,0 |
|  | Бюджет поселения | 856,5 | 710,0 |
| Подпрограмма "Функционирование органов местного самоуправления" | Всего | 4581,9 | 4550,7 |
|  | Бюджет поселения | 4581,9 | 4550,7 |
| мероприятие - обеспечение функций Главы Вагановского сельского поселения | Всего | 821,5 | 821,4 |
|  | Бюджет поселения | 821,5 | 821,4 |
| мероприятие -обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 3469,5 | 3438,6 |
|  | Бюджет поселения | 3469,5 | 3438,6 |
| мероприятие - грант за наилучшие показатели деятельности органов местного самоуправления | Всего | 100,0 | 100,0 |
|  | Бюджет поселения | 100,0 | 100,0 |
| мероприятие - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Всего | 10,0 | 10,0 |
|  | Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
| мероприятие -выполнение других обязательств | Всего | 180,7 | 180,7 |
|  | Бюджет поселения | 180,7 | 180,7 |

- Приложение №2

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы

"Повышение качества жизни на территории Вагановского

сельского поселения"

за 2019 год

| Наименование муниципальной программы администрации Вагановского сельского поселения, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели * | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году ** | процент исполнения плана (графа 6 - графа 7) / графа 5 * 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа: "Повышение качества жизни на территории Вагановского сельского поселения" | Всего | 0100000000 |  | 12828,8 | 12494,0 |  | 97,4 |
|  | Бюджет поселения | 0100000000 |  | 12828,8 | 12494,0 |  | 97,4 |
| Подпрограмма «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» | Всего | 0110000000 |  | 4359,7 | 4359,6 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0110000000 |  | 4359,7 | 4359,6 |  | 100 |
| мероприятие - ремонт автомобильных дорог местного значения | Всего | 0110012860 |  | 3128,1 | 3128,1 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0110012860 |  | 3128,1 | 3128,1 |  | 100 |
| мероприятие -содержание, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений | Всего | 0110016020 |  | 864,4 | 864,3 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0110016020 |  | 864,4 | 864,3 |  | 100 |
| мероприятие -содержание и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования | Всего | 0110016030 |  | 367,2 | 367,2 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0110016030 |  | 367,2 | 367,2 |  | 100 |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим и отдельным категориям граждан» | Всего | 0130000000 |  | 942,0 | 941,9 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0130000000 |  | 942,0 | 941,9 |  | 100 |
| мероприятие -выплата доплат к муниципальным пенсиям | Всего | 0110016050 |  | 942,0 | 941,9 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0110016050 |  | 942,0 | 941,9 |  | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ,защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 014000000 |  | 4,1 | 4,1 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 014000000 |  | 4,1 | 4,1 |  | 100 |
| мероприятие -прочие мероприятия в области пожарной безопасности | Всего | 0140016080 |  | 4,1 | 4,0 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0140016080 |  | 4,1 | 4,1 |  | 100 |
| Подпрограмма "Благоустройство территории" | Всего | 0150000000 |  | 2941,2 | 2637,7 |  | 89,7 |
|  | Бюджет поселения | 0150000000 |  | 2941,2 | 2637,7 |  | 89,7 |
| мероприятие -благоустройство общественных территорий | Всего | 0150012970 |  | 744,0 | 744,0 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0150012970 |  | 744,0 | 744,0 |  | 100 |
| мероприятие -содержание и ремонт уличного освещения | Всего | 0150016110 |  | 807,8 | 650,8 |  | 80,6 |
|  | Бюджет поселения | 0150016110 |  | 807,8 | 650,8 |  | 80,6 |
| мероприятие -содержание мест захоронения | Всего | 0150016120 |  | 15,5 | 15,5 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0150016120 |  | 15,5 | 15,5 |  | 100 |
| мероприятие -прочие мероприятия в области благоустройства | Всего | 0150016130 |  | 217,4 | 217,4 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0150016130 |  | 217,4 | 217,4 |  | 100 |
|  | Всего | 0150073420 | 0390002180 | 856,5 | 710,0 |  | 82,9 |
|  | Бюджет поселения | 0150073420 | 0390002180 | 856,5 | 710,0 |  | 82,9 |
|  | Всего | 01500S3420 |  | 300,0 | 300,0 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 01500S3420 |  | 300,0 | 300,0 |  | 100 |
| Подпрограмма "Функционирование органов местного самоуправления" | Всего | 017000000 |  | 4581,9 | 4550,7 |  | 99,3 |
|  | Бюджет поселения | 017000000 |  | 4581,9 | 4550,7 |  | 99,3 |
| мероприятие- обеспечение функций Главы Вагановского сельского поселения | Всего | 0170016410 |  | 821,5 | 821,4 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0170016410 |  | 821,5 | 821,4 |  | 100 |
| мероприятие-обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 0170016420 |  | 3469,5 | 3438,6 |  | 99,1 |
|  | Бюджет поселения | 0170016420 |  | 3469,5 | 3438,6 |  | 99,1 |
| мероприятие- грант за наилучшие показатели деятельности органов местного самоуправления | Всего | 0170011590 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0170011590 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100 |
| мероприятие- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Всего | 0170012850 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0170012850 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| мероприятие- выполнение других обязательств государства | Всего | 0170016430 |  | 180,9 | 180,7 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0170016430 |  | 180,9 | 180,7 |  | 100 |

- Приложение №3

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

программы "Повышение качества жизни на территории

Вагановского сельского поселения"

(наименование программы)

за 2019 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт за предыдущий год | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Повышение качества жизни на территории Вагановского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля дорог местного значения, прошедших инвентаризацию и паспортизацию и включенных в реестр муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,32 | 0,9 | 0,9 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма «Развитие физкультуры и спорта, работа с детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 411 | 432 | 432 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 4 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 12,3 | 16,5 | 16,5 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 5 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 70 | 88 | 88 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим и отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выплаты доплат к муниципальным пенсиям | Чел. | 9 | 9 | 9 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Снижение пожаров | Шт. | 1 | 2 | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 8 | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольной пожарной охране | Чел. | 13 | 13 | 13 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение уличным освещением | % | 60 | 70 | 70 | Достигнуто плановое значение показателя |
| 10 | Доля захоронений, приведенных в соответствие санитарным нормам | % | 40 | 45 | 45 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма» Функционирование органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение выполнений полномочий администрации Вагановскогосельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя |