|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД**

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Экономическим отделом Промышленновского городского поселения на основе данных, представленных разработчиками муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2019 году составил 100 %.

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ приведена в приложении № 3 к настоящему Сводному отчету.

**Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ Промышленновского городского поселения за 2019 год**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 15 008,2 тыс. рублей (100,0% от плана), в том числе:

* местный бюджет – 750,4 тыс. рублей (100% от плана);
* областной бюджет – 427,7 тыс. рублей (100% от плана);
* федеральный бюджет – 13830,1 тыс. рублей (100% от плана);

Финансирование муниципальной программы за счет бюджетных средств составило 100% в общих расходах бюджета Промышленновского городского поселения.

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2019 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию следующих подпрограмм:

* «Благоустройство дворовых и общественных территорий» - 15008,2 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 750,4тыс. рублей ; на благоустройство общественных территорий направлено 1452,9 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета –72,6 тыс. руб.; на благоустройство дворовых территорий направлено 13555,3 тыс. руб. из них за счет средств местного бюджета – 677,8 тыс. руб.

В приложении № 1 к Сводному отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы Промышленновского городского поселения в 2019 году в разрезе источников финансирования.

В приложении № 2 к Сводному отчету представлен отчет об объеме финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы Промышленновского городского поселения в 2019 году

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

По итогам 2019 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальных программ.

Вместе с тем, разработчикам действующей муниципальной программы рекомендовано:

1. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.
2. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальных программ и внесения изменений в них.
3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы Промышленновского городского поселения в 2019 году при осуществлении корректировки муниципальных программ в дальнейшем.

Приложение № 1

к отчету о ходе реализации и оценки

эффективности муниципальной

программы

**Отчет**

**об использовании ассигнований бюджета Промышленновского городского поселения**

**на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения»** | **Всего** | **15008,2** | **15008,2** |
| Бюджет поселка | 750,4 | 750,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
| федеральный бюджет | 13830,1 | 13830,1 |
| областной бюджет | 427,7 | 427,7 |
| **Подпрограмма** «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Всего | 15008,2 | 15008,2 |
| Бюджет поселка | 750,4 | 750,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
| федеральный бюджет | 13830,1 | 13830,1 |
| областной бюджет | 427,7 | 427,7 |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий | Всего | 15008,2 | 15008,2 |
| Бюджет поселка | 750,4 | 750,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
| федеральный бюджет | 13830,1 | 13830,1 |
| областной бюджет | 427,7 | 427,7 |

Приложение № 2

к отчету о ходе реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

**Отчет**

**об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы Промышленновского городского поселения**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  Промышленновского  городского поселения, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели [\*](file:///C:\Users\Ольга%20Георгиевна\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\8L4YQROS\постановление%20от%2030%2010%202017%20_60.docx#Par466) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетн средс | процент исполнения плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»** | Всего | 02000 00000 | 19-Г86 | 15008,2 | 15008,2 |  | 100,0 |
| Бюджет поселка | 02000 00000 | 19-Г86 | 750,4 | 750,4 |  | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 02000 00000 | 19-Г86 | 13830,1 | 13830,1 |  | 100,0 |
| Областной бюджет | 02000 00000 | 19-Г86 | 427,7 | 427,7 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма** «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Всего | 02300 00000 | 19-Г86 | 15008,2 | 15008,2 |  | 100,0 |
|  | Бюджет поселка | 02300 00000 | 19-Г86 | 750,4 | 750,4 |  | 100,0 |
|  | Федеральный бюджет | 02300 00000 | 19-Г86 | 13830,1 | 13830,1 |  | 100,0 |
|  | Областной бюджет | 02300 00000 | 19-Г86 | 427,7 | 427,7 |  | 100,0 |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий | Всего | 023F255550 | 19-Г86 | 15008,2 | 15008,2 |  | 100,0 |
|  | Бюджет поселка | 023F255550 | 19-Г86 | 750,4 | 750,4 |  | 100,0 |
|  | Федеральный бюджет | 023F255550 | 19-Г86 | 13830,1 | 13830,1 |  | 100,0 |
|  | Областной бюджет | 023F255550 | 19-Г86 | 427,7 | 427,7 |  | 100,0 |

Приложение № 3

к отчету

о ходе реализации и оценки

эффективности муниципальной

программы

**Отчет**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**программы «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| Факт за предыдущий год | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Промышленновского городского поселения «Формирование современной городской среды Промышленновского городского поселения»** | | | | | | |
|  | Доля финансового участия по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  Доля благоустроенных дворовых территорий в поселке | %  % | 5  5 | 5  5 | 5  5 |  |
|  | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий в поселке | % | 10 | 10 | 10 |  |