

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_15\_» апреля 2020 г. № 703-П 1

пгт. Промышленная

**Об охране лесов от пожаров на территории**

**Промышленновского муниципального округа в 2020 году**

В целях своевременного и полного принятия мер по профилактике и предотвращению лесных пожаров, обеспечения эффективной борьбы с ними на территории Промышленновского муниципального округа и в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации:

1. Установить период пожароопасного сезона на территории Промышленновского муниципального округа с 15 апреля по 20 октября 2020 года.

2. Утвердить прилагаемый перечень населенных пунктов Промышленновского муниципального округа, подверженных угрозе перехода лесных пожаров.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Промышленновского муниципального округа в 2020 году.

4. Утвердить прилагаемый перечень объектов с массовым пребыванием людей Промышленновского муниципального округа, подверженных угрозе перехода лесных пожаров.

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа В.Е. Сереброва.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального округа | Д.П. Ильин |

Исп. К.В. Дзалбо

Тел. 72005

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Промышленновского муниципального округа

от \_15.04.2020\_\_№\_703-П\_

**Перечень**

**населенных пунктов Промышленновского муниципального округа, подверженных угрозе перехода лесных пожаров**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование территориального отдела | Населенные пункты, непосредственно примыкающие к лесному участку | Численность  населения, чел. | Количество домов | Длина границы лесного участка, примыкающего к населен-  ному пункту, км |
| 1. | Вагановский территориальный отдел | с. Ваганово | 1582 | 566 | 3 |

Первый заместитель главы

Промышленновского муниципального округа В.Е. Серебров

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Промышленновского

муниципального округа

от \_15.04.2020\_\_№\_703-П\_\_

**План**

**мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Промышленновского муниципального округа в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1 | Разработать планы тушения лесных пожаров на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности, и в городских лесах, расположенных на землях населенных пунктов | До 15.04.2020 | Территориальный отдел департамента лесного комплекса Кемеровской области по Промышленновскому лесничеству |
| 2 | Обеспечить разработку и утверждение паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и представление в территориальные органы надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Кемеровской области | До 15.04.2020 | Отдел ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Промышленновского муниципального округа |
| 3 | Обеспечить проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности, и в городских лесах, расположенных на землях населенных пунктов | В течение пожароопасного  сезона | Отдел ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Промышленновского муниципального округа, Территориальный отдел департамента лесного комплекса Кемеровской области по Промышленновскому лесничеству,  Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа  (начальники территориальных отделов) |
| 4 | Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований расходы на охрану лесов от лесных пожаров | До 01.04.2020 | Администрация Промышленновского муниципального округа |
| 5 | Обеспечить своевременное введение на территории муниципального образования особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, вызванной лесными пожарами, муниципального характера, выполнение требований указанных режимов и направление информации о введении режимов в Кемеровскую региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства | В течение пожароопасного  сезона | Отдел ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Промышленновского муниципального округа |
| 6 | Обеспечить организацию тушения лесных пожаров на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности, и в городских лесах, расположенных на землях населенных пунктов | До 15.04.2020 | Территориальный отдел департамента лесного комплекса Кемеровской области по Промышленновскому лесничеству |
| 7 | Создать рабочие группы по оперативному реагированию на лесные пожары и противодействию нарушений в сфере лесных отношений | До 15.04.2020 | Территориальный отдел департамента лесного комплекса Кемеровской области по Промышленновскому лесничеству |
| 8 | Принять правовые акты, предусматривающие мероприятия по защите населенных пунктов от лесных пожаров | До 15.04.2020 | Отдел ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Промышленновского муниципального округа |
| 9 | Провести противопожарное обустройство населенных пунктов, объектов экономики, летнего отдыха детей и подростков, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных в лесах или на прилегающих к ним территориях, а также населенных пунктов, прилегающих к границам особо охраняемых природных территорий | В течение пожароопасного  сезона | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа  (начальники территориальных отделов) |
| 10 | Организовать совместно со страховыми компаниями работу по страхованию имущества граждан, проживающих в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, на территории Промышленновского муниципального округа | В течение пожароопасного  сезона | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа, (Вагановский территориальный отдел) |
| 11 | Организовать совместно со страховыми компаниями работу по страхованию членов добровольных пожарных команд от несчастных случаев | До 15.04.2020 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа  (начальники территориальных отделов) |
| 12 | Провести на территории муниципальных образований тактико-специальные учения по защите населенных пунктов от лесных пожаров | До 01.05.2020 | Отдел ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Промышленновского муниципального округа |
| 13 | Определить и укомплектовать места дислокации  стационарных (передвижных) пунктов хранения и выдачи пожарного инвентаря для тушения лесных пожаров | До 15.04.2020 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа (начальники территориальных отделов) |
| 15 | Рассмотреть на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям администраций муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) готовность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по охране лесов от пожаров, лиц, использующих леса, организаций железнодорожного транспорта, автомобильных дорог, линий связи и  электропередачи, трубопроводов к выполнению противопожарных мероприятий в лесах на землях иных категорий, тушению лесных пожаров | До 15.04.2020 | КЧС и ОПБ Промышленновского муниципального округа |
| 16 | Обеспечить контроль за проведением работ по  противопожарному обустройству полос отчуждения вдоль автомобильных и железных дорог, линий электропередачи и связи, нефтегазопроводов, сопредельных с лесными участками, на территории муниципальных образований путем очистки территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной 0,5 метра или иным противопожарным барьером | В течение пожароопасного  сезона | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа (начальники территориальных отделов) |
| 17 | Провести инвентаризацию и учет всей имеющейся на подведомственной территории тяжелой инженерной техники, определить порядок и условия ее применения в возможных зонах чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами | До 15.04.2020 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа (начальники территориальных отделов) |
| 18 | Обеспечить контроль соблюдения запрета на проведение сельскохозяйственных палов, выжигание стерни и соломы на полях и других угодьях | В течение пожароопасного  сезона | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа (начальники территориальных отделов),  отдел сельского хозяйства администрации Промышленновского муниципального округа |
| 19 | Обеспечить систематическое информирование  населения о развитии пожарной обстановки и организовать разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности в лесах | В течение пожароопасного  сезона | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа (начальники территориальных отделов),  отдел ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Промышленновского муниципального округа,  МКП «Редакция газеты «Эхо» |
| 20 | Обеспечить создание резерва горюче-смазочных  материалов на случай возникновения чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Промышленновского муниципального округа, предусмотреть способы его доставки до места проведения аварийно-спасательных работ, обеспечить создание резерва ранцевых лесных огнетушителей | До 15.04.2020 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа (начальники территориальных отделов) |
| 21 | Обеспечить исправность техники, находящейся на  вооружении добровольных пожарных команд | До 15.04.2020 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа (начальники территориальных отделов) |
| 22 | Принять меры по приведению в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, а на безводных участках принять меры по их созданию с составлением акта проверки водоисточников | До 15.04.2020 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа (начальники территориальных отделов) |
| 23 | Уточнить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров | До 15.04.2020 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа, (Вагановский территориальный отдел) |
| 24 | Провести мероприятия по обучению специалистов патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп муниципальных образований, привлекаемых для реагирования и контроля за лесопожарной обстановкой на муниципальных и межмуниципальных территориях, их страхованию и вакцинации от клещевого энцефалита | До 05.04.2020 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа, (Вагановский территориальный отдел) |
| 25 | Организовать проверку готовности патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп муниципальных образований, привлекаемых для реагирования и контроля за лесопожарной обстановкой на муниципальных и межмуниципальных территориях | До 15.04.2020 | Отдел ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Промышленновского муниципального округа,  Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа  (начальники территориальных отделов) |
| 26 | Подготовить списки волонтеров для участия в тушении лесных пожаров на случай возникновения чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, представить указанные списки в Главное управление МЧС России по Кемеровской области | До 15.04.2020 | Отдел ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Промышленновского муниципального округа,  Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа  (начальники территориальных отделов) |
| 27 | Провести проверку готовности сил и средств добровольных пожарных формирований территорий | До 05.04.2020 | Отдел ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Промышленновского муниципального округа,  Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа  (начальники территориальных отделов) |

Первый заместитель главы

Промышленновского муниципального округа В.Е. Серебров

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Промышленновского

муниципального округа

от \_\_\_15.04.2020\_\_\_№\_\_703-П\_\_\_\_

**Перечень**

**объектов с массовым пребыванием людей Промышленновского муниципального округа,**

**подверженных угрозе перехода лесных пожаров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование территориального отдела | Наименование объекта | Адрес места расположения | Расстояние до ближайшего лесного массива (км) |
| 1. | Промышленновский территориальный отдел | ГБУЗ КО «Промышленновская районная больница» | пгт. Промышленная, ул. Н. Островского, д. 78 | 0,05 |
| 2. | Вагановский территориальный отдел | МБДОУ «Вагановский детский сад» | с. Ваганово, ул. Центральная, д. 4а | 0,05 |

Первый заместитель главы

Промышленновского муниципального округа В.Е. Серебров