

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» июля 2020г. № 1194-П

пгт. Промышленная

 **Об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в Промышленновском муниципальном округе**

Во исполнение поручения по реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию, утвержденного Президентом Российской Федерации от 24.01.2020 № ПР-113, в целях организации бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, на основании п. 4.1.54 Постановления Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 02.04.2020 № 196 «О Министерстве образования и науки Кузбасса»:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в Промышленновском муниципальном округе (далее – Дорожная карта) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Заместителю главы Промышленновского муниципального округа С.А. Федарюк обеспечить выполнение Дорожной карты в установленные сроки.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального округа |  Д.П. Ильин |

Исп. Т.Л. Ерогова

тел. 7-42-73

 Приложение № 1

 к постановлению

администрации Промышленновского

муниципального округа

 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_

**Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в Промышленновском муниципальном округе**

**(далее Дорожная карта)**

1. **Общие положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| Куратор реализации мер Дорожной карты  | Заместитель главы Промышленновского муниципального округаФедарюк Сергей Анатольевич | Кемеровская область, пгт. Промышленная, д. 23 А,8(38442) 71953 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты  | Заместитель главы Промышленновского муниципального округаФедарюк Сергей Анатольевич | Кемеровская область, пгт. Промышленная, д. 23 А,8(38442) 71953 |
| Ответственный за реализацию Дорожной карты  | Начальник Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа Мясоедова Татьяна Васильевна | Кемеровская область, пгт. Промышленная, д. 23 А,8(38442) 74216 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 01.07.2020 | 01.09.2023 |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Общие сведения | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования | 15 | 01.01.2020 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования | 2399 | 01.01.2020 | 2399 | 2399 | 2399 | 2399 |

1. **Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года)1 | Управление образования администрации Промышлен-новского муниципально го округа | 83325% | 01.01.2020 | 2399100% | 3001  100% |  3001 100% | 3001100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  Управление образования администрации Промышленновского муниципально го округа | 00%  | 01.01.2020 | 15100% | 15  100% |  15 100% | 15100% |
| 3. | Включение в муниципальную программу по развитию системы образования мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций (далее - Программа) | Управление образования администрации Промышленновского муниципально го округа | Нет | 01.01.2020 | Есть | Есть | Есть | Есть |

1 За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания

1. **Задачи и перечень мер Дорожной карты**

**Задача 1.** Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Включение мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций в муниципальную программу по развитию системы образования на 2014 - 2025 годы  | 01.09.2020 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций включено в Программу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Внесение изменений в Закон о местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы для включения мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций  | 01.09.2020 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций включено в Закон о местном бюджете для софинансирования программы |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | 01.09.2020 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.4. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | 01.09.2020 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании  |
| 1.5. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием в единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся в образовательных организациях | Постоянно | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | Постоянно | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа*,* руководители образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания  |
| 1.7. | Внедрение единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | 01.09.2020 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа*,* руководители образовательных организаций | Внедрен единый региональныйстандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |

**Задача 2.** Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | Ежегодно | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем иформирование механизмов их решения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) | Ежегодно | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа*,* руководители образовательных организаций | Корректировка программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандартуоказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |

**Задача З**. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | Постоянно | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа*,* руководители образовательных организаций | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа*,* руководители образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа*,* руководители образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся  |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях | Постоянно | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа*,* руководители образовательных организаций | Наличие программ подготовки и повышения квалификации. Обеспеченность квалифицированными кадрами предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, школьных столовых |

**4. Дополнительные мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1. | Обновление материально-технической базы школьных столовых | Постоянно | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа*,* руководители образовательных организаций | Обеспечение условий организации питания в образовательных организациях  |
| 4.2. | Проведение анализа удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством школьного питания | Постоянно | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа,руководители образовательных организаций | Определение проблем иформирование механизмов их решения |

1. **Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3**

**«Задачи и перечень мер Дорожной карты»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели к задаче 1.** Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов | Отв.: Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 00% | 01.01.2020 | 15100% | 15 100% |  15 100% | 15100% |
| б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | 00 % | 01.01.2020 | 15100% | 15 100% | 15100% | 15100% |
| 1.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 00%  | 01.01.2020 | 00% | 4 30% |  860% | 15100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых:а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе: | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 00% | 01.01.2020 | 15100% | 15 100 % |  15 100 % | 15100% |
|  | б) на основе соответствующего программного обеспечения | 00% | 01.01.2020 | 00 % | 4 30 % |  8 60 % | 1280 % |
| **Показатели к задаче 2.** Создание инфраструктуры и оснащение образова-тельных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов | Отв.: Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
|  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 2.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 -4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций  | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 00% | 01.01.2020 | 15100 % | 15100 % |  15100 % | 15100 % |
| **Показатели к задаче 3.** Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Отв.: Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций |
| 3.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 00% | 01.01.2020 | 15100 % | 15100 % | 15100 % | 15100% |
| 3.2 | Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 00% | 01.01.2020 | 15100 % | 15100 % | 15100 % | 15100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно- просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания  | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 00% | 01.01.2020 | 15100 % | 15100 % | 15100 % | 15100% |
| 3.4 | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, организаторами питания (руководителями)  | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 00% | 01.01.2020 | 430% | 860% | 1280% | 15100% |

**6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база школьных столовых | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 00% | 01.01.2020 | 15100 % | 15100 % | 15100 % | 15100% |
| 4.2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, внедривших проведение анализа удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством школьного питания | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 00% | 01.01.2020 | 15100 % | 15100 % | 15100 % | 15100% |