

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» апреля 2021г. № 690-П

пгт. Промышленная

**Об итогах реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» на 2018-2023 годы**

Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа информацию начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа Т.В. Мясоедовой об итогах реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» на 2018-2023 годы (далее – программа), администрация Промышленновского муниципального округа постановляет:

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы.
2. Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» на 2018-2023 годы.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа С.А. Федарюк.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального округа | Д.П. Ильин |

Исп. Т.В. Мясоедова

Тел. 74273

Приложение № 1

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) программы **«Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе»**

(наименование программы)

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Едини  ца  измерения | | | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| Факт за предыдущий год | План | | | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» на 2018 – 2023 годы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Подпрограмма «Одаренные дети»** | | | | | | | | | | | |
|  | Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах, от общего числа обучающихся | процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| **2** | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание обучающихся в Промышленновском районе»** | | | | | | | | | | | |
|  | Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах, от общего числа обучающихся | процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | | 100% |
| 2.1 | Мероприятие «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта» | | | | | | | | | | | |
|  | Количество обучающихся принявших участие в ГТО, от общего числа обучающихся | процентов | | | | 100 | 64,7 | | | 100 | |  |
| 3 | **Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков»** | | | | | | | | | | | |
|  | Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха | процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 % |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| 3.1 | Мероприятие «Летний отдых» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха | процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 3.2 | Мероприятие «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля учащихся охваченных отдыхом | Процентов от потребности | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 4 | **Подпрограмма «Тепло наших сердец»** | | | | | | | | | | | |
|  | Охват детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях всеми организованными формами поддержки | Процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 4.1 | Мероприятие Акция «1 сентября каждому школьнику» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля учащихся, получивших социальную поддержку | | | Процентов от потребности | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| 4.2 | Мероприятие Акция «Тепло наших сердец» | | | | | | | | | | | |
|  | Охват детей, имеющих ограниченные возможности, которым созданы условия получения качественного обучения, в общей численности детей с ограниченными возможностями | Процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 5. | **Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»** | | | | | | | | | | | |
|  | Охват всех категорий граждан имеющих право на получение социальных гарантий | процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 5.1 | Мероприятие «Социальная поддержка семей, взявших на воспитание детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля семей взявших и , получивших социальную поддержку на воспитание детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| 5.2 | Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений » | | | | | | | | | | | |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | Количество чел. | | | | 15 | 10 | | | 11 | |  |
| 5.3 | Мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля детей, получивших единовременное пособие от потребности | Процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 5.4 | Мероприятие «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей(законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля семей, получающих компенсацию | Процентов от потребности | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 5.5 | Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» | | | | | | | | | | | |
|  | Поддержка участников образовательного процесса | человек | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| 5.6 | Мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля работников образовательных организаций и молодых специалистов, получивших социальную поддержку | Процентов от потребности | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 5.7 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | | | | | | | | | | |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охва ченных мерами социальной поддержки | | Процентов от потребности | | 100 | | | 100 | 100 | |  | |
| 5.8 | Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособие при выпуске из общеобразовательных организаций» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку при выпуске из общеобразовательных организаций | Процентов от потребности | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| 5.9 | Мероприятие «Обеспечение зачисления денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежные средства на специальные накопительные банковские счета | Процентов от потребности | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 5.10 | Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года №162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля семей, получающих выплату | Процентов от потребности | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 5.11 | Мероприятие «Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | | |
| Доля приемных семей, взявших на воспитание детей, получающих социальную поддержку | Процентов от потребности | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| 5.12 | Мероприятие « Предоставление проезда отдельным категориям обучающихся» | | | | | | | | | | | |
| Доля обучающихся, пользующихся проездом | Процентов от потребности | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 6 | **Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля образовательных учреждений, получивших информационную поддержку от общей численности образовательных учреждений | Процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 6.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений» | | | | | | | | | | | |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет) | Процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| 6.3 | Мероприятие «Обеспечение деятельности школ начальных, неполных средних и средних» | | | | | | | | | | | |
|  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в школе с лучшими результатами к школе с худшими результатами | коэффициент | | | | 43 | 32 | | | 43 | |  |
| 6.4 | Мероприятие «Обеспечение деятельности школы-интерната» | | | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе, обучающихся в коррекционной школе – интернате к общей численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе | Процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| 6.5 | Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5- 18 лет | Процентов | | | | 97,9 | 96,0 | | | 98,0 | |  |
| 6.6 | Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля детей, охваченных оздоровительной компанией в общей численности детей школьного возраста | Процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 6.7 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности» | | | | | | | | | | | |
|  | Количество образовательных учреждений, получающих доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в том числе спонсорской помощи | количество | | | | 2 | 2 | | | 2 | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| 6.8 | Мероприятие «Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля образовательных учреждений ,получивших методическую, информационную поддержку от общей численности образовательных учреждений | % | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 6.9 | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» | | | | | | | | | | | |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании в Промышленновском районе | процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| 6.10 | Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля выпускников образовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников 11 классов | процентов | | | | 0 | 0,7 | | | 0 | | По Оценке эффективности |
| 6.11 | Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес численности детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских домах к общей численности детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | | | | 16 | 16 | | | 16 | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| 6.12 | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | | | | | | | | | | | |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании в Кемеровской области | процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 6.13 | Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» | | | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по адаптированным программам, обучающихся в образовательных учреждениях к общей численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по адаптированным программе | процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| 6.14 | Мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки обучения по адаптированным программе | процентов | | | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 6.15 | Мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений | процентов | | | | 5,7 | 5,7 | | | 5,7 | |  |
| 6.16 | Мероприятие «Организация занятости несовершеннолетних детей» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха | процентов | | | | 100 | 78 | | | 100 | | Положительная тенденция |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| 6.17 | Мероприятие «Информатизация образовательного процесса» | | | | | | | | | | | |
|  | Количество обучающихся на 1 компьютере | Чел/компьютер | | | | 10 | 10 | | | 10 | |  |

Директор программы:

И.о. заместителя главы

Промышленновского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Мясоедова

должность подпись Ф.И.О.

Исполнитель:

Начальник

Управления образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Мясоедова

должность подпись Ф.И.О.

Приложение № 2

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе»

за январь – декабрь 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целе  вой статьи расходов | Код цели [\*](#Par466) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | |
| сводная бюджет  ная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году [\*\*](#Par467) | процент исполнения плана ([графа 6](#Par205) - [графа 7](#Par206)) / [графа 5](#Par204) \* 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» на 2018-2023 годы» | Всего |  |  | 1221974,4 | 1187762,3 |  | 97,2 |
| Местный бюджет |  |  | 425884,1 | 397814,9 |  | 93,4 |
| Федераль-  ный бюджет |  |  | 30712,2 | 26567,0 |  | 86,1 |
| Областной бюджет |  |  | 764861,1 | 762863,7 |  | 99,8 |
| Средства юридичес  ких и физических лиц |  |  | 517,0 | 516,7 |  | 99,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Одаренные дети» | Всего | 06100  12620 |  | 73,5 | 73,5 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06100  12620 |  | 73,5 | 73,5 |  | 100 |
| * 1. Мероприятие «Организация конкурсов для обучающихся» | Всего | 06100  12620 |  | 73,5 | 73,5 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06100  12620 |  | 73,5 | 73,5 |  | 100 |
| 1. Подпрограмма «Патриотическое воспитание обучающихся» | Всего | 06500011210 |  | 78,0 | 78,0 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06500011210 |  | 78,0 | 78,0 |  | 100 |
| 2.1. Мероприятие «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта» | Всего | 06500011210 |  | 78,0 | 78,0 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06500011210 |  | 78,0 | 78,0 |  | 100 |
| 1. Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков» | Всего |  |  | 687,5 | 687,5 |  | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 649,5 | 649,5 |  | 100 |
| Областной бюджет |  |  | 38,0 | 38,0 |  | 100 |
| 3.1. Мероприятие «Летний отдых» | Всего | 06200  11180 |  | 649,5 | 649,5 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06200  11180 |  | 649,5 | 649,5 |  | 100 |
| 3.2. Мероприятие «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» | Всего | 06200  71940 | 0390002190 | 38,0 | 38,0 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0620071940 | 0390002190 | 38,0 | 38,0 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Тепло наших сердец» | Всего |  |  | 18,0 | 18,0 |  | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 18,0 | 18,0 |  | 100 |
| * 1. Мероприятие Акция «Тепло наших сердец» | Всего | 0630011200 |  | 18,0 | 18,0 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0630011200 |  | 18,0 | 18,0 |  | 100 |
| 1. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» | Всего |  |  | 89600,4 | 88646,3 |  | 98,9 |
| Местный бюджет |  |  | 558,5 | 558,5 |  | 100 |
| Федераль  ный бюджет |  |  | 7879,0 | 7785,0 |  | 98,8 |
| Областной бюджет |  |  | 81162,9 | 80302,8 |  | 98,9 |
| * 1. Мероприятие «Социальная поддержка семей, взявших на воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 06600  12170 |  | 207,5 | 207,5 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06600  12170 |  | 207,5 | 207,5 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| * 1. Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Всего |  |  | 8989,3 | 8876 |  | 98,7 |
| Федераль  ный бюджет |  |  | 7461,1 | 7367,1 |  | 98,7 |
| Областной бюджет |  |  | 1528,2 | 1508,9 |  | 98,7 |
| Всего |  |  | 113,3 | 0 |  | 0 |
| Федераль  ный бюджет | 06600R0820 | 20-50820-00000-00000 | 94,0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 06600R0820 |  | 19,3 | 0 |  | 0 |
| Всего |  |  | 1241,1 | 1241,1 |  | 100 |
| Федераль  ный бюджет | 06600R0820 | 20-50820-00000-32205 | 1030,1 | 1030,1 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06600R0820 |  | 211,0 | 211,0 |  | 100 |
| Всего |  |  | 1241,1 | 1241,1 |  | 100 |
| Федераль  ный бюджет | 06600R0820 | 20-50820-00000-32206 | 1030,1 | 1030,1 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06600R0820 |  | 211,0 | 211,0 |  | 100 |
|  | Всего |  |  | 1241,1 | 1241,1 |  | 100 |
| Федераль  ный бюджет | 06600R0820 | 20-50820-00000-32207 | 1030,1 | 1030,1 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06600R0820 |  | 211,0 | 211,0 |  | 100 |
| Всего |  |  | 1270,9 | 1270,9 |  | 100 |
| Федераль  ный бюджет | 06600R0820 | 20-50820-00000-32285 | 1054,9 | 1054,9 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06600R0820 |  | 216,0 | 216,0 |  | 100 |
| Всего |  |  | 1270,9 | 1270,9 |  | 100 |
| Федераль  ный бюджет | 06600R0820 | 20-50820-00000-32286 | 1054,9 | 1054,9 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06600R0820 |  | 216,0 | 216,0 |  | 100 |
| Всего |  |  | 470,3 | 470,3 |  | 100 |
| Федераль  ный бюджет | 06600R0820 | 20-50820-00000-32304 | 390,3 | 390,3 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06600R0820 |  | 80,0 | 80,0 |  | 100 |
| Всего |  |  | 1043,4 | 1043,4 |  | 100 |
| Федераль  ный бюджет | 06600R0820 | 20-50820-00000-32316 | 866,0 | 866,0 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06600R0820 |  | 177,4 | 177,4 |  | 100 |
| Всего |  |  | 1097,2 | 1097,2 |  | 100 |
| Федераль  ный бюджет | 06600R0820 | 20-50820-00000-32386 | 910,7 | 910,7 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06600R0820 |  | 186,5 | 186,5 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| * 1. Мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | Всего | 06600 52600 | 20-52600-00000-00000 | 417,9 | 417,9 |  | 100 |
| Федераль  ный бюджет | 06600 52600 | 20-52600-00000-00000 | 417,9 | 417,9 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Мероприятие «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» | Всего | 06600  71810 | 0390002011 | 407,2 | 388,0 |  | 95,3 |
| Областной бюджет | 0660071810 | 0390002011 | 407,2 | 388,0 |  | 95,3 |
| * 1. Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» | Всего | 06600S2000 |  | 1430,6 | 1430,6 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06600S2000 | 039002016 | 1079,6 | 1079,6 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06600S2000 |  | 351,0 | 351,0 |  | 100 |
| * 1. Мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса» | Всего | 0660072010 | 0390002017 | 957,6 | 938,6 |  | 98,0 |
| Областной бюджет | 0660072010 | 0390002017 | 957,6 | 938,6 |  | 98,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| * 1. Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Всего | 0660071850 | 0390002160 | 47440,5 | 47440,4 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0660071850 | 0390002160 | 47440,5 | 47440,4 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций» | Всего | 0660072030 | 0390002070 | 45,0 | 45,0 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0660072030 | 0390002070 | 45,0 | 45,0 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение зачисления денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета» | Всего | 0660072050 | 0390002072 | 400,0 | 345,2 |  | 86,3 |
| Областной бюджет | 0660072050 | 0390002072 | 400,0 | 345,2 |  | 86,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| * 1. Мероприятие «Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | Всего | 0660080130 | 0390002073 | 28840,0 | 28207,7 |  | 97,8 |
| Областной бюджет | 0660080130 | 0390002073 | 28840,0 | 28207,7 |  | 97,8 |
| О |
| * 1. Мероприятия «Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся» | Всего | 0660073050 | 0390002127 | 314,8 | 249,4 |  | 79,2 |
| Областной бюджет | 0660073050 | 0390002127 | 314,8 | 249,4 |  | 79,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.12. Мероприятия «Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 0660080140 | 0390002121 | 150,0 | 100,0 |  | 66,7 |
| Областной бюджет | 0660080140 | 0390002121 | 150,0 | 100,0 |  | 66,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | Всего |  |  | 1131517,0 | 1098259,0 |  | 97,0 |
| Местный бюджет |  |  | 424506,6 | 396437,4 |  | 93,4 |
| Областной бюджет |  |  | 683660,2 | 682522,9 |  | 99,9 |
| Средства юридичес  ких и физических лиц |  |  | 517,0 | 516,7 |  | 99,9 |
| Федераль  ный бюджет |  |  | 22833,2 | 18782,0 |  | 82,3 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Всего | 0650010040 |  | 4013,0 | 3884,1 |  | 96,8 |
| Местный бюджет | 0650010040 |  | 4013,0 | 3884,1 |  | 96,8 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений» | Всего | 0650012010 |  | 138257,0 | 131231,3 |  | 95,0 |
| Местный бюджет | 0650012010 |  | 138257,0 | 131231,3 |  | 95,0 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности основных и средних школ» | Всего | 0650012020 |  | 94243,3 | 84096,5 |  | 89,2 |
| Местный бюджет | 0650012020 |  | 94243,3 | 84096,5 |  | 89,2 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности школы-интерната» | Всего | 0650012030 |  | 4575,6 | 3784,3 |  | 82,7 |
| Местный бюджет | 0650012030 |  | 4575,6 | 3784,3 |  | 82,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей» | Всего | 0650012040 |  | 40391,9 | 36262,2 |  | 89,8 |
| Местный бюджет | 0650012040 |  | 40391,9 | 36262,2 |  | 89,8 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей» | Всего | 0650012050 |  | 1515,4 | 1335,5 |  | 88,1 |
| Местный бюджет | 0650012050 |  | 1515,4 | 1335,5 |  | 88,1 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности и безвозмездных поступлений» | Всего | 0650012160 |  | 517,0 | 516,7 |  | 99,9 |
| Средства юридичес  ких и физических лиц | 0650012160 |  | 517,0 | 516,7 |  | 99,9 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания» | Всего | 0650012060 |  | 109927,2 | 105671,9 |  | 96,1 |
| Местный бюджет | 0650012060 |  | 109927,2 | 105671,9 |  | 96,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | Всего | 0650071800 | 0390002024 | 123663,4 | 123663,4 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0650071800 | 0390002024 | 123663,4 | 123663,4 |  | 100 |
| * 1. Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» | Всего | 06500S1930 |  | 845,8 | 845,8 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06500S1930 | 0390002012 | 480,0 | 480,0 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06500S1930 |  | 365,8 | 365,8 |  | 100 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 0650071820 | 0390002066 | 43126,0 | 43126,0 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0650071820 | 0390002066 | 43126,0 | 43126,0 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | Всего | 0650071830 | 0390002025 | 400640,0 | 400640,0 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0650071830 | 0390002025 | 400640,0 | 400640,0 |  | 100 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» | Всего | 0650071840 | 0390002067 | 3177,4 | 3177,4 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0650071840 | 0390002067 | 3177,4 | 3177,4 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| * 1. Мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за исполнением и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а так же осуществление контроля за распоряжениями» | Всего | 0650072070 | 0390002019 | 3589,0 | 3400,7 |  | 94,8 |
| Областной бюджет | 0650072070 | 0390002019 | 3589,0 | 3400,7 |  | 94,8 |
| 6.15. Мероприятие «Организация занятости несовершеннолетних граждан» | Всего | 0650012640 |  | 1224,5 | 1224,5 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0650012640 |  | 1224,5 | 1224,5 |  | 100 |
| 6.16. Мероприятие «Обеспечение компьютерной техникой образовательных организаций» | Всего | 0650012630 |  | 59,2 | 59,2 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0650012630 |  | 59,2 | 59,2 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.17. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений" | Всего | 0650013090 |  | 21386,8 | 21386,8 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0650013090 |  | 21386,8 | 21386,8 |  | 100 |
| 6.18. Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям)» | Всего | 06500S1771 |  | 108503,6 | 107429,1 |  | 99,0 |
| Областной бюджет | 06500S1771 | 0390002188 | 102057,6 | 102057,6 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06500S1771 |  | 6446,0 | 5371,5 |  | 83,3 |
| 6.19. Мероприятие «Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей» | Всего | 0650013290 |  | 2100,9 | 1763,8 |  | 84,0 |
| Местный бюджет | 0650013290 |  | 2100,9 | 1763,8 |  | 84,0 |
| 6.20. Мероприятие «Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций»    1 | Всего | 06500  53030 | 20-53030-00000-00000 | 11949,8 | 10724,1 |  | 89,7 |
| Федеральный бюджет  2 | 06500  53030  3 | 20-53030-00000-00000  4 | 11949,8  5 | 10724,1  6 | 7 | 89,7  8 |
| 6.21. Мероприятие «Устройство многофункциональных спортивных площадок в образовательных организациях муниципальных образований Кемеровской области | Всего | 0650073390 | 0390002219 | 3262,8 | 2922,7 |  | 89,6 |
| Областной бюджет | 0650073390 | 0390002219 | 3262,8 | 2922,7 |  | 89,6 |
| 6.22. Мероприятие «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | Всего | 06500L0270 |  | 1400,7 | 1400,7 |  | 100 |
| Федераль  ный бюджет | 06500L0270 | 20-50270-00000-01007 | 1162,6 | 1162,6 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06500L0270 |  | 238,1 | 238,1 |  | 100 |
| 6.23. Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 06500КО71820 | 0390002221 | 1434,9 | 1404,7 |  | 97,9 |
| Областной бюджет | 06500КО71820 | 0390002221 | 1434,9 | 1404,7 |  | 97,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.24. Мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" | Всего | 06500L3040 | 20-53040-00000-00000 | 11711,8 | 8307,6 |  | 70,9 |
| Федераль  ный бюджет | 06500L3040 | 20-53040-00000-00000 | 9720,8 | 6895,3 |  | 70,9 |
| Областной бюджет | 06500L3040 |  | 1991,0 | 1412,3 |  | 70,9 |

Директор программы:

И.о заместителя главы

Промышленновского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В Мясоедова

Исполнитель:

Начальник

Управления образования администрации

Промышленновского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Мясоедова

Согласовано:

Начальник финансового

управления администрации Промышленновского

муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Овсянникова