
##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» июля 2017 г. № 818-П

пгт. Промышленная

**Об утверждении порядка проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015 – 2018 годы**

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2015 № 356-р «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карте»)» и в целях обеспечения публичности и открытости принимаемых решений по исполнению постановления администрации Промышленновского муниципального района от 22.09.2015 № 1059-П «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015-2018 годы»:

1. Утвердить:

 - порядок проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015-2018 годы, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

 - форму отчета о ходе реализации мероприятий «дорожной карты», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 2. Настоящие постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального района С.А. Федарюк.

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|  Глава  |  |
| Промышленновского муниципального района |  Д.П. Ильин |
| Исп. О.В. КоровинаТел. 74383 |  |

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

Промышленновского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Порядок проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015-2018 годы

1. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015-2018 годы.

2. Цели мониторинга:

2.1. Обеспечение своевременности реализации мероприятий «дорожной карты»;

2.2. Обеспечение контроля за достижением показателей, предусмотренных «дорожной картой».

3. Этапы проведения мониторинга

3.1. Соисполнители мероприятий «дорожная карта» ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляют в Управление социальной защиты населения Промышленновского муниципального района (далее – УСЗН Промышленновского района) информацию о ходе реализации мероприятий и достижении показателей, предусмотренных «дорожной картой» по формам, утвержденным настоящим постановлением.

В информацию, подготавливаемую за отчетный период, также включаются следующие сведения:

 - объем бюджетных средств, а также объем привлеченных внебюджетных средств, запланированных на реализацию мероприятий «дорожная карта»;

 - наименование адаптированных для инвалидов в отчетном периоде объектов социальной инфраструктуры;

 - наименование телевизионных программ, газетных рубрик, интернет-сайтов, в которых осуществляется освещение хода реализации мероприятий «дорожной карты»;

 - принятие негосударственными организациями корпоративных порядков, регламентов обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых ими услуг и зданий, в которых эти услуги оказываются.

3.2. УСЗН Промышленновского района на основании информации, предоставляемой соисполнителями мероприятий «дорожной карты», ежегодно в срок до 10 – го числа месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет подготовку сводной информации о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» и достижении целевых показателей.

3.3. Информация о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» и достижении ее целевых показателей публикуется на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района, направляется руководителям общественных организаций инвалидов.

 Заместитель главы

Промышленновского муниципального района С. А. Федарюк

 Приложение № 2

 к постановлению администрации

Промышленновского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Форма отчета о ходе реализации мероприятий «дорожной карты»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование исполнительного органа)

 Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Отчет о реализации с указанием размера средств потраченный на мероприятия  | В случае отклонения фактических значений от плановых необходимо указать причины не достижения показателей  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

 Заместитель главы

Промышленновского муниципального района С. А. Федарюк

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

 к постановлению «Об утверждении порядка проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015 – 2018 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Подпись** | **Дата** |
| 1. | Федарюк С.А. | Заместитель главы района |  |  |
| 2. | Ващенко Е. А.  | Заместитель главы района |  |  |
| 3. | Игина О.А. | Заместитель главы района |  |  |
| 4. | Хасанова С.С. | Юридический отдел  |  |  |
| 5. | Коровина О.В.  | Начальник УСЗН администрации Промышленновского муниципального района |  |  |

ЛИСТ РАССЫЛКИ

к постановлению «Об утверждении порядка проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015 – 2018 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Подпись** |
| 1. | Федарюк С.А. | Заместитель Главы района |  |
| 2. | Коровина О.В.  | Начальник УСЗН администрации Промышленновского муниципального района |  |
| 3. | Игина О.А.  | Заместитель главы района |  |
| 4.  | Крылова Ю.А.  | Начальник отдела по архитектуре и градостроительству |  |
| 5. | Малышев Н.Г.  | Начальник УЖС |  |
| 7.  | Мороз М.А.  | Начальник Пенсионного фонда |  |
| 8.  | Мезюха А.Ф.  | Директор КГУ ЦЗН |  |
| 9. | Должикова И.Г. | Начальник УКМПСТ |  |
| 10. | Мясоедова Т.В.  | Начальник Управления образования  |  |
| 11.  | Дробот Д.А.  | Глава Промышленновского городского поселения  |  |
| 12. | Сенюков А.Н. | Вагановское сельское поселение |  |
| 13. | Березка П. Г.  | Калинкинское сельское поселение |  |
| 14. | Мясоедов И. Ю.  | Лебедевское сельское поселение |  |
| 15.  | Ежов В. В.  | Окуневское сельское поселение |  |
| 16. | Маркосян А. А.  | Падунское сельское поселение |  |
| 17.  | Кулдошин Н. Г.  | Плотниковское сельское поселение |  |
| 18. | Багрыч Г. А.  | Пушкинское сельское поселение |  |
| 19.  | Меньшутина С. М.  | Тарабаринское сельское поселение |  |
| 20.  | Ланг В. Г. | Тарасовское сельское поселение |  |
| 21.  | Черкашин В.Д. | Титовское сельское поселение |  |