

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» июля 2017 г. № 818-П

пгт. Промышленная

**Об утверждении порядка проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015 – 2018 годы**

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2015 № 356-р «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карте»)» и в целях обеспечения публичности и открытости принимаемых решений по исполнению постановления администрации Промышленновского муниципального района от 22.09.2015 № 1059-П «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015-2018 годы»:

1. Утвердить:

- порядок проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015-2018 годы, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- форму отчета о ходе реализации мероприятий «дорожной карты», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящие постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального района С.А. Федарюк.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального района | Д.П. Ильин |
| Исп. О.В. Коровина  Тел. 74383 |  |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Промышленновского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Порядок проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015-2018 годы

1. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015-2018 годы.

2. Цели мониторинга:

2.1. Обеспечение своевременности реализации мероприятий «дорожной карты»;

2.2. Обеспечение контроля за достижением показателей, предусмотренных «дорожной картой».

3. Этапы проведения мониторинга

3.1. Соисполнители мероприятий «дорожная карта» ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляют в Управление социальной защиты населения Промышленновского муниципального района (далее – УСЗН Промышленновского района) информацию о ходе реализации мероприятий и достижении показателей, предусмотренных «дорожной картой» по формам, утвержденным настоящим постановлением.

В информацию, подготавливаемую за отчетный период, также включаются следующие сведения:

- объем бюджетных средств, а также объем привлеченных внебюджетных средств, запланированных на реализацию мероприятий «дорожная карта»;

- наименование адаптированных для инвалидов в отчетном периоде объектов социальной инфраструктуры;

- наименование телевизионных программ, газетных рубрик, интернет-сайтов, в которых осуществляется освещение хода реализации мероприятий «дорожной карты»;

- принятие негосударственными организациями корпоративных порядков, регламентов обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых ими услуг и зданий, в которых эти услуги оказываются.

3.2. УСЗН Промышленновского района на основании информации, предоставляемой соисполнителями мероприятий «дорожной карты», ежегодно в срок до 10 – го числа месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет подготовку сводной информации о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» и достижении целевых показателей.

3.3. Информация о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» и достижении ее целевых показателей публикуется на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района, направляется руководителям общественных организаций инвалидов.

Заместитель главы

Промышленновского муниципального района С. А. Федарюк

Приложение № 2

к постановлению администрации

Промышленновского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Форма отчета о ходе реализации мероприятий «дорожной карты»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование исполнительного органа)

Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Отчет о реализации с указанием размера средств потраченный на мероприятия | В случае отклонения фактических значений от плановых необходимо указать причины не достижения показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

Промышленновского муниципального района С. А. Федарюк

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению «Об утверждении порядка проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015 – 2018 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Подпись** | **Дата** |
| 1. | Федарюк С.А. | Заместитель главы района |  |  |
| 2. | Ващенко Е. А. | Заместитель главы района |  |  |
| 3. | Игина О.А. | Заместитель главы района |  |  |
| 4. | Хасанова С.С. | Юридический отдел |  |  |
| 5. | Коровина О.В. | Начальник УСЗН администрации Промышленновского муниципального района |  |  |

ЛИСТ РАССЫЛКИ

к постановлению «Об утверждении порядка проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015 – 2018 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Подпись** |
| 1. | Федарюк С.А. | Заместитель Главы района |  |
| 2. | Коровина О.В. | Начальник УСЗН администрации Промышленновского муниципального района |  |
| 3. | Игина О.А. | Заместитель главы района |  |
| 4. | Крылова Ю.А. | Начальник отдела по архитектуре и градостроительству |  |
| 5. | Малышев Н.Г. | Начальник УЖС |  |
| 7. | Мороз М.А. | Начальник Пенсионного фонда |  |
| 8. | Мезюха А.Ф. | Директор КГУ ЦЗН |  |
| 9. | Должикова И.Г. | Начальник УКМПСТ |  |
| 10. | Мясоедова Т.В. | Начальник Управления образования |  |
| 11. | Дробот Д.А. | Глава Промышленновского городского поселения |  |
| 12. | Сенюков А.Н. | Вагановское сельское поселение |  |
| 13. | Березка П. Г. | Калинкинское сельское поселение |  |
| 14. | Мясоедов И. Ю. | Лебедевское сельское поселение |  |
| 15. | Ежов В. В. | Окуневское сельское поселение |  |
| 16. | Маркосян А. А. | Падунское сельское поселение |  |
| 17. | Кулдошин Н. Г. | Плотниковское сельское поселение |  |
| 18. | Багрыч Г. А. | Пушкинское сельское поселение |  |
| 19. | Меньшутина С. М. | Тарабаринское сельское поселение |  |
| 20. | Ланг В. Г. | Тарасовское сельское поселение |  |
| 21. | Черкашин В.Д. | Титовское сельское поселение |  |