ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА.

Экономическим отделом Тарасовского сельского поселения на основе данных, представленных разработчиками муниципальной программы, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год составил 100 %.

Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения сформирована в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Тарасовского сельского поселения от 31 октября 2017 № 37.

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в приложении № 3 к сводному отчету «Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения».

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения»

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 3028,1 тыс. рублей (99,9% от плановых показателей – 3029,2 тыс. рублей), в том числе:

- Бюджет поселения – 3028,1 тыс. рублей (99,9% от плана);

Финансирование муниципальной программы за счет бюджетных средств составило 57,4 % в общих расходах бюджета Тарасовского сельского поселения.

В приложении № 1 к сводному отчету «Отчет  об исполнении ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения» представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году в разрезе источников финансирования.

Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Функционирование органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения».

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой установлено, что выполнение муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

Произведенные расходы соответствуют установленными разработчиками задачам и ожидаемым конечным результатам муниципальной программы с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучших результатов.

# В приложении № 2 к сводному отчету «Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения»  представлены плановые бюджетные назначения, кассовое исполнение и процент исполнения в разрезе мероприятий.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения»

По итогам исполнения муниципальной программы за 2018 год установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы.

Вместе с тем, разработчикам действующей муниципальной программы рекомендовано:

- Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.

- Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальной программы и внесения изменений в неё.

- Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы Тарасовского сельского поселения в 2018 году при осуществлении корректировки муниципальной программы в дальнейшем.

Приложение № 1 к сводному отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения»

# Отчет об использовании ассигнований бюджета поселения

# на реализацию муниципальной  программы

# «Функционирование органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения»

за январь - декабрь 2018 года

| Наименование муниципальной программ, подпрограмм, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Функционирование органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения» | Всего | 3029,2 | 3028,1 |
|  | Бюджет поселения | 3029,2 | 3028,1 |
| Мероприятие Глава Тарасовского сельского поселения | Всего | 539,7 | 539,7 |
|  | Бюджет поселения | 539,7 | 539,7 |
| Мероприятие Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 2352,8 | 2351,7 |
|  | Бюджет поселения | 2352,8 | 2351,7 |
| Мероприятие Выполнение других обязательств государства | Всего | 126,7 | 126,7 |
|  | Бюджет поселения | 126,7 | 126,7 |
| Мероприятие Наградная система | Всего | 10,0 | 10,0 |
|  | Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |

Приложение № 2 к сводному отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения»

Отчет

об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы

«Функционирование органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения»

за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.руб. | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году** | % использования плана (гр.6-гф.7/гр.5*100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Функционирование органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения» | Всего |  |  | 3029,2 | 3028,1 |  | 99,9 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 3029,2 | 3028,1 |  | 99,9 |
| Мероприятие Глава Тарасовского сельского поселения | Всего |  |  | 539,7 | 539,7 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0200016110 |  | 539,7 | 539,7 |  | 100 |
| Мероприятие Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего |  |  | 2352,8 | 2351,7 |  | 99,9 |
|  | Бюджет поселения | 0200016120 |  | 2352,8 | 2351,7 |  | 99,9 |
| Мероприятие Выполнение других обязательств государства | Всего |  |  | 126,7 | 126,7 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 0200016130 |  | 126,7 | 126,7 |  | 100 |
| Мероприятие Наградная система | Всего |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
|  | Бюджет поселения | 15000100600 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |

|  | Приложение № 3 к сводному отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения» |
| --- | --- |

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей(индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт за предыдущий год | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа ««Функционирование органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения» |
| 1 | Обеспечение выполнений полномочий администрации Тарасовского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Достигнуты плановые значения показателей |
| 2 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 80 | 80 | 80 | Достигнуты плановые значения показателей |
| 3 | Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя | Тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Достигнуты плановые значения показателей |