##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» февраля 2021 г. № 249-П

пгт. Промышленная

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)                              по разработке генерального плана, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры Промышленновского муниципального округа

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        «Об общих принципах организации местного самоуправления                                 в Российской Федерации», статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», Устава муниципального образования Промышленновский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса, в целях реализации целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожной карты») по разработке генерального плана, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры программы комплексного развития социальной инфраструктуры Промышленновского муниципального округа.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      на первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа В.Е. Сереброва.

4.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа | Д.П. Ильин |

Исп. Ю.А. Крылова

Тел. 74734

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Промышленновского

муниципального округа

от 18.02.2021 № 249-П

План мероприятий («дорожная карта») по разработке генерального плана, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры программы комплексного развития социальной инфраструктуры Промышленновского муниципального округа

| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за реализацию | Срок исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка генерального плана Промышленновского муниципального округа | Разработанный, согласованный с Правительством Кузбасса, утвержденный генеральный план Промышленновского муниципального округа | 01.05.2021 год | 01.05.2022 год | Отдел по архитектуре и градостроительства администрации Промышленновского муниципального округа (Ю.А. Крылова) | 12 месяцев |
| 2 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры программы комплексного развития социальной инфраструктуры Промышленновского муниципального округа | Разработанные, согласованные с ресурсными организациями, утвержденные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры программы комплексного развития социальной инфраструктуры Промышленновского муниципального округа | В течение 6 месяцев с даты утверждения генерального Промышленновского муниципального округа | В течение 6 месяцев с даты утверждения генерального Промышленновского муниципального округа | Отдел по архитектуре и градостроительства администрации Промышленновского муниципального округа (Ю.А. Крылова) | 6 месяцев |

| Первый заместитель главы |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа | В.Е. Серебров |

Исп. Ю.А. Крылова

Тел. 74734