

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17»апреля 2023г. № 433/15-П

пгт. Промышленная

**Об итогах реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» на 2018-2025 годы**

Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа информацию и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпиной об итогах реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» на 2018-2025 годы (далее – программа), администрация Промышленновского муниципального округа постановляет:

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы.
2. Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» на 2018-2025 годы.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа Т.В. Мясоедову

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального округа |  С.А. Федарюк |

Исп. Т.Л. Ерогова

Тел. 74273

Приложение № 1

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) программы **«Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе»**

(наименование программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| Факт за предыдущий год | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» на 2018 – 2025 годы** |
| 1. **Подпрограмма «Одаренные дети»**
 |
| Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах, от общего числа обучающихся | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Организация конкурсов для обучающихся»
 |
| Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах, от общего числа обучающихся | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Подпрограмма «Патриотическое воспитание обучающихся »**
 |
| Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, от общего числа  | процент | 65,3 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта»
 |
| Доля обучающихся общеобразователь ных организаций, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | Процентов | 65,3 | 65,3 | 65,3 |  |
| 1. **Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков»**
 |
| Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Летний отдых»
 |
| Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся»
 |
| Доля учащихся охваченных отдыхом | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Подпрограмма «Тепло наших сердец»**
 |
| Охват детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях всеми организованными формами поддержки | процент  | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие Акция «Тепло наших сердец»
 |
| Охват детей, имеющих ограниченные возможности, которым созданы условия получения качественного обучения, в общей численности детей с ограниченными возможностями | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1. **Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»**
 |
| Охват всех категорий граждан имеющих право на получение социальных гарантий | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1 Мероприятие «Социальная поддержка семей, взявших на воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Доля детей, получив-ших единовременное пособие от потребности  | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.3. Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | процентот потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5. Мероприятие «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» |
| Доля семей получивших компенсацию | процентот потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.6. Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» |
| Доля детей получающих социальную поддержку | процентот потребности | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5.7. «Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса» |
| Доля работников образовательных организаций и молодых специалистов, получивших социальную поддержку | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.8. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.9. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособие при выпуске из общеобразовательных организаций» |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку при выпуске из общеобразователь -ных организаций | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.10. Мероприятие «Обеспечение зачисления денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета» |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежные средства на специальные накопительные банковские счета | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.12. Мероприятие «Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» |
| Доля приемных семей, взявших на воспитание детей, получающих социальную поддержку | процент от потреб ности | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.13. Мероприятие «Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся» |
| Доля обучающихся, пользующихся проездом | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 1. **Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»**
 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
 |
| Доля образовательных учреждений, получивших информационную поддержку от общей численности образовательных учреждений | процент  | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений»
 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет) | процент  | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности основных и средних школ»
 |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в школе с лучшими результатами к школе с худшими результатами | коэффи циент | 42,8 | 42,8 | 42,8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности школы-интерната»
 |
| Удельный вес численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе, обучающихся в коррекционной школе – интернате к общей численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе | процент  | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей»
 |
| Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5- 18 лет | процент | 69,8 | 69,8 | 78,4 |  |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей»
 |
| Доля детей, охваченных оздоровительной компанией в общей численности детей школьного возраста | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности»
 |
| Количество образовательных учреждений, получающих доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в том числе спонсорской помощи | количество | 2 | 2 | 2 |  |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания»
 |
| Доля образовательных учреждений получивших методическую, информационную поддержку от общей численности образовательных учреждений | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях»
 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| * 1. Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов»
 |
| Доля выпускников образовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников 11 классов | процент | 1,7 | <1,7 | 0,7 | По оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере «Образование» за 2022 год |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
 |
| Удельный вес численности детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских домах к общей численности детей, оставшихся без попечения родителей | процент | 16 | 16 | 16 |  |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»
 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании в Кемеровской области | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам»
 |
| Удельный вес численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по адаптированным программам, обучающихся в образовательных учреждениях к общей численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по адаптированным программе | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжениями»»
 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки  | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| * 1. Мероприятие «Организация занятости несовершеннолетних детей»
 |
| Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха | процент | 80 | 80 | 100 |  |
| * 1. . Мероприятие «Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений»
 |
| Доля образовательных учреждений реализовавших программу улучшения материально-технической базы | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.23. Мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих доп.образование с использованием сертификата доп. образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифициро-ванного финансирования | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.30 Мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению общеобразовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.29 Мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений | процент | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |
| 6.27.Мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой  | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.32. Мероприятие «Предоставление членам семей участниковспециальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой  | процент | 100 | 100 | 100 |  |

Директор программы:

И.о. первого заместителя главы

Промышленновского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Мясоедова

 должность подпись Ф.И.О.

Исполнитель:

И.о. начальника

Управления образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Скорюпина

 должность подпись Ф.И.О.

Приложение № 2

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» за январь – декабрь 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели [\*](#Par466) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | Возв рат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году [\*\*](#Par467) | Процент исполнения плана ([графа 6](#Par205) - [графа 7](#Par206)) / [графа 5](#Par204) \* 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» на 2018-2025 годы» | Всего |  |  | 1422068,6 | 1392219,8 |  | 97,9 |
| Местный бюджет |  |  | 582716,3 | 567887,0 |  | 97,0 |
| Федераль-ный бюджет |  |  | 60948,8 | 59749,8 |  | 98,0 |
| Областной бюджет |  |  | 778113,5 | 764295,1 |  | 98,0 |
| Средства юридических и физических лиц |  |  | 290 | 287,9 |  | 99,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Одаренные дети»
 | Всего | 0610012620 |  | 75,1 | 75,1 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0610012620 |  | 75,1 | 75,1 |  | 100 |
| * 1. Мероприятие «Организация конкурсов для обучающихся»
 | Всего | 0610012620 |  | 75,1 | 75,1 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0610012620 |  | 75,1 | 75,1 |  | 100 |
| 1. Подпрограмма «Патриотическое воспитание обучающихся»
 | Всего | 06500011210 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06500011210 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 |
| 2.1. Мероприятие «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта» | Всего | 06500011210 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06500011210 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 |
| 1. Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков»
 | Всего |  |  | 5913,3 | 5913,3 |  | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 2667,7 | 2667,7 |  | 100 |
| Областной бюджет |  |  | 3245,6 | 3245,6 |  | 100 |
| 3.1.Мероприятие «Летний отдых» | Всего | 0620011180 |  | 2667,7 | 2667,7 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0620011180 |  | 2667,7 | 2667,7 |  | 100 |
| 3.2. Мероприятие «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» | Всего | 0620071940 | 0390002190 | 3245,6 | 3245,6 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0620071940 | 0390002190 | 3245,6 | 3245,6 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Тепло наших сердец»
 | Всего |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| * 1. Мероприятие Акция «Тепло наших сердец»
 | Всего | 0630011200 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0630011200 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| 1. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»
 | Всего |  |  | 100266,8 | 86459,7 |  | 86,2 |
| Местный бюджет |  |  | 517 | 507 |  | 98,0 |
| Федеральный бюджет |  |  | 4132,3 | 4132,3 |  | 100 |
| Областной бюджет |  |  | 95617,5 | 81820,4  |  | 85,6 |
| * 1. Мероприятие «Социальная поддержка семей, взявших на воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
 | Всего | 0660012170 |  | 160,0 | 150,0 |  | 93,8 |
| Местный бюджет | 0660012170 |  | 160,0 | 150,0 |  | 93,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2. Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»   | Всего |  |  | 5230,7 | 5230,7 |  | 100 |
| Федеральный бюджет | 06600R0820 |  | 4132,3 | 4132,3 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06600R0820 |  | 1098,4 | 1098,4 |  | 100 |
| 5.3.Мероприятие «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» | Всего | 0660071810 | 0390002011 | 260 | 260 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0660071810 | 0390002011 | 260 | 260 |  | 100 |
| 5.4.Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» | Всего | 06600S2000 |  | 1430,0 | 1427,0 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06600S2000 | 039002016 | 1073,0 | 1070,0 |  | 99,7 |
| Местный бюджет | 06600S2000 |  | 357,0 | 357,0 |  | 100 |
| 5.5 Мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса» | Всего | 0660072010 | 0390002017 | 950,0 | 829,7 |  | 87,3 |
| Областной бюджет | 0660072010 | 0390002017 | 950,0 | 829,7 |  | 87,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.6.Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Всего | 0660071850 | 0390002160 | 61844,4 | 48195,8 |  | 77,9 |
| Областной бюджет | 0660071850 | 0390002160 | 61844,4 | 48195,8 |  | 77,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций» | Всего | 0660072030 | 0390002070 | 45,0 | 45,0 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0660072030 | 0390002070 | 45,0 | 45,0 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.Мероприятие «Обеспечение зачисления денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета» | Всего | 0660072050 | 0390002072 | 281,5 | 281,5 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0660072050 | 0390002072 | 281,5 | 281,5 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.9.Мероприятие «Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | Всего | 0660080130 | 0390002073 | 29418,4 | 29393,2 |  | 99,9 |
| Областной бюджет | 0660080130 | 0390002073 | 29418,4 | 29393,2 |  | 99,9 |
| О |
| 5.10.Мероприятия «Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся» | Всего | 0660073050 | 0390002127 | 646,8 | 646,8 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0660073050 | 0390002127 | 646,8 | 646,8 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | Всего |  |  | 1315753,4 | 1299711,7 |  | 98,8 |
| Местный бюджет |  |  | 579396,5 | 564577,2 |  | 99,5 |
| Областной бюджет |  |  | 679250,4 | 679229,1 |  | 99,1 |
| Средства юридических и физических лиц |  |  | 290 | 287,9 |  | 99,7 |
| Федеральный бюджет |  |  | 56816,5 | 55617,5 |  | 87,9 |
| 6.1.Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Всего | 0650010040 |  | 5288,0 | 5267,7 |  | 99,0 |
| Местный бюджет | 0650010040 |  | 5288,0 | 5267,7 |  | 99,0 |
| 6.2.Мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений» | Всего | 0650012010 |  | 181887,9 | 175780,7 |  | 96,0 |
| Местный бюджет | 0650012010 |  | 181887,9 | 175780,7 |  | 96,0 |
| 6.3.Мероприятие «Обеспечение деятельности основных и средних школ» | Всего | 0650012020 |  | 143019,1 | 139371,0 |  | 97,4 |
| Местный бюджет | 0650012020 |  | 143019,1 | 139371,0 |  | 97,4 |
| 6.4.Мероприятие «Обеспечение деятельности школы-интерната» | Всего | 0650012030 |  | 9505,1 | 8088,3 |  | 85,1 |
| Местный бюджет | 0650012030 |  | 9505,1 | 8088,3 |  | 85,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.5.Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей» | Всего | 0650012040 |  | 44071,6 | 43065,5 |  | 97,7 |
| Местный бюджет | 0650012040 |  | 44071,6 | 43065,5 |  | 97,7 |
| 6.6.Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей» | Всего | 0650012050 |  | 1718,2 | 1622,5 |  | 94,4 |
| Местный бюджет | 0650012050 |  | 1718,2 | 1622,5 |  | 94,4 |
| 6.7.Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности и безвозмездных поступлений» | Всего | 0650012160 |  | 290,0 | 287,9 |  | 99,3 |
| Средства юридических и физических лиц | 0650012160 |  | 290,0 | 287,9 |  | 99,3 |
| 6.8.Мероприятие «Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания» | Всего | 0650012060 |  | 123528,7 | 121003,6 |  | 97,0 |
| Местный бюджет | 0650012060 |  | 123528,7 | 121003,6 |  | 97,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.9.Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | Всего | 0650071800 | 0390002024 | 142702,1 | 142702,1 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0650071800 | 0390002024 | 142702,1 | 142702,1 |  | 100 |
| 6.10.Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» | Всего | 06500S1930 |  | 0,6 | 0,6 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06500S1930 |  | 0,6 | 0,6 |  | 100 |
| 6.11.Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  | Всего | 0650071820 | 0390002066 | 52690,1 | 52690,1 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0650071820 | 0390002066 | 52690,1 | 52690,1 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.12.Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | Всего | 0650071830 | 0390002025 | 464856,2 | 464856,2 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0650071830 | 0390002025 | 464856,2 | 464856,2 |  | 100 |
| 6.13.Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» | Всего | 0650071840 | 0390002067 | 4804,1 | 4804,1 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0650071840 | 0390002067 | 4804,1 | 4804,1 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.14.Мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за исполнением и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а так же осуществление контроля за распоряжениями» | Всего | 0650072070 | 0390002019 | 6891,3 | 6891,3 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0650072070 | 0390002019 | 6891,3 | 6891,3 |  | 100 |
| 6.15. Мероприятие «Организация занятости несовершеннолетних граждан» | Всего | 0650012640 |  | 2257,4 | 2257,4 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0650012640 |  | 2257,4 | 2257,4 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.16. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений" | Всего | 0650013090 |  | 57353,5 | 57353,5 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0650013090 |  | 57353,5 | 57353,5 |  | 100 |
| 6.17.Мероприятие «Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей» | Всего | 0650013290 |  | 10462,7 | 10462,7 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0650013290 |  | 10462,7 | 10462,7 |  | 100 |
| 6.18. Мероприятие «Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций»  | Всего | 0650053030 | 21-53030-00000-00000 | 34149,3 | 32950,3 |  | 96,5 |
| Федеральный бюджет | 0650053030 | 21-53030-00000-00000 | 34149,3 | 32950,3 |  | 96,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.19. Мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению общеобразовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса» | Всего | 06500S3750 |  | 1503,4 | 1503,4 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06500S3750 |  | 303,4 | 303,4 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06500S3750 | 0390002270 | 1200,0 | 1200,0 |  | 100 |
| 6.20. Мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Всего | 06500S2060 | 0390002108 | 5,2 | 5,2 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06500S2060 | 0390002108 | 5,0 | 5,0 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06500S2060 |  | 0,2 | 0,2 |  | 100 |
| 6.21. Мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" | Всего | 06500L3040 |  | 28692,7 | 28692,7 |  | 100 |
| Федеральный бюджет | 06500L3040 | 21-53040-00000-00000 | 22667,2 | 22667,2 |  | 100 |
| Областной бюджет |  |  | 6025,5 | 6025,5 |  | 100 |
| 6.22. Мероприятие «Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» | Всего | 0650072140 | 0390002278 | 76,1 | 54,8 |  | 72,0 |
| Областной бюджет | 0650072140 | 0390002278 | 76,1 | 54,8 |  | 72,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |

Директор программы:

И.о. первого заместителя главы

Промышленновского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В Мясоедова

Исполнитель:

И.о. начальника

Управления образования администрации

Промышленновского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Скорюпина

Согласовано:

Начальник финансового

управления администрации Промышленновского

муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Овсянникова

**Пояснительная записка**

 **к отчету о реализации муниципальной**

 **программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» на 2018 – 2025 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П (в редакцииот 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567- П, от 12.09.2020 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135- П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 №1710 –П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021 № 2082-П).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году с учетом уточненного плана направлено 1 миллиард 422 миллионов 68 тысяч рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам года составило 1 миллиард 392 миллиона 219 тысяч рублей, или 97,9 %. Реализация мероприятий намеченных в программе осуществлялась в течение 2022 года.

В муниципальную программу включены все мероприятия проводимые в сфере образования по 6 подпрограммам:

1. Одаренные дети.

2. Патриотическое воспитание обучающихся.

3. Оздоровление детей и подростков.

4. Тепло наших сердец.

5. Социальные гарантии в системе образования.

6. Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования.

Внутри подпрограмм наименования мероприятий сформулированы по приоритетным направлениям национального проекта в сфере образования.

**Мероприятие «Организация конкурсов для обучающихся»** запланировано бюджетных ассигнований в сумме 75,1 тыс. руб., исполнено 100 %.

**Мероприятие «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта»** запланировано бюджетных ассигнований в сумме 50 тыс. руб., исполнено 100 %.

**Мероприятие «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся»** в 2022 году оздоровили 100 % детей (5713**)**, которые были охвачены различными формами отдыха. Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 5913,3 тыс. руб., исполнено 100 %.

**Мероприятие Акция «Тепло наших сердец»** запланировано бюджетных ассигнований в сумме 10 тыс. рублей, исполнено 100 %.

**Мероприятие Акция «Первое сентября - каждому школьнику»** администрацией округа проводится большая работа, чтобы каждый ребенок, проживающий в округе или селе, обязательно сел за парту, чтобы у него были новые учебники, красивая одежда и добротная обувь, чтобы ребенок из малообеспеченной или неблагополучной семьи наравне с другими детьми имел все необходимое для занятий в школе. Объем финансирования за год составил 357 тыс. руб. В целом по году программа выполнена на 100 %.

**Мероприятие «Социальная поддержка семей, взявших на воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** в 2022 году были устроены в семьи 21 ребенок. Данное мероприятие выполнено на 100% в сумме 150 тыс. рублей.

**Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** на реализацию данного мероприятия в 2022 году планировалось 5288 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5267,7 тыс. руб., т.е. общий охват данного мероприятия выполнен на 99 %.

**Мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений**» запланировано бюджетных ассигнований в сумме 181887,9 тыс. рублей, исполнено 96 %. Неисполнение мероприятия связано с тем, что начисления на выплаты по оплате труда за декабрь 2022 года перечислены в январе 2023 года.

**Мероприятие «Обеспечение деятельности основных и средних школ»** при плане 143019,1 тыс. рублей, исполнено на 97,4 %. Неисполнение данного мероприятия связано с тем, что договора заключены под лимиты бюджетных обязательств на год, а фактический расход составил меньше суммы договора (контракта). Дополнительные соглашения на расторжение договоров (контрактов) составлены в январе 2023 года.

**Мероприятие «Обеспечение деятельности школы-интерната»** фактически данное мероприятие выполнено на 85,1 %, в сумме 8088,3 тыс. рублей. Неисполнение данного мероприятия связано, во - первых с тем, что начисления на выплаты по оплате труда произведены в январе 2023 года, во – вторых, договора заключены под лимиты бюджетных обязательств на год, а фактический расход составил меньше суммы договора (контракта). Дополнительные соглашения на расторжение договоров (контрактов) составлены в январе 2023 года.

**Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей»** запланировано бюджетных ассигнований в сумме 44071,6 тыс. руб., исполнено 97,7 %. Неисполнение мероприятия связано с тем, что начисления на выплаты по оплате труда за декабрь 2022 года перечислены в январе 2023 года.

**Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей»** организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период является неотъемлемой частью социальной политики нашего региона. Объем финансирования данного мероприятия выполнен на 94,4 %, в сумме 1622,5 тыс. руб. Неисполнение мероприятия связано с тем, что начисления на выплаты по оплате труда за декабрь 2022 года, перечислены в январе 2023 года.

**Мероприятие «Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания»** по итогам 2022 года мероприятие выполнено на 97% в сумме 121003,6 тыс. рублей.

**Мероприятие «Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений»** запланировано бюджетных ассигнований в сумме 57353,5 тыс. руб., исполнено 100 %.

**Мероприятие «**Организация занятости несовершеннолетних граждан**»** Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2257,3 тыс. руб., исполнено 100%.

Для **оценки эффективности** программы рассчитаны следующие индикаторы (значения индикаторов ограничены Бюджетным кодексом РФ)

1. Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах, от общего числа обучающихся: значение индикатора 100%, отчет 2022 года – 100%, отчет 2021 года – 100 %.
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения значение индикатора >=41 квартир, отчет 2021 года – 28 квартир, отчет 2022 года –41 квартир
3. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в школе с лучшими результатами к школе с худшими результатами: значение индикатора >= коэффициент – 42,8, отчет 2021 года коэффициент – 42,8, отчет 2022 года коэффициент - 42,8.
4. Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет: значение индикатора >=78,4%, отчет 2021 года – 90,3%, отчет 2022 года – 78,4 %.
5. Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха значение индикатора >=100%, отчет 2021 года – 100%, отчет 2022 года – 100%.
6. 37 мероприятий значение индикатора >=100%.

Информация об исполнении муниципальной программы размещается своевременно на сайте администрации Промышленновского муниципального округа.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы установлено:

1. Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном году исполнены;
2. Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий в бюджете на 2022 год не требуется.

 Степень достижения цели исполнено в полном объеме и составляет высокий уровень.

Однако, уровень эффективности реализации основных мероприятий по финансированию – удовлетворительный, в связи с тем, что срок исполнения денежных обязательств наступит в следующим отчетном периоде.

Так из 37 мероприятий 23 мероприятия выполнены на 100%, < 95% - 6 мероприятий, 95>= 8 мероприятий

Отчет об исполнении муниципальной программы по итогам 2022 года представлен в приложениях к пояснительной записке.

 И.о. начальника

 Управления образования

администрации Промышленновского

 муниципального округа И.И. Скорюпина

Расчет оценки эффективности программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» за январь – декабрь 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | Степень достижения цели(СД)(%) |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | Возв рат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году [\*\*](#Par467) | Процент исполнения плана ([графа 6](#Par205) - [графа 7](#Par206)) / [графа 5](#Par204) \* 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском округе» на 2018-2025 годы» | Всего | 1422068,6 | 1392219,8 |  | 97,9 | 0,98 |
| Местный бюджет | 582716,3 | 567887,0 |  | 97,0 | 0,97 |
| Федераль-ный бюджет | 60948,8 | 59749,8 |  | 98,0 | 0,98 |
| Областной бюджет | 778113,5 | 764295,1 |  | 98,0 | 0,98 |
| Средства юридических и физических лиц | 290 | 287,9 |  | 99,3 | 0,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Одаренные дети»
 | Всего | 75,1 | 75,1 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 75,1 | 75,1 |  | 100 | 1 |
| * 1. Мероприятие «Организация конкурсов для обучающихся»
 | Всего | 75,1 | 75,1 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 75,1 | 75,1 |  | 100 | 1 |
| 1. Подпрограмма «Патриотическое воспитание обучающихся»
 | Всего | 50,0 | 50,0 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  | 100 | 1 |
| 2.1. Мероприятие «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта» | Всего | 50,0 | 50,0 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  | 100 | 1 |
| 1. Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков»
 | Всего | 5913,3 | 5913,3 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 2667,7 | 2667,7 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 3245,6 | 3245,6 |  | 100 | 1 |
| 3.1.Мероприятие «Летний отдых» | Всего | 2667,7 | 2667,7 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 2667,7 | 2667,7 |  | 100 | 1 |
| 3.2. Мероприятие «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» | Всего | 3245,6 | 3245,6 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 3245,6 | 3245,6 |  | 100 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Тепло наших сердец»
 | Всего | 10,0 | 10,0 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  | 100 | 1 |
| * 1. Мероприятие Акция «Тепло наших сердец»
 | Всего | 10,0 | 10,0 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  | 100 | 1 |
| 1. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»
 | Всего | 100266,8 | 86459,7 |  | 86,2 | 0,86 |
| Местный бюджет | 517 | 507 |  | 98,0 | 0,98 |
| Федеральный бюджет | 4132,3 | 4132,3 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 95617,5 | 81820,4  |  | 85,6 | 0,85 |
| * 1. Мероприятие «Социальная поддержка семей, взявших на воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
 | Всего | 160,0 | 150,0 |  | 93,8 | 0,93 |
| Местный бюджет | 160,0 | 150,0 |  | 93,8 | 0,93 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2. Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»   | Всего | 5230,7 | 5230,7 |  | 100 | 1 |
| Федеральный бюджет | 4132,3 | 4132,3 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 1098,4 | 1098,4 |  | 100 | 1 |
| 5.3.Мероприятие «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» | Всего | 260 | 260 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 260 | 260 |  | 100 | 1 |
| 5.4.Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» | Всего | 1430,0 | 1427,0 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 1073,0 | 1070,0 |  | 99,7 | 0,99 |
| Местный бюджет | 357,0 | 357,0 |  | 100 | 1 |
| 5.5 Мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса» | Всего | 950,0 | 829,7 |  | 87,3 | 0,87 |
| Областной бюджет | 950,0 | 829,7 |  | 87,3 | 0,87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.6.Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Всего | 61844,4 | 48195,8 |  | 77,9 | 0,78 |
| Областной бюджет | 61844,4 | 48195,8 |  | 77,9 | 0,78 |
|  |  |  |  |  |  |
| 5.7.Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций» | Всего | 45,0 | 45,0 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 45,0 | 45,0 |  | 100 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| 5.8.Мероприятие «Обеспечение зачисления денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета» | Всего | 281,5 | 281,5 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 281,5 | 281,5 |  | 100 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.9.Мероприятие «Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | Всего | 29418,4 | 29393,2 |  | 99,9 | 0,99 |
| Областной бюджет | 29418,4 | 29393,2 |  | 99,9 | 0,99 |
| О |  |
| 5.10.Мероприятия «Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся» | Всего | 646,8 | 646,8 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 646,8 | 646,8 |  | 100 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | Всего | 1315753,4 | 1299711,7 |  | 98,8 | 0,98 |
| Местный бюджет | 579396,5 | 564577,2 |  | 99,5 | 0,97 |
| Областной бюджет | 679250,4 | 679229,1 |  | 99,1 | 0,99 |
| Средства юридических и физических лиц | 290 | 287,9 |  | 99,7 | 0,99 |
| Федеральный бюджет | 56816,5 | 55617,5 |  | 87,9 | 0,97 |
| 6.1.Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Всего | 5288,0 | 5267,7 |  | 99,0 | 0,99 |
| Местный бюджет | 5288,0 | 5267,7 |  | 99,0 | 0,99 |
| 6.2.Мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений» | Всего | 181887,9 | 175780,7 |  | 96,0 | 0,96 |
| Местный бюджет | 181887,9 | 175780,7 |  | 96,0 | 0,96 |
| 6.3.Мероприятие «Обеспечение деятельности основных и средних школ» | Всего | 143019,1 | 139371,0 |  | 97,4 | 0,97 |
| Местный бюджет | 143019,1 | 139371,0 |  | 97,4 | 0,97 |
| 6.4.Мероприятие «Обеспечение деятельности школы-интерната» | Всего | 9505,1 | 8088,3 |  | 85,1 | 0,85 |
| Местный бюджет | 9505,1 | 8088,3 |  | 85,1 | 0,85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.5.Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей» | Всего | 44071,6 | 43065,5 |  | 97,7 | 0,97 |
| Местный бюджет | 44071,6 | 43065,5 |  | 97,7 | 0,97 |
| 6.6.Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей» | Всего | 1718,2 | 1622,5 |  | 94,4 | 0,94 |
| Местный бюджет | 1718,2 | 1622,5 |  | 94,4 | 0,94 |
| 6.7.Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности и безвозмездных поступлений» | Всего | 290,0 | 287,9 |  | 99,3 | 0,99 |
| Средства юридических и физических лиц | 290,0 | 287,9 |  | 99,3 | 0,99 |
| 6.8.Мероприятие «Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания» | Всего | 123528,7 | 121003,6 |  | 97,0 | 0,97 |
| Местный бюджет | 123528,7 | 121003,6 |  | 97,0 | 0,97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.9.Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | Всего | 142702,1 | 142702,1 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 142702,1 | 142702,1 |  | 100 | 1 |
| 6.10.Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» | Всего | 0,6 | 0,6 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 0,6 | 0,6 |  | 100 | 1 |
| 6.11.Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  | Всего | 52690,1 | 52690,1 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 52690,1 | 52690,1 |  | 100 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.12.Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | Всего | 464856,2 | 464856,2 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 464856,2 | 464856,2 |  | 100 | 1 |
| 6.13.Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» | Всего | 4804,1 | 4804,1 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 4804,1 | 4804,1 |  | 100 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.14.Мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за исполнением и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а так же осуществление контроля за распоряжениями» | Всего | 6891,3 | 6891,3 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 6891,3 | 6891,3 |  | 100 | 1 |
| 6.15. Мероприятие «Организация занятости несовершеннолетних граждан» | Всего | 2257,4 | 2257,4 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 2257,4 | 2257,4 |  | 100 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.16. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений" | Всего | 57353,5 | 57353,5 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 57353,5 | 57353,5 |  | 100 | 1 |
| 6.17.Мероприятие «Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей» | Всего | 10462,7 | 10462,7 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 10462,7 | 10462,7 |  | 100 | 1 |
| 6.18. Мероприятие «Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций»  | Всего | 34149,3 | 32950,3 |  | 96,5 | 0,96 |
| Федеральный бюджет | 34149,3 | 32950,3 |  | 96,5 | 0,96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.19. Мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению общеобразовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса» | Всего | 1503,4 | 1503,4 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 303,4 | 303,4 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 1200,0 | 1200,0 |  | 100 | 1 |
| 6.20. Мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Всего | 5,2 | 5,2 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 5,0 | 5,0 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 0,2 | 0,2 |  | 100 | 1 |
| 6.21. Мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" | Всего | 28692,7 | 28692,7 |  | 100 | 1 |
| Федеральный бюджет | 22667,2 | 22667,2 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 6025,5 | 6025,5 |  | 100 | 1 |
| 6.22. Мероприятие «Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» | Всего | 76,1 | 54,8 |  | 72,0 | 0,72 |
| Областной бюджет | 76,1 | 54,8 |  | 72,0 | 0,72 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |

И.о. начальника

Управления образования администрации

Промышленновского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_И.И. Скорюпина