Приложение

 к письму

 администрации Промышленновского

 муниципального округа

 от 30 мая 2023 г. № 01-62Э/249

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

 **О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЗА 2022 ГОД**

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

 В рамках деятельности органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа и формирования местного бюджета в программном формате в 2022 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 18.08.2022 № 1092-П.

 С целью повышения эффективности и результативности расходов в муниципальном образовании реализован программный принцип планирования и исполнения бюджета. Формирование и исполнение бюджета на основе программ предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического развития, что повышает обоснованность бюджетных ассигнований, обеспечивает их прозрачность.

 Сектором экономического развития администрации Промышленновского муниципального округа на основе данных, представленных разработчиками муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

 Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ приведена в приложении № 1 к настоящему Сводному отчету.

 **Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ Промышленновского муниципального округа за 2022 год**

 Всего на реализацию муниципальных программ в 2022 году направлено 2 580 394,05 тыс. рублей (97,5 % от плана – 2 646 127,17 тыс. рублей), в том числе:

* местный бюджет – 1 193 031,01 тыс. рублей (96,5 %, от плана – 1 235 893,98 тыс. рублей);
* областной бюджет – 1 297 625,46 тыс. рублей (98,4 %, от плана – 1 319 294,51 тыс. рублей);
* федеральный бюджет – 88 026,28 тыс. рублей (98,7 %, от плана – 89 225,28 тыс. рублей);
* средства физических и юридических лиц – 1 711,30 тыс. рублей (99,9 %, от плана – 1 713,40 тыс. рублей).

 Финансирование муниципальных программ за счет бюджетных средств составило 93,5 % в общих расходах бюджета Промышленновского муниципального округа.

 В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2022 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию следующих муниципальных программ:

* «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» - 1 422 068,60 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета – 582 716,30 тыс. рублей (41,0 %);
* «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» - 588 119,70 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета – 190 857,00 тыс. рублей (32,45 %);
* «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе» - 312 218,05 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета – 285 697,17 тыс. рублей (91,51 %).

Средства юридических и физических лиц были учтены при реализации муниципальных программ:

* «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» - 287,90 тыс. рублей;
* «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» - 1 423,40 тыс. рублей.

 В приложении № 2 к Сводному отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальных программ Промышленновского муниципального округа в 2022 году в разрезе источников финансирования.

**Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Промышленновского**

**муниципального округа**

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальных программ в соответствии с утвержденной методикой установлено, что с высоким уровнем эффективности в 2022 году реализовано 8 муниципальных программ, с удовлетворительным уровнем – 3 муниципальные программы, с неудовлетворительным уровнем – 4 муниципальные программы.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

По итогам 2022 года 8 муниципальных программ согласно оценке эффективности реализации муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности: степень достижения целей и решение задач муниципальных программ, а также степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования средств местного бюджета достигнуты по всем мероприятиям.

Целесообразна дальнейшая реализация муниципальных программ:

1. «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе»;
2. «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе»;
3. «Развитие и укрепление материально - технической базы Промышленновского муниципального округа»;
4. «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа»;
5. «Поддержка агропромышленного комплекса в Промышленновском муниципальном округе»;
6. «Кадры в Промышленновском муниципальном округе»;
7. «Формирование современной гоородской среды Промышленновского муниципального округа»;
8. «Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа»**.**

 Программы демонстрируют положительные результаты по вышеуказанным показателям, что позволяет сделать вывод об успешной реализации в направлении поставленной цели и социальной значимости.

 3 муниципальные программы реализованы с удовлетворительным уровнем эффективности:

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа» при коэффициентах уровня общего объема финнсирования по программе равному 1,0 и степени достижения целей и решения задач 0,90 программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

2. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Промышленновском муниципальном округе» при коэффициентах уровня общего объема финансирования по программе равному 0,97 и степени достижения целей и решения задач 0,90 программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности. Согласно отчета о достижении целевых показателей (индикаторов) из 20 целевых показателей (индикаторов) 3 показателя исполнены менее 100 %.

3. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Промышленновском муниципальном округе»: целевой показатель (индикатор) «Отношение количества физических лиц, использовавших налоговую льготу к общему количеству физических лиц на которых распространяется действие п. 4.3 решения» мероприятия «Результативность налогового расхода Промышленновского муниципального округа от 04.12.2020 № 208 «Об установлении и введении в действие на территории Промышленновского муниципального округа земельного налога» указан некорректно (данный пункт распространяется на организации, а не на физические лица).

Дальнейшая реализация муниципальных программ целесообразна**.**

4 муниципальные программы реализованы с неудовлетворительным уровнем эффективности:

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа»: при высоких коэффициентах уровня финансирования реализации программы - 0,98 и степени достижения целей (решения задач) – 0,90 считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности. Из 22 целевых показателей, 12 целевых показателей исполнены на 100 % и более, 2 целевых показателя – более 95 %, 3 целевых показателя – от 75 % до 95 % и 4 целевых показателя – менее 75 %.

2. Муниципальная программа «Жилище в Промышленновском муниципальном округе»: исполнена с неудовлетворительным уровнем эффективности. Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил 0,83 (из 9 мероприятий 5 мероприятий исполнены на 100 %, 2 мероприятия менее 75 %).

Согласно отчету о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы степень достижения значений целевых показателей составила 0,46 (из 16 целевых показателей значения по 7 целевым показателям исполнены на 100 и более процентов, 9 целевых показателей не исполнены в полном объеме).

Такой низкий неудовлетворительный уровень исполнения муниципальной программы объясняется тем, что при внесении изменений в ресурсное обеспечение реализации программы ответственными лицами не внесены корректировки целевых показателей (индикаторов), что не допустимо.

3. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики»: из 17 мероприятий муниципальной программы 12 мероприятий выполнены в полном объеме и составляют 70,56 % от общего количества мероприятий. По проведенному анализу выявлено: несоответствие взаимоувязанных показателей ресурсного обеспечения и целевых показателей (индикаторов); несоответствие раздела «3. Перечень подпрограмм программы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий программы», утвержденной программы остальным разделам программы.

4. Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Промышленновского муниципального округа» считается выполненной с неудовлетворительным уровнем эффективности. Целевой показатель (индикатор) «Количество информационных материалов» - (66,6 %) не исполнен в связи с тем, что информационные материалы об инвестиционном потенциале Промышленновского муниципального округа размещались в электронном виде на портале keminvest.ru, на сайте администрации Промышленновского муниципального округа.

Дальнейшая реализация муниципальных программ целесообразна.

В результате проведенной оценки, муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств муниципального округа, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития округа. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствовавнию системы целевых показателей (индикаторов) мниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод об эффективном использовании в 2022 году бюджетных средств. При разработке программных мероприятий соблюдался принцип соизмеримости достижения наилучших значений целевых индикаторов с использованием заданного объема средств местного бюджета.

 И.о. заместителя главы

Промышленновского муниципального округа А.П. Безрукова