

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» апреля 2024 г. № 392-П

пгт. Промышленная

**Об итогах реализации в 2023 году**

**муниципальной программы «Кадры в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы**

Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа информацию и.о. заместителя главы Промышленновского муниципального округа А.П. Безрукову об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «Кадры в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 - 2026 годы (далее – программа):

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы.

2. Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Кадры в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 - 2026 годы.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Промышленновского муниципального округа А.П. Безрукову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава

Промышленновского муниципального округа С.А. Федарюк

Исп. Л.Н. Жданова

Тел. 71917

Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ,

реализуемых за счет средств местного бюджета

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы

муниципальной программы «Кадры в Промышленновском муниципальном округе»

на 2018-2026 годы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году | процент исполнения плана ([графа 6](#Par205) - [графа 7](#Par206)) / [графа 5](#Par204) \* 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Кадры в Промышленновском муниципальном округе»  на 2018-2026 годы | Всего | 12 0 00 00000 |  | 190,1 | 190,1 |  | 100 |
| Местный бюджет | 12 0 00 00000 |  | 190,1 | 190,1 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 12 0 Р3 52940 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие:  1. Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе  трехстороннего договора | Всего | 12 0 00 11570 |  | 115,0 | 115,0 |  | 100 |
| Местный бюджет | 12 0 00 11570 |  | 115,0 | 115,0 |  | 100 |
| 1.2. Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа | Всего | 12 0 00 11580 |  | 75,1 | 75,1 |  | 100 |
| Местный бюджет | 12 0 00 11580 |  | 75,1 | 75,1 |  | 100 |
| 1.3. Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) | Всего | 12 0 00 70651 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 12 0 00 70651 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
| 1.4. Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения | Всего | 12 0 00 73720 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
| 1.5. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | Всего | 12 0 Р3 52940 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 12 0 Р3 52940 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |

Директор программы:

И.о. заместителя главы

Промышленновского муниципального округа А.П. Безрукова

Исполнитель:

Главный специалист администрации Промышленновского

муниципального округа

телефон: 7-19-17 Л.Н. Жданова

Согласовано: И.А. Овсянникова

Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ,

реализуемых за счет средств местного бюджета

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Кадры в Промышленновском муниципальном округе»

на 2018-2026 годы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| Факт за предыду-  щий год | План | | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Промышленновского муниципального округа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | | | | | | | | |
| 1 | Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе трехстороннего договора из: 10000 рублей на одного специалиста, закончившего средне-специальное учебное заведение, 15000 рублей – ВУЗ. | | Количество молодых специалистов, получивших единовременную денежную выплату | 6 | 6 | 11 | | 1 чел. по 15,0 тыс. рублей.  10 чел. по 10,0 тыс. рублей. |
| 2 | Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа | | Количество специалистов, повысивших свою профессиональную квалификацию | 27 | 10 | 16 | | Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления проходило по мере возникновении потребности. В 2023 году повышение квалификации прошли 16 человек, стоимость оказанных услуг составила 75,1 тыс. рублей. |
| 3 | Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения | | Количество специалистов выпускников, повысивших свою профессиональную квалификацию | 0 | 0 | 0 | |  |
| 4 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | | Количество специалистов предпенсионного возраста, повысивших свою профессиональную квалификацию | 0 | 0 | 0 | |  |

Директор программы:

И.о. заместителя главы

Промышленновского муниципального округа А.П. Безрукова

Исполнитель:

Главный специалист администрации

Промышленновского муниципального округа

телефон: 7-19-17 Л.Н. Жданова

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Кадры в Промышленновском муниципальном округе

на 2018 – 2026 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Кадры в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 – 2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1270-П (в редакции постановлений от 29.10.2018 № 1238-П, от 29.12.2018 № 1543-П, от 08.05.2019 № 564-П, от 05.09.2019 № 1059-П, от 21.10.2019 № 1279-П, от 30.12.2019 № 1626-П, от 12.10.2020 № 1610-П, от 30.12.2020 № 2138-П, от 08.11.2021 № 1825-П, от 30.12.2021 № 2079-П, от 10.10.2022 № 1335-П, от 08.11.2022 № 1417-П, от 30.12.2022 № 1745-П, от 07.11.2023 № 1261-П, от 29.12.2023 № 1502-П).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году с учетом уточненного плана предусмотрено 190,10 тыс. рублей, использовано 190,10 тыс. рублей, исполнение на 100,0 %.

Муниципальная программа включает в себя 5 мероприятий, которые финансируются из местного бюджета.

**Мероприятие:** «Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе  трехстороннего договора».

Запланировано бюджетных средств – 115,0 тыс. рублей, использовано в сумме – 115,0 тыс. рублей, исполнено на 100 %. Индикатор программы по данному мероприятию: план – 6 человек, факт – 11 человек.

**Мероприятие: «**Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа».

Запланировано бюджетных средств – 75,1 тыс. рублей, и использовано в сумме – 75,1 тыс. рублей, исполнено на 100 %. Индикатор программы по данному мероприятию: план – 10 человек, факт – 16 человек (Увеличение фактического значения индикатора программы связано с производственной необходимостью сотрудникам пройти обучение).

**Мероприятие:** «Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения».

Запланировано бюджетных средств – 0,0 тыс. руб., исполнено на 0 %.

**Мероприятие:** «Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости)».

Запланировано бюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, исполнено на 0 %.

**Мероприятие:** «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста».

Запланировано бюджетных средств – 0,0 тыс. руб., исполнено на 0 %.

**Оценка эффективности** реализации муниципальной программы «Кадры в Промышленновском муниципальном округе» за 2023 год проводится на основе оценки:

**1.** степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактических достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:

СД = Зф/Зп\*100 %, где:

Зф – фактическое значение индикатора муниципальной программы;

Зп – плановое значение индикатора,

1.1. Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе трехстороннего договора:

СД = (11/6)\*100%

СД = 183,3 %.

1.2. Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа:

СД = (16/10)\*100%

СД = 160 %.

**2.** степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы по формуле:

УФ = Фф/Фп\*100 %, где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы,

2.1. Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе  трехстороннего договора:

УФ = (115/115)\*100 %

УФ = 100 %.

2.2. Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа:

УФ = (75,1/75,1)\*100 %

УФ = 100 %.

Муниципальная программа Промышленновского муниципального округа «Кадры в Промышленновском муниципальном округе» считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Отчет об исполнении муниципальной программы по итогам 2023 года представлен в приложениях к пояснительной записке.

И.о. заместителя главы

Промышленновского муниципального округа А.П. Безрукова