

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» апреля 2024г. №402-П

пгт. Промышленная

**Об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «****Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы**

Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа информацию заместителя главы Промышленновского муниципального округа – начальника УКМПСТ Промышленновского округа А.А. Мясоедовой об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы (далее – программа):

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы.
2. Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа – начальника Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Мясоедову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы |  |
| Промышленновского муниципального округа | Т.В. Мясоедова |

Исп. А.А. Мясоедова

Тел. 74090

Приложение №6

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ,

реализуемых за счет средств местного бюджета

**Отчет**

об объеме финансовых ресурсов программы

«Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма

в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального округа, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | | | |
| сводная бюджетная роспись, план года, тыс. руб. | кассовое исполнение, тыс. руб. | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году \*\* | процент исполнения плана (графа 6 - графа 7) / графа 5 \* 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 -2026 годы | Всего | 0800000000 |  | 452558,7 | 429201,5 |  | 94,8 |
| местный бюджет |  |  | 335623,5 | 313314,7 |  | 93,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | 116935,2 | 115886,8 |  | 99,1 |
| федеральный бюджет |  |  | 102978,9 | 102052,6 |  | 99,1 |
| областной бюджет |  |  | 13956,3 | 13834,2 |  | 99,1 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | Всего | 0810000000 |  | 279271,5 | 267046,2 |  | 95,6 |
| местный бюджет |  |  | 263249,6 | 252072,7 |  | 95,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | 16021,9 | 14973,5 |  | 93,5 |
| федеральный бюджет |  |  | 9553,1 | 8626,8 |  | 90,3 |
| областной бюджет |  |  | 6468,8 | 6346,7 |  | 98,1 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности школ искусств» | Всего | 0810012130 |  | 17921,5 | 17570,8 |  | 98,0 |
| местный бюджет | 0810012130 |  | 17921,5 | 17570,8 |  | 98,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Всего | 0810010040 |  | 6239,5 | 6198,4 |  | 99,3 |
| местный бюджет | 0810010040 |  | 6239,5 | 6198,4 |  | 99,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности музея» | Всего | 0810012100 |  | 8753,3 | 8532,1 |  | 97,5 |
| местный бюджет | 0810012100 |  | 8753,3 | 8532,1 |  | 97,5 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности библиотек» | Всего | 0810012110 |  | 37259,2 | 36192,6 |  | 97,1 |
| местный бюджет | 0810012110 |  | 37259,2 | 36192,6 |  | 97,1 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение  деятельности культурно – досуговых учреждений» | Всего | 0810012530 |  | 135875,9 | 129424,1 |  | 95,3 |
| местный бюджет | 0810012530 |  | 135975,9 | 129424,1 |  | 95,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания учреждений культуры» | Всего | 0810012540 |  | 56659,0 | 53646,6 |  | 94,7 |
| местный бюджет | 0810012540 |  | 56659,0 | 53646,6 |  | 94,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений» | Всего | 08100S0420 |  | 5752,0 | 5656,4 |  | 98,3 |
| местный бюджет |  |  | 173,3 | 169,7 |  | 97,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 08100S0420 | 0390002089 | 5578,7 | 5486,7 |  | 98,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 08100S0420 | 0390002089 | 5578,7 | 5486,7 |  | 98,4 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры» | Всего | 0810070430 | 0390002090 | 17,8 | 16,3 |  | 91,6 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0810070430 | 0390002090 | 17,8 | 16,3 |  | 91,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0810070430 | 0390002090 | 17,8 | 16,3 |  | 91,6 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Реализация мер в области государственной молодежной политики» | Всего |  |  | 200,0 | 200,0 |  | 100 |
| местный бюджет | 08100S0490 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 08100S0490 | 0390002285 | 150,0 | 150,0 |  | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 08100S0490 | 0390002285 | 150,0 | 150,0 |  | 100 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» | Всего | 081А25519Б |  | 106,3 | 106,3 |  | 100 |
| местный бюджет | 081А25519Б | 2355190Х100230000000 | 3,2 | 3,2 |  | 100 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 081А25519Б | 2355190Х100230000000 | 103,1 | 103,1 |  | 100 |
| федеральный бюджет | 081А25519Б | 2355190Х100230000000 | 100,0 | 100,0 |  | 100 |
| областной бюджет | 081А25519Б | 2355190Х100230000000 | 3,1 | 3,1 |  | 100 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)» | Всего | 081А155193 | 2355190Х108020000000 | 8115,8 | 7131,4 |  | 87,9 |
| местный бюджет | 081А155193 | 2355190Х108020000000 | 243,5 | 214,0 |  | 87,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 081А155193 | 2355190Х108020000000 | 7872,3 | 6917,4 |  | 87,9 |
| федеральный бюджет | 081А155193 | 2355190Х108020000000 | 7636,1 | 6709,8 |  | 87,9 |
| областной бюджет | 081А155193 | 2355190Х108020000000 | 236,2 | 207,6 |  | 87,9 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | Всего | 08100L4670 |  | 2371,2 | 2371,2 |  | 100 |
| местный бюджет | 08100L4670 | 23-54670-00000-00000 | 71,2 | 71,2 |  | 100 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 08100L4670 | 23-54670-00000-00000 | 2300,0 | 2300,0 |  | 100 |
| федеральный бюджет | 08100L4670 | 23-54670-00000-00000 | 1817,0 | 1817,0 |  | 100 |
| областной бюджет | 08100L4670 | 23-54670-00000-00000 | 483,0 | 483,0 |  | 100 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Модернизация в сфере культуры» | Всего | 0820000000 |  | 150656,0 | 140762,4 |  | 93,4 |
| местный бюджет |  |  | 54340,7 | 44447,1 |  | 81,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | 96315,3 | 96315,3 |  | 100 |
| федеральный бюджет |  |  | 93425,8 | 93425,8 |  | 100 |
| областной бюджет |  |  | 2889,5 | 2889,5 |  | 100 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры» | Всего | 0820012580 |  | 51361,9 | 41468,3 |  | 80,7 |
| местный бюджет | 0820012580 |  | 51361,9 | 41468,3 |  | 80,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)» | Всего | 08200L5768 | 23-55760-00000-03000 | 99294,1 | 99294,1 |  | 100 |
| местный бюджет | 08200L5768 | 23-55760-00000-03000 | 2978,8 | 2978,8 |  | 100 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 08200L5768 | 23-55760-00000-03000 | 96315,3 | 96315,3 |  | 100 |
| федеральный бюджет | 08200L5768 | 23-55760-00000-03000 | 93425,8 | 93425,8 |  | 100 |
| областной бюджет | 08200L5768 | 23-55760-00000-03000 | 2889,5 | 2889,5 |  | 100 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие спорта и туризма» | Всего | 0830000000 |  | 22363,2 | 21124,9 |  | 94,5 |
| местный бюджет | 0830000000 |  | 17765,2 | 16526,9 |  | 93,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | 4598,0 | 4598,0 |  | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 4598,0 | 4598,0 |  | 100 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие  «Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий» | Всего | 0830012300 |  | 1300,0 | 1131,2 |  | 87,0 |
| местный бюджет | 0830012300 |  | 1300,0 | 1131,2 |  | 87,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие  «Обеспечение деятельности спортивных школ» | Всего | 0830013100 |  | 16323,0 | 15253,5 |  | 93,4 |
| местный бюджет | 0830013100 |  | 16323,0 | 15253,5 |  | 93,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие  «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 08300S0510 |  | 4740,2 | 4740,2 |  | 100 |
| местный бюджет | 08300S0510 |  | 142,2 | 142,2 |  | 100 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 08300S0510 | 0390002164 | 4598,0 | 4598,0 |  | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 08300S0510 | 0390002164 | 4598,0 | 4598,0 |  | 100 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» | Всего | 0840000000 |  | 268,0 | 268,0 |  | 100 |
| местный бюджет |  |  | 268,0 | 268,0 |  | 100 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры» | Всего | 0840013430 |  | 218,0 | 218,0 |  | 100 |
| местный бюджет | 0840013430 |  | 218,0 | 218,0 |  | 100 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию национальной казачьей культуры» | Всего | 0840013440 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 |
| местный бюджет | 0840013440 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы |  |
| Промышленновского муниципального округа - |  |
| начальник УКМПСТ Промышленновского округа | А.А. Мясоедова |

Согласовано:

Начальник финансового управления

администрации Промышленновского муниципального округа И.А. Овсянникова

Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ, реализуемых

за счет средств местного бюджета

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе»

на 2018-2026 годы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  (индикатора) | | Ед.  изм. | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) | |
| Факт за предыдущий год | План | | | Факт | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Уровень финансирования реализации программы | % | 96,9 | | | 95 | | | 94,8 | |  | |
| **Подпрограмма «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Сохранение количества учащихся в абсолютном значении | | чел. | | 262 | 262 | | 262 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Увеличение количества посещений культурно – массовых мероприятий всех подведомственных учреждений в совокупности (по сравнению с предыдущим годом) | % | | 12 | 2 | | 2 | |  | |
| **Подпрограмма «Модернизация в сфере культуры»** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество учреждений, улучшивших материально- техническую базу в абсолютном значении | ед. | 13 | | | 4 | | 14 | | За счет экономии при проведении конкурентных процедур отремонтировано большее количество учреждений. | |
| 5 | «Комплексное развитие сельских территорий». Количество учреждений, улучшивших материально- техническую базу в абсолютном значении | ед. |  | | | 1 | | 1 | |  | |
| **Подпрограмма «Развитие спорта и туризма»** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет включительно | чел. | 43,9 | | | 42,6 | | 45,9 | | Увеличена численность групп отделений спортивной школы, введена новая площадка ГТО пгт. Промышленная | |
| **Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики»** | | | | | | | | | | | |
| 7 | Количество проведенных мероприятий в абсолютном значении | ед. | - | | | 3 | | 3 | |  | |
| 8 | Количество проведенных мероприятий в абсолютном значении | ед. | - | | | 1 | | 1 | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы  Промышленновского муниципального округа – начальник УКМПСТ Промышленновского округа |  | А.А. Мясоедова |

**Пояснительная записка**

**об итогах реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 -2026 годы**

**за 2023 год**

Реализация Программы осуществляется в четырех сферах: культура, молодежная политика, спорт и туризм, национальная политика.

Всего на реализацию муниципальной программы было запланировано 452558,7 тыс. руб., исполнено 429201,5 тыс. руб.

Из них:

МБ – 335623,5 тыс. руб., исполнено 313314,7 тыс. руб. (93,4% от годового плана);

ОБ – 13956,3 тыс. руб., исполнено 13834,2 тыс. руб. (99,1%);

ФБ – 102978,9 тыс. руб., исполнено 102052,6 тыс. руб. (99,1%).

Процент исполнения программы – 94,8% (нарушение подрядчиками сроков контракта по капитальному ремонту и устройству амфитеатра Вагановского СДК, экономия при проведении аукциона в рамках реализации НП «Культура» при закупке специализированного автотранспорта для обслуживания населения, в том числе сельского населения).

На подпрограмму «Модернизация в сфере культуры» запланировано 150656,0 тыс. руб., кассовое исполнение 140762,4 тыс. руб. (93,4%). Из них:

МБ – 54340,7 тыс. руб., исполнено 44447,1 тыс. руб. (81,8% от годового плана);

ОБ – 2889,5 тыс. руб., исполнено 2889,5 тыс. руб. (100%);

ФБ – 93425,8 тыс. руб., исполнено 93425,8 тыс. руб. (100%).

Приреализации подпрограммы «Модернизация в сфере культуры» достигнут целевой показатель:

- «Количество учреждений, улучшивших материально- техническую базу в абсолютном значении»: план – 4 ед., факт – 14 ед.

На капитальный ремонт и оснащение Вагановского СДК за счет всех источников израсходовано 112612,0 тыс. руб. На текущий ремонт и оснащение Васьковского СДК израсходовано 10289,5 тыс. руб. Заменена крыша, установлено ограждение, проведен текущий ремонт отопления в Центре чувашской национальной культуры на сумму 3287,5 тыс. руб. Заменена элетропроводка и оборудована санитарная комната в Уфимцевском СДК на сумму 748,3 тыс. руб. Проведен ремонт отопления в музее и молодежно – спортивном центре на сумму 1614,6 тыс. руб. Заменена крыша в здании школы искусств в п. Плотниково на сумму 1200,0 тыс. руб. Проведен текущий ремонт мемориала на сумму 2319,4 тыс. руб.

Процент исполнения подпрограммы «Модернизация в сфере культуры» – 350 %.

Всего на подпрограмму «Развитие культуры» было запланировано 263249,6 тыс. руб., исполнено 252072,6 тыс. руб. (95,8%).

Из них:

МБ – 263249,6 тыс. руб., исполнено 252072,6 тыс. руб. (95,8% от годового плана);

ФБ – 9553,1 тыс. руб., исполнено 8626,8 тыс. руб. (90,3%);

ОБ – 6468,8 тыс. руб., исполнено 6346,7 тыс. руб. (98,1%).

По соглашению с Министерством культуры и национальной политики Кузбасса:

- на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений за счет средств ОБ запланировано 5578,7 тыс. руб., исполнено 5486,7 тыс. руб. (98,6%);

- на меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры запланировано 17,8 тыс. руб., исполнено 16,3 тыс. руб. (91,6%);

- на приобретение специализированного автотранспорта для обслуживания населения, в том числе сельского населения за счет всех уровней бюджета запланировано 8115,8 тыс. руб., исполнено – 7131,4 тыс. руб. (87,9%).В министерство культуры и национальной политики Кузбасса было направлено письмо о дальнейшем использовании сэкономленных средств, в покупке дополнительного оборудования было отказано, ЛБО не были отозваны;

- на обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет всех уровней бюджета запланировано 2371,2 тыс. руб., исполнено – 2371,2 тыс. руб. (100%);

-на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры за счет всех уровней бюджета запланировано 106,3 тыс. руб., исполнено – 106,3 тыс. руб. (100%).

При реализации подпрограммы «Развитие культуры» достигнут целевой показатель:

- «увеличение количества посещений культурно – массовых мероприятий всех подведомственных учреждений в совокупности (по сравнению с предыдущим годом)» при плановом значении 2%, по факту исполнено 2% .

Процент исполнения подпрограммы – 100 %.

**Сфера молодежной политики**

Всего в рамках подпрограммы «Развитие культуры» на организацию занятости несовершеннолетних граждан в Промышленновском муниципальном округе было запланировано 200,0 тыс. руб. в том числе из ОБ 150,00 тыс. руб., исполнено 200,0 тыс. руб. (100%). Было трудоустроено 51человек в возрасте от 14 до 18 лет.

**Сфера спорта и туризма**

Всего на подпрограмму «Развитие спорта и туризма» было запланировано 22363,2 тыс. руб., исполнено 21125,0 тыс. руб. (94,5%), за счет областного и местного бюджета.

При реализации подпрограммы достигнуты целевые показатели:

- «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом»: план – 42,6%, факт – 45,9%.

Процент исполнения подпрограммы – 107,7 %.

**Сфера государственной национальной политики**

Всего на подпрограмму «Реализация государственной национальной политики» было запланировано 268,0 тыс. руб., исполнено 268,0 тыс. руб. (100%), за счет местного бюджета.

Процент исполнения подпрограммы – 100 %.

**Перспективы**

По национальному проекту «Культура» на техническое оснащение музея будет направлено 1806,8 тыс. руб.

По соглашению между министерством физической культуры и спорта Кузбасса и администрацией Промышленновского муниципального округа на текущий ремонт спортзала Журавлевского СДК выделено 2476,5 тыс. руб. За счет местного бюджета на ремонт Журавлевского СДК будет направлено 10866,0 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы будут профинансировано проведение социально – значимых мероприятий: народные гуляния «Вьюговей», мероприятия, посвященные Дню Победы, конноспортивные соревнования памяти И.И. Ясько, соревнования по разным видам спорта.

Решение данных проблем позволит достичь ожидаемых конечных результатов реализации программы:

- улучшить состояние зданий учреждений культуры и спорта;

- повысить качество и результативность услуг культуры и спорта.

Для реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе на 2018 -2026 годы» на 2024 год запланированное ресурсное обеспечение составляет:

всего – 303352,8 тыс. руб., в том числе из:

ФБ – 1700,0 тыс. руб.,

ОБ – 9116,7 тыс. руб.,

МБ – 292536,1 тыс. руб.

Из них:

- на развитие спорта и туризма – 22007,3 тыс. руб.;

- на модернизацию объектов культуры – 10865,6 тыс. руб.;

- на развитие культуры 270279,9 тыс. руб.;

- на реализацию государственной национальной политики – 200,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы в 2023 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы  Промышленновского муниципального округа -  начальник УКМПСТ Промышленновского округа |  |
| А.А. Мясоедова |