

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» апреля 2024 г. № 391-П

пгт. Промышленная

**Об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа»**

**на 2018 - 2026 годы**

Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа информацию заместителя главы Промышленновского муниципального округа С.С. Хасановой об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа» на 2018 - 2026 годы (далее – программа):

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы.
2. Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа»на 2018 - 2026 годы.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа С.С. Хасанову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы |  |
| Промышленновского муниципального округа | Т.В. Мясоедова |

Исп. Л.В. Рейнгардт

Тел. 74585

Отчет

об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы

«Информационное обеспечение населения

Промышленновского муниципального округа»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели [\*](#Par466) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году [\*\*](#Par467) | процент исполнения плана ([графа 6](#Par205) - [графа 7](#Par206)) / [графа 5](#Par204) \* 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа. «Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа» на 2018 -2026 годы | Всего | 0300000000 |  | 550,8 | 550,8 |  | 100,0 |
| Местный бюджет |  |  | 550,8 | 550,8 |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: «Субсидирование затрат по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг средств массовой информации» | Всего | 0300012560 |  | 550,8 | 550,8 |  | 100,0 |
| Местный бюджет |  |  | 550,8 | 550,8 |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Директор программы:

Заместитель главы округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хасанова С.С.

Начальник финансового управления администрации

Промышленновского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Овсянникова И.А.

Исполнитель:

Главный редактор

МКП «Редакции газеты «Эхо» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куценко Е.М.

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

программы

«Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| Факт за преды-дущий  год | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа» на 2018-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Выпуск пресс-релизов с информацией деятельности органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа | Штук | 620,0 | 630,0 | 630,0 | 100 % |
| 2 | Средняя посещаемость официального сайта администрации Промышленновского муниципального округа | Посети-телей в день | 1 850 | 2 000 | 2 100 | 114 % |
| 3 | Тираж газеты «Эхо» | Экземпля-ров | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 100 % |

Директор программы:

Заместитель главы округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хасанова С.С.

Исполнитель:

Главный редактор

МКП «Редакция газеты «Эхо» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куценко Е.М.

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа» на 2018-2026 годы**

**за 2023 год**

Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа» на 2018 - 2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1272-П (в редакции постановлений от 29.10.2018 № 1227-П, от 21.10.2019 № 1267-П, от 30.12.2019 № 1628-П, от 12.10.2020 № 1598-П, от 30.12.2020 № 2140-П, от 08.11.2021 № 1829-П, от 30.12.2021 № 2075-П, от 08.11.2022 № 1415-П, 30.12.2022 № 1750-П).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 550,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам года составило 550,8 тыс. рублей, или 100,0 %.

Муниципальная программа разработана для более полной реализации конституционного права граждан, проживающих на территории Промышленновского муниципального округа, на получение своевременной информации об экономической, социальной и политической обстановке в Промышленновском округе, в том числе о деятельности органов местного самоуправления.

Исполнителями муниципальной программы является муниципальное казенное предприятие «Редакция газеты «Эхо».

Цель программы - своевременное обеспечение граждан информацией о деятельности органов местного самоуправления.

В соответствии с планом программы необходимо было выпустить 630 пресс-релизов с информацией о деятельности органов местного самоуправления, по факту выпустили 630 пресс-релиза, исполнение составило 100,0 %.

Целевые показатели посещаемости сайта тоже достигнуты, при плане 2 000 посещений, факт составил 2 100 посещений, исполнение составило 105 %.

Показатели по тиражу газеты «Эхо» так же исполнены на 100,0 %. При плане выпуска 6 100 экземпляров газеты, выпущено 6 100 экземпляров.

Все показатели программы исполнены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном году исполнены;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий в бюджете на 2023 год не требуется.

**Оценка эффективности** реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа» за 2023 год проводится на основе оценки:

**1.** степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактических достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:

СД = Зф/Зп\*100 %, где:

Зф – фактическое значение индикатора муниципальной программы;

Зп – плановое значение индикатора,

1.1. СД (показатель Выпуск пресс-релизов с информацией деятельности органов местного самоупрвления Промышленновского муниципального округа) выполнен в полном объеме 100 %, коэффициент исполнения 1,0.

1.2. СД (показатель Средняя посещаемость официального сайта администрации Промышленновского муниципального округа) выполнен в полном объеме 105 %, коэффициент исполнения 1,0.

1.3. СД (Тираж газеты «Эхо»), показатель выполнен в полном объеме, коэффициент исполнения 1,0.

По всем показателям степень достижения цели достигнута в полном объеме.

**2.** степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы по формуле: УФ = Фф/Фп\*100 %, где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы,

УФ = 550,8/550,8\*100 %

УФ = 1,0.

Муниципальная программа Промышленновского муниципального округа «Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа» считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Отчет об исполнении муниципальной программы по итогам 2023 года представлен в приложениях к пояснительной записке.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы |  |
| Промышленновского муниципального округа | С.С. Хасанова |