

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» апреля 2024г. № 404-П

пгт. Промышленная

**Об итогах реализации в 2023году муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы**

Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа информацию и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпиной об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 - 2026 годы (далее – программа):

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы.
2. Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 -2026 годы.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы |  |
| Промышленновского муниципального округа | Т.В. Мясоедова |

Исп. Т.Л. Ерогова

Тел. 74273

Приложение № 1

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) программы **«Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе»**

(наименование программы)

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| Факт за предыдущий год | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 – 2026 годы** |
| 1. **Подпрограмма «Одаренные дети»**
 |
| Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах, от общего числа обучающихся | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Организация конкурсов для обучающихся»
 |
| Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах, от общего числа обучающихся | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Подпрограмма «Патриотическое воспитание обучающихся »**
 |
| Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, от общего числа  | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта»
 |
| Доля обучающихся общеобразователь ных организаций, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | процент | 65,3 | 65,3 | 65,3 |  |
| 1. **Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков»**
 |
| Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Летний отдых»
 |
| Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся»
 |
| Доля учащихся охваченных отдыхом | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Подпрограмма «Тепло наших сердец»**
 |
| Охват детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях всеми организованными формами поддержки | процент  | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие Акция «Тепло наших сердец»
 |
| Охват детей, имеющих ограниченные возможности, которым созданы условия получения качественного обучения, в общей численности детей с ограниченными возможностями | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1. **Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»**
 |
| Охват всех категорий граждан имеющих право на получение социальных гарантий | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1 Мероприятие «Социальная поддержка семей, взявших на воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Доля детей, получив-ших единовременное пособие от потребности  | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.2. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | процентот потребности | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | процентот потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.4.Мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» |
| Доля детей получающих социальную поддержку | процентот потребности | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.5. Мероприятие «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» |
| Доля семей получивших компенсацию | процентот потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.6. Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» |
| Доля детей получающих социальную поддержку | процентот потребности | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5.7. Мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса» |
| Доля работников образовательных организаций и молодых специалистов, получивших социальную поддержку | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.8. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.9. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособие при выпуске из общеобразовательных организаций» |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку при выпуске из общеобразователь -ных организаций | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.10. Мероприятие «Обеспечение зачисления денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета» |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежные средства на специальные накопительные банковские счета | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.11.Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10.12.2007 № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | процент от потребности | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.12. Мероприятие «Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» |
| Доля приемных семей, взявших на воспитание детей, получающих социальную поддержку | процент от потреб ности | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.13. Мероприятие «Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся» |
| Доля обучающихся, пользующихся проездом | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.14. Мероприятие «Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13.03.2008 № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля приемных семей, взявших на воспитание детей, получивших единовременное государственное пособие | процент от потребности | 100 | 100 | 100 |  |
| 1. **Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»**
 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
 |
| Доля образовательных учреждений, получивших информационную поддержку от общей численности образовательных учреждений | процент  | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений»
 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет) | процент  | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности основных и средних школ»
 |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в школе с лучшими результатами к школе с худшими результатами | коэффи циент | 42,8 | 42,8 | 42,8 |  |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности школы-интерната»
 |
| Удельный вес численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе, обучающихся в коррекционной школе – интернате к общей численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей»
 |
| Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5- 18 лет | процент | 69,8 | 69,8 | 78,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей»
 |
| Доля детей, охваченных оздоровительной компанией в общей численности детей школьного возраста | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности»
 |
| Количество образовательных учреждений, получающих доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в том числе спонсорской помощи | количество | 2 | 2 | 2 |  |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания»
 |
| Доля образовательных учреждений получивших методическую, информационную поддержку от общей численности образовательных учреждений | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| * 1. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях»
 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| * 1. Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов»
 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки  | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.11. Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Удельный вес численности детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских домах к общей численности детей, оставшихся без попечения родителей | Процент | 16 | 16 | 16 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.12. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании в Кемеровской области | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.13. Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» |
| Удельный вес численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по адаптированным программам, обучающихся в образовательных учреждениях к общей численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по адаптированным программе | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.14. Мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжениями»» |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки  | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.15. Мероприятие «Организация занятости несовершеннолетних детей» |
| Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха | процент | 80 | 80 | 100 |  |
| 6.16. Мероприятие «Обеспечение компьютерной техникой образовательных организаций» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.17. Мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой  | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.18. Мероприятие «Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации (субсидии муниципальным образованиям)» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.19. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений» |
| Доля образовательных учреждений реализовавших программу улучшения материально-технической базы | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.20. Мероприятие «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.21.Мероприятие «Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.22. Мероприятие «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление кап вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.23. Мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа» |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих доп.образование с использованием сертификата доп. образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифициро-ванного финансирования | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.24. Мероприятие «Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.25.Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций субсидии муниципальным образованиям (субсидии) |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.26.Мероприятие «Устройство многофункциональных спортивных площадок в образовательных организациях муниципальных образований Кемеровской области |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.27.Мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой  | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.28.Мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | Процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.29.Мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой  | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.30.Мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой  | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.31.Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой  | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.32. Мероприятие «Предоставление членам семей участниковспециальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.33. Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта (субсидии муниципальнымобразованиям)» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой  | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.34. Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.35. Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой  | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.36. Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.37. Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.38. Мероприятие «Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразователь-ных организациях Кемеровской области - Кузбасса» |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | процент | 100 | 100 | 100 |  |

Директор программы:

И.о. первого заместителя главы

Промышленновского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Мясоедова

 должность подпись Ф.И.О.

Исполнитель:

И.о. начальника

Управления образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Скорюпина

 должность подпись Ф.И.О.

Исп. Т.Л. Ерогова

телефон: 74273

Приложение № 2

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» за январь – декабрь 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели [\*](#Par466) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | Возв рат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году  | Процент исполнения плана ([графа 6](#Par205) - [графа 7](#Par206)) / [графа 5](#Par204) \* 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы» | Всего |  |  | 1816453,7 | 1669834,0 |  | 91,9 |
| Местный бюджет |  |  | 629448,2 | 589463,3 |  | 93,6 |
| Федераль-ный бюджет |  |  | 302453,9 | 213318,5 |  | 70,5 |
| Областной бюджет |  |  | 855104,5 | 851912,9 |  | 99,6 |
| Средства юридических и физических лиц |  |  | 29447,1 | 15139,3 |  | 51,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Одаренные дети»
 | Всего | 0610012620 |  | 73,5 | 73,5 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0610012620 |  | 73,5 | 73,5 |  | 100 |
| * 1. Мероприятие «Организация конкурсов для обучающихся»
 | Всего | 0610012620 |  | 73,5 | 73,5 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0610012620 |  | 73,5 | 73,5 |  | 100 |
| 1. Подпрограмма «Патриотическое воспитание обучающихся»
 | Всего | 06500011210 |  | 46,5 | 46,5 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06500011210 |  | 46,5 | 46,5 |  | 100 |
| 2.1. Мероприятие «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта» | Всего | 06500011210 |  | 46,5 | 46,5 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06500011210 |  | 46,5 | 46,5 |  | 100 |
| 1. Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков»
 | Всего |  |  | 7093,0 | 7092,7 |  | 99,9 |
| Местный бюджет |  |  | 2766,2 | 2766,2 |  | 100 |
| Областной бюджет |  |  | 4326,8 | 4326,5 |  | 99,9 |
| 3.1.Мероприятие «Летний отдых» | Всего | 0620011180 |  | 2766,2 | 2766,2 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0620011180 |  | 2766,2 | 2766,2 |  | 100 |
| 3.2. Мероприятие «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» | Всего | 0620071940 | 0390002190 | 4326,8 | 4326,5 |  | 99,9 |
| Областной бюджет | 0620071940 | 0390002190 | 4326,8 | 4326,5 |  | 99,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Тепло наших сердец»
 | Всего |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| Местный бюджет |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| * 1. Мероприятие Акция «Тепло наших сердец»
 | Всего | 0630011200 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0630011200 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| 1. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»
 | Всего |  |  | 67926,0 | 67454,1 |  | 99,3 |
| Местный бюджет |  |  | 447,0 | 447 |  | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  | 12684,4 | 12684,4 |  | 100 |
| Областной бюджет |  |  | 54794,6 | 54322,7  |  | 99,1 |
| * 1. Мероприятие «Социальная поддержка семей, взявших на воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
 | Всего | 0660012170 |  | 90,0 | 90,0 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0660012170 |  | 90,0 | 90,0 |  | 100 |
| 5.2. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | Всего |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 0670050820 | 780 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.3. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | Всего |  |  | 16056,2 | 16056,2 |  | 100 |
| Федеральный бюджет | 06600R0820 | 2350820Х233100000000 | 12684,4 | 12684,4 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06600R0820 |  | 3371,8 | 3371,8 |  | 100 |
| 5.4.Мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | Всего |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 0670052600 | 206 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5.5.Мероприятие «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» | Всего | 0660071810 | 0390002011 | 218,3 | 167,3 |  | 76,6 |
| Областной бюджет | 0660071810 | 0390002011 | 218,3 | 167,3 |  | 76,6 |
| 5.6.Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» | Всего | 06600S2000 |  | 1430,0 | 1430,0 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06600S2000 | 039002016 | 1073,0 | 1073,0 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06600S2000 |  | 357,0 | 357,0 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.7 Мероприятие «Социальная поддержка работниковобразовательных организаций и участников образовательного процесса» | Всего | 0660072010 | 0390002017 | 802,5 | 753,4 |  | 93,9 |
| Областной бюджет | 0660072010 | 0390002017 | 802,5 | 753,4 |  | 93,9 |
| 5.8. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | Всего | 0660071850 | 0390002160 | 20193,6 | 20193,6 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0660071850 | 0390002160 | 20193,6 | 20193,6 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций» | Всего | 0660072030 | 0390002070 | 36,0 | 36,0 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0660072030 | 0390002070 | 36,0 | 36,0 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.Мероприятие «Обеспечение зачисления денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета» | Всего | 0660072050 | 0390002072 | 249,7 | 249,6 |  | 99,9 |
| Областной бюджет | 0660072050 | 0390002072 | 249,7 | 249,6 |  | 99,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.11.Мероприятие «Ежемесячныеденежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10.12.2007 № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» | Всего |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 0670080120 | 0390002015 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5.12.Мероприятие «Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки.1 | Всего | 0660080130 | 0390002073 | 28156,3 | 27784,6 |  | 98,7 |
| Областной бюджет | 0660080130 | 0390002073 | 28156,3 | 27784,6 |  | 98,7 |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.13.Мероприятие «Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся» | Всего | 0660073050 | 0390002127 | 643,4 | 643,4 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0660073050 | 0390002127 | 643,4 | 643,4 |  | 100 |
| 5.14.Мероприятие «Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13.03.2008 № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 066008014 | 0390002121 | 50,0 | 50,0 |  | 100 |
| Областной бюджет | 066008014 | 0390002121 | 50,0 | 50,0 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | Всего |  |  | 1741304,8 | 1595157,2 |  | 91,6 |
| Местный бюджет |  |  | 626105,1 | 586120,1 |  | 93,6 |
| Областной бюджет |  |  | 795983,1 | 793263,7 |  | 99,7 |
| Средства юридических и физических лиц |  |  | 29447,1 | 15139,3 |  | 51,4 |
| Федеральный бюджет |  |  | 289769,5 | 200634,1 |  | 69,2 |
| 6.1.Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Всего | 0650010040 |  | 6746,4 | 5753,7 |  | 85,2 |
| Местный бюджет | 0650010040 |  | 6746,4 | 5753,7 |  | 85,2 |
| 6.2.Мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений» | Всего | 0650012010 |  | 184535,5 | 172498,7 |  | 93,5 |
| Местный бюджет | 0650012010 |  | 184535,5 | 172498,7 |  | 93,5 |
| 6.3.Мероприятие «Обеспечение деятельности основных и средних школ» | Всего | 0650012020 |  | 133186,9 | 125981,2 |  | 94,6 |
| Местный бюджет | 0650012020 |  | 133186,9 | 125981,2 |  | 94,6 |
| 6.4.Мероприятие «Обеспечение деятельности школы-интерната» | Всего | 0650012030 |  | 8170,3 | 6692,1 |  | 81,9 |
| Местный бюджет | 0650012030 |  | 8170,3 | 6692,1 |  | 81,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.5.Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей» | Всего | 0650012040 |  | 54211,2 | 48733,3 |  | 89,9 |
| Местный бюджет | 0650012040 |  | 54211,2 | 48733,3 |  | 89,9 |
| 6.6.Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей» | Всего | 0650012050 |  | 2025,7 | 1850,7 |  | 91,3 |
| Местный бюджет | 0650012050 |  | 2025,7 | 1850,7 |  | 91,3 |
| 6.7.Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности и безвозмездных поступлений» | Всего | 0650012160 |  | 372,0 | 372,0 |  | 100 |
| Средства юридических и физических лиц | 0650012160 |  | 372,0 | 372,0 |  | 100 |
| 6.8.Мероприятие «Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания» | Всего | 0650012060 |  | 142476,4 | 134906,4 |  | 94,7 |
| Местный бюджет | 0650012060 |  | 142476,4 | 134906,4 |  | 94,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.9.Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | Всего | 0650071800 | 0390002024 | 159829,4 | 159829,4 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0650071800 | 0390002024 | 159829,4 | 159829,4 |  | 100 |
| 6.10.Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» | Всего |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 0660071930 | 0390002012 | 0 | 0 |  | 0 |
| Местныйбюджет | 0660071930 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 6.11.Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  | Всего | 0650071820 | 0390002066 | 61802,0 | 61802,0 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0650071820 | 0390002066 | 61802,0 | 61802,0 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.12.Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | Всего | 0650071830 | 0390002025 | 526985,2 | 526985,2 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0650071830 | 0390002025 | 526985,2 | 526985,2 |  | 100 |
| 6.13.Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» | Всего | 0650071840 | 0390002067 | 4735,9 | 4735,9 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0650071840 | 0390002067 | 4735,9 | 4735,9 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.14.Мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за исполнением и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а так же осуществление контроля за распоряжениями» | Всего | 0650072070 | 0390002019 | 4945 | 4945 |  | 100 |
| Областной бюджет | 0650072070 | 0390002019 | 4945 | 4945 |  | 100 |
| 6.15. Мероприятие «Организация занятости несовершеннолетних граждан» | Всего | 0650012640 |  | 2316,5 | 2316,5 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0650012640 |  | 2316,5 | 2316,5 |  | 100 |
| 6.16.Мероприятие «Обеспечение компьютерной техникой образовательных организаций» | Всего | 0650012630 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | 0650012630 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.17.Мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности,условий для занятий физической культурой и спортом» | Всего |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 065Е250970 | 21-50970-00000-00000 | 0 | 0 |  | 0 |
| 6.18.Мероприятие «Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации (субсидии муниципальным образованиям)» | Всего |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 065Е152391 | 19-Е09 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 065Е152391 | 19-Е09 | 0 | 0 |  | 0 |
| 6.19. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений" | Всего | 0650013090 |  | 103028,6 | 86891,5 |  | 84,3 |
| Местный бюджет | 0650013090 |  | 73953,5 | 72124,2 |  | 97,5 |
| Средства юридических и физических лиц | 0650013090 |  | 29075,1 | 14767,3 |  | 50,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.20.Мероприятие «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | Всего | 06500L0270 | 20-50270-00000-01007 | 0 | 0 |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 06500L0270 | 20-50270-00000-01007 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 06500L0270 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 6.21.Мероприятие «Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Всего | 0650073850 | 0390002195 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 0650073850 | 0390002195 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.22.Мероприятие «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление кап вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» | Всего | 065Е171771 | 0390002197 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 065Е171771 | 0390002197 | 0 | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | 065Е171771 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 6.23.Мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | Всего | 0650013290 |  | 9892,1 | 9892,1 |  | 100 |
| Местный бюджет | 0650013290 |  | 9892,1 | 9892,1 |  | 100 |
| 6.24. Мероприятие «Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций»  | Всего | 0650053030 | 21-53030-00000-00000 | 34149,3 | 32938,2 |  | 96,5 |
| Федеральный бюджет | 0650053030 | 21-53030-00000-00000 | 34149,3 | 32938,2 |  | 96,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.25.Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций субсидии муниципальным образованиям (субсидии) | Всего | 065Е171771 | 0390002197 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 065Е171771 | 0390002197 | 0 | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | 065Е171771 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 6.26.Мероприятие «Устройство многофункциональных спортивных площадок в образовательных организациях муниципальных образований Кемеровской области | Всего | 0650073390 | 0390002219 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 0650073390 | 0390002219 | 0 | 0 |  | 0 |
| 6.27 Мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" | Всего | 06500L3040 |  | 27758,6 | 27758,6 |  | 100 |
| Федеральный бюджет | 06500L3040 | 23-53040-00000-00000 | 21929,3 | 21929,3 |  | 100 |
| Областной бюджет |  |  | 5829,3 | 5829,3 |  | 100 |
| 6.28.Мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | Всего | 06500Е254910 | 21-54910-00000-00000 | 0 | 0 |  | 0 |
| Федеральный бюджет  | 06500Е254910 | 21-54910-00000-00000 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.29.Мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Всего | 06500S2060 | 0390002108 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 06500S2060 | 0390002108 | 0 | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | 06500S2060 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 6.30.Мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса» | Всего | 06500S3750 | 0390002270 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 06500S3750 | 0390002270 | 0 | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | 06500S3750 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 6.31.Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 06500КО71820 | 0390002221 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 06500КО71820 | 0390002221 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.32.Мероприятие «Предоставление членам семей участниковспециальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан,принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» | Всего | 0650072140 | 0390002278 | 688,3 | 688,3 |  | 100 |
| Областной Бюджет | 0650072140 | 0390002278 | 688,3 | 688,3 |  | 100 |
| 6.33.Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта (субсидии муниципальным образованиям)» | Всего | 06 5 00 S1111 | 0390002178 | 0 | 0 |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 06 5 00 S1111 | 0390002178 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 06 5 00 S1111 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.34. Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)» | Всего | 06500L5768 |  | 248213,8 | 154357,0 |  | 62,2 |
| Федеральный бюджет | 06500L5768 | 23-55760-00000-03000 | 233152,7 | 145234,5 |  | 62,3 |
| Областной бюджет | 06500L5768 | 23-55760-00000-03000 | 7210,9 | 4491,7 |  | 62,9 |
| Местный бюджет | 06500L5768 |  | 7850,2 | 4630,8 |  | 59,0 |
| 6.35. Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях» | Всего | 06500ЕВ51790 |  | 554,8 | 548,5 |  | 98,9 |
| Федеральный бюджет | 06500ЕВ51790 | 23-51790-00000-00000 | 538,2 | 532,1 |  | 98,9 |
| Областной бюджет |  |  | 16,6 | 16,4 |  | 98,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.36 Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 06500S1390 |  | 8071,7 | 8071,7 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06500S1390 | 0390002288 | 7829,6 | 7829,6 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06500S1390 |  | 242,1 | 242,1 |  | 100 |
| 6.37. Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 06500S1480 |  | 16143,5 | 16143,5 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06500S1480 | 0390002287 | 15659,2 | 15659,2 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06500S1480 |  | 484,3 | 484,3 |  | 100 |
| 6.38. Мероприятие «Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 06500S2020 |  | 465,7 | 465,7 |  | 100 |
| Областной бюджет | 06500S2020 | 0390002289 | 451,7 | 451,7 |  | 100 |
| Местный бюджет | 06500S2020 |  | 14,0 | 14,0 |  | 100 |

Директор программы:

И.о. первого заместителя главы

Промышленновского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В Мясоедова

Исполнитель:

И.о. начальника

Управления образования администрации

Промышленновского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Скорюпина

Согласовано:

Начальник финансового

управления администрации Промышленновского

муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Овсянникова

Расчет оценки эффективности программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе»

за январь – декабрь 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | Возв рат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году [\*\*](#Par467) | Процент исполнения плана ([графа 6](#Par205) - [графа 7](#Par206)) / [графа 5](#Par204) \* 100% | Степень достижения цели (СД) (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы» | Всего | 1816453,7 | 1669834,0 |  | 91,9 | 0,92 |
| Местный бюджет | 629448,2 | 589463,3 |  | 93,6 | 0,94 |
| Федераль-ный бюджет | 302453,9 | 213318,5 |  | 70,5 | 0,71 |
| Областной бюджет | 855104,5 | 851912,9 |  | 99,6 | 0,99 |
| Средства юридических и физических лиц | 29447,1 | 15139,3 |  | 51,4 | 0,51 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Одаренные дети»
 | Всего | 73,5 | 73,5 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 73,5 | 73,5 |  | 100 | 1 |
| * 1. Мероприятие «Организация конкурсов для обучающихся»
 | Всего | 73,5 | 73,5 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 73,5 | 73,5 |  | 100 | 1 |
| 1. Подпрограмма «Патриотическое воспитание обучающихся»
 | Всего | 46,5 | 46,5 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 46,5 | 46,5 |  | 100 | 1 |
| 2.1. Мероприятие «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта» | Всего | 46,5 | 46,5 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 46,5 | 46,5 |  | 100 | 1 |
| 1. Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков»
 | Всего | 7093,0 | 7092,7 |  | 99,9 | 0,99 |
| Местный бюджет | 2766,2 | 2766,2 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 4326,8 | 4326,5 |  | 99,9 | 0,99 |
| 3.1.Мероприятие «Летний отдых» | Всего | 2766,2 | 2766,2 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 2766,2 | 2766,2 |  | 100 | 1 |
| 3.2. Мероприятие «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» | Всего | 4326,8 | 4326,5 |  | 99,9 | 0,99 |
| Областной бюджет | 4326,8 | 4326,5 |  | 99,9 | 0,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Тепло наших сердец»
 | Всего | 10,0 | 10,0 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  | 100 | 1 |
| * 1. Мероприятие Акция «Тепло наших сердец»
 | Всего | 10,0 | 10,0 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  | 100 | 1 |
| 1. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»
 | Всего | 67926,0 | 67454,1 |  | 99,3 | 0,99 |
| Местный бюджет | 447,0 | 447 |  | 100 | 1 |
| Федеральный бюджет | 12684,4 | 12684,4 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 54794,6 | 54322,7  |  | 99,1 | 0,99 |
| * 1. Мероприятие «Социальная поддержка семей, взявших на воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
 | Всего | 90,0 | 90,0 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 90,0 | 90,0 |  | 100 | 1 |
| 5.2. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | Всего | 16056,2 | 16056,2 |  | 100 | 1 |
| Федеральный бюджет | 12684,4 | 12684,4 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 3371,8 | 3371,8 |  | 100 | 1 |
| 5.4.Мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.5.Мероприятие «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» | Всего | 218,3 | 167,3 |  | 76,6 | 0,77 |
| Областной бюджет | 218,3 | 167,3 |  | 76,6 | 0,77 |
| 5.6.Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» | Всего | 1430,0 | 1430,0 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 1073,0 | 1073,0 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 357,0 | 357,0 |  | 100 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.7 Мероприятие «Социальная поддержка работниковобразовательных организаций и участников образовательного процесса» | Всего | 802,5 | 753,4 |  | 93,9 | 0,94 |
| Областной бюджет | 802,5 | 753,4 |  | 93,9 | 0,94 |
| 5.8. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | Всего | 20193,6 | 20193,6 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 20193,6 | 20193,6 |  | 100 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| 5.9.Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций» | Всего | 36,0 | 36,0 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 36,0 | 36,0 |  | 100 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| 5.10.Мероприятие «Обеспечение зачисления денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета» | Всего | 249,7 | 249,6 |  | 99,9 | 0,99 |
| Областной бюджет | 249,7 | 249,6 |  | 99,9 | 0,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 |
| 5.11.Мероприятие «Ежемесячныеденежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10.12.2007 № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.12.Мероприятие «Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки. | Всего | 28156,3 | 27784,6 |  | 98,7 | 0,98 |
| Областной бюджет | 28156,3 | 27784,64 |  | 98,7 | 0,98 |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.13.Мероприятие «Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся» | Всего | 643,4 | 643,4 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 643,4 | 643,4 |  | 100 | 1 |
| 5.14.Мероприятие «Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13.03.2008 № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 50,0 | 50,0 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 50,0 | 50,0 |  | 100 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | Всего | 1741304,8 | 1595157,2 |  | 91,6 | 0,92 |
| Местный бюджет | 626105,1 | 586120,1 |  | 93,6 | 0,93 |
| Областной бюджет | 795983,1 | 793263,7 |  | 99,7 | 0,99 |
| Средства юридических и физических лиц | 29447,1 | 15139,3 |  | 51,4 | 0,51 |
| Федеральный бюджет | 289769,5 | 200634,1 |  | 69,2 | 0,69 |
| 6.1.Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Всего | 6746,4 | 5753,7 |  | 85,2 | 0,85 |
| Местный бюджет | 6746,4 | 5753,7 |  | 85,2 | 0,85 |
| 6.2.Мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений» | Всего | 184535,5 | 172498,7 |  | 93,5 | 0,93 |
| Местный бюджет | 184535,5 | 172498,7 |  | 93,5 | 0,93 |
| 6.3.Мероприятие «Обеспечение деятельности основных и средних школ» | Всего | 133186,9 | 125981,2 |  | 94,6 | 0,95 |
| Местный бюджет | 133186,9 | 125981,2 |  | 94,6 | 0,95 |
| 6.4.Мероприятие «Обеспечение деятельности школы-интерната» | Всего | 8170,3 | 6692,1 |  | 81,9 | 0,82 |
| Местный бюджет | 8170,3 | 6692,1 |  | 81,9 | 0,82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.5.Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей» | Всего | 54211,2 | 48733,3 |  | 89,9 | 0,89 |
| Местный бюджет | 54211,2 | 48733,3 |  | 89,9 | 0,89 |
| 6.6.Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей» | Всего | 2025,7 | 1850,7 |  | 91,3 | 0,91 |
| Местный бюджет | 2025,7 | 1850,7 |  | 91,3 | 0,91 |
| 6.7.Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности и безвозмездных поступлений» | Всего | 372,0 | 372,0 |  | 100 | 1 |
| Средства юридических и физических лиц | 372,0 | 372,0 |  | 100 | 1 |
| 6.8.Мероприятие «Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания» | Всего | 142476,4 | 134906,4 |  | 94,7 | 0,95 |
| Местный бюджет | 142476,4 | 134906,4 |  | 94,7 | 0,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.9.Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | Всего | 159829,4 | 159829,4 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 159829,4 | 159829,4 |  | 100 | 1 |
| 6.10.Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Местныйбюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.11.Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  | Всего | 61802,0 | 61802,0 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 61802,0 | 61802,0 |  | 100 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.12.Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | Всего | 526985,2 | 526985,2 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 526985,2 | 526985,2 |  | 100 | 1 |
| 6.13.Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» | Всего | 4735,9 | 4735,9 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 4735,9 | 4735,9 |  | 100 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.14.Мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за исполнением и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а так же осуществление контроля за распоряжениями» | Всего | 4945 | 4945 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 4945 | 4945 |  | 100 | 1 |
| 6.15. Мероприятие «Организация занятости несовершеннолетних граждан» | Всего | 2316,5 | 2316,5 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 2316,5 | 2316,5 |  | 100 | 1 |
| 6.16.Мероприятие «Обеспечение компьютерной техникой образовательных организаций» | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.17.Мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.18.Мероприятие «Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации (субсидии муниципальным образованиям)» | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.19. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений" | Всего | 103028,6 | 86891,5 |  | 84,3 | 0,84 |
| Местный бюджет | 73953,5 | 72124,2 |  | 97,5 | 0,97 |
| Средства юридических и физических лиц | 29075,1 | 14767,3 |  | 50,7 | 0,51 |
| 6.20.Мероприятие «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях осуществляющих образовательную деятельность по 1 | Всего2 | 03 | 04 | 5 | 06 | 07 |
| адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.21.Мероприятие «Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.22.Мероприятие «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление кап вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.23.Мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа»1 | Всего | 9892,1 | 9892,1 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет2 | 9892,13 | 9892,14 | 5 | 1006 | 17 |
| 6.24. Мероприятие «Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций»  | Всего | 34149,3 | 32938,2 |  | 96,5 | 0,96 |
| Федеральный бюджет | 34149,3 | 32938,2 |  | 96,5 | 0,96 |
| 6.25. Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций субсидии муниципальным образованиям (субсидии) | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.26. Мероприятие «Устройство многофункциональных спортивных площадок в образовательных организациях муниципальных образований Кемеровской области | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.27 Мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" | Всего | 27758,6 | 27758,6 |  | 100 | 1 |
| Федеральный бюджет | 21929,3 | 21929,3 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 5829,3 | 5829,3 |  | 100 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.28.Мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.29.Мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.30.Мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса» | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.31.Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.32.Мероприятие «Предоставление членам семей участниковспециальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» | Всего | 688,3 | 688,3 |  | 100 | 1 |
| Областной Бюджет | 688,3 | 688,3 |  | 100 | 1 |
| 6.33.Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта (субсидии муниципальным образованиям)» | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.34. Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)» | Всего | 248213,8 | 154357,0 |  | 62,2 | 0,62 |
| Федеральный бюджет | 233152,7 | 145234,5 |  | 62,3 | 0,62 |
| Областной бюджет | 7210,9 | 4491,7 |  | 62,9 | 0,63 |
| Местный бюджет | 7850,2 | 4630,8 |  | 59,0 | 0,59 |
| 6.35. Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях» | Всего | 554,8 | 548,5 |  | 98,9 | 0,99 |
| Федеральный бюджет | 538,2 | 532,1 |  | 98,9 | 0,99 |
| Областной бюджет | 16,6 | 16,4 |  | 98,9 | 0,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.36 Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 8071,7 | 8071,7 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 7829,6 | 7829,6 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 242,1 | 242,1 |  | 100 | 1 |
| 6.37. Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 16143,5 | 16143,5 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 15659,2 | 15659,2 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 484,3 | 484,3 |  | 100 | 1 |
| 6.38. Мероприятие «Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 465,7 | 465,7 |  | 100 | 1 |
| Областной бюджет | 451,7 | 451,7 |  | 100 | 1 |
| Местный бюджет | 14,0 | 14,0 |  | 100 | 1 |

Директор программы:

И.о. первого заместителя главы

Промышленновского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В Мясоедова

Исполнитель:

И.о. начальника Управления образования администрации

Промышленновского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Скорюпина

Согласовано:

Начальник финансовогоуправления администрации

Промышленновского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Овсянникова