

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08» апреля 2024г. №355-П

пгт. Промышленная

**О комплексном плане мероприятий по профилактике сибирской язвы и организации ее ликвидации на территории Промышленновского муниципального округа на 2024-2027 годы**

В соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным Законом от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в целях предупреждения завоза и распространения сибирской язвы на территории Промышленновского муниципального округа и в связи с кадровыми изменениями:

1. Состав комиссии по профилактике сибирской язвы и организации ее ликвидации на территории Промышленновского муниципального округа утвердить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Комплексный план мероприятий по профилактике сибирской язвы и организации ее ликвидации на территории Промышленновского муниципального округа на 2024-2027 годы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа Т.В. Мясоедову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава

Промышленновского муниципального округа С.А. Федарюк

Исп. О.Б. Крюков

Тел. 7-40-04

постановление от « » № . страница 2

Приложение № 1

к постановлению

администрации Промышленновского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав комиссии

по профилактике сибирской язвы и организации ее ликвидации на территории Промышленновского муниципального округа

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | |
| Мясоедова Татьяна Васильевна | и.о. первого заместителя главы  Промышленновского муниципального округа |
| Заместитель председателя: | |
| Черданцев Эрик Юрьевич | начальник территориального отдела  Управления Роспотребнадзора  по Кемеровской области – Кузбассе  в Крапивинском и Промышленновском районах  (по согласованию) |
| Секретарь: | |
| Лаптева Надежда Владимировна | главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Промышленновского муниципального округа |
| Члены комиссии: | |
| Смыков Константин Александрович | главный врач ГБУЗ «Промышленновская районная  больница» (по согласованию) |
| Рюмшин Сергей Иванович | главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  Кемеровской области -Кузбассе» в  Крапивинском и Промышленновском районах  (по согласованию) |
|  | |
| Рохин Александр Андреевич | государственный инспектор Департамента по охране  объектов животного мира Кузбасса  (по согласованию) | |
| Уфимцев Иван Анатольевич | старший егерь Промышленновской общественной организации охотников и рыболовов (по согласованию) | |

И.о первого заместителя главы

Промышленновского муниципального округа Т.В. Мясоедова

2

**Приложение № 2**

**к постановлению**

**администрации Промышленновского**

**муниципального округа**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Комплексный план мероприятий по профилактике сибирской язвы и организации

ее ликвидации на территории Промышленновского муниципального округа на 2024-2027 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Ответственные** |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | |
| **1.1** | **Разработать (откорректировать) комплексный план по профилактике сибирской язвы и организации ее ликвидации на территории Промышленновского муниципального округа** | **Ежегодно**  **Март** | | **Смыков К.А.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Рохин А.А.**  **Уфимцев И.А.** |
| **1.2** | **Определить (откорректировать) состав медицинского штаба для работы в условиях возникновения особо-опасных инфекциях, группы консультантов, эпизоотической комиссии по координации действий служб по предупреждению возникновения и ликвидации инфекционных заболеваний животных и птиц в Промышленновском округе** | **Ежегодно**  **Март** | | **Смыков К.А.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Уфимцев И.А.**  **Рохин А.А.** |
| **1.3** | **Откорректировать: оперативный план проведения первичных противоэпидемиологических мероприятий лечебно-профилактических учреждений (далее – ЛПУ) на случай выявления больного сибирской язвой, по локализации очага сибирской язвы** | **Ежегодно**  **Март** | | **Смыков К.А.**  **Черданцев Э.Ю.** |
| **1.4** | **Откорректировать алгоритм действий проведения первичных противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий на случай выявления заболеваний людей и животных сибирской язвой** | **Ежегодно**  **1 квартал** | | **Смыков К.А.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Рюмшин С.И.**  **Рохин А.А.** |
| **1.5** | **Откорректировать схемы и порядок поступления оперативной информации: о выявлении больных (трупов) людей и животных сибирской язвы** | **Ежегодно**  **1 квартал** | | **Смыков К.А.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Уфимцев И.А.**  **Рюмшин С.И** |
| **1.6** | **Рассматривать на заседаниях санитарно-противоэпидемиологических комиссий вопросы, связанные с обеспечением мероприятий по профилактике сибирской язвы, готовности Промышленновским округом по предупреждению завоза и распространения сибирской язвы, вопросы о благоустройстве существующих скотомогильников (захоронений) и мерах по недопущению формирования очагов сибирской язвы на территории Промышленновского округа** | **Ежегодно** | | **Уфимцев И.А.**  **Смыков К.А.**  **Черданцев Э.Ю.** |
| **1.7** | Обеспечить противоэпидемическую и противоэпизоотическую готовность: госпитальной базы на случай выявления заболеваний сибирской язвой (определить стационары для госпитализации больных и подозрительных на это заболевание); лабораторной базы для работы в очаге сибирской язвы с расчетом мощности микробиологических и клинико-диагностических исследований материала от людей и животных, потребности в кадрах, оборудовании и средствах диагностики; неприкосновенного запаса медицинских препаратов, дезинфицирующих средств, индивидуальных средств защиты для обеспечения работы в очаге сибирской язвы | **Постоянно** | | **Смыков К.А.**  **Рюмшин С.И.** |
| 1. **Подготовка кадров, информирование населения** | | | | |
| **2.1** | **Организовать проведение теоретической и практической подготовки по клинике, диагностике, режиму биологической безопасности, проведению противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий при выявлении заболеваний людей и животных сибирской язвой: санитарно-эпидемиологической службы; специалистов ветеринарной службы; лиц, профессиональная деятельность которых связана с риском заражения возбудителем сибирской язвы (заготовка, сбор, хранение, транспортировка, переработка и реализация сырья животного происхождения)** | **Ежегодно**  **2 и 3 картал** | | **Смыков К.А.**  **Черданцев Э.Ю.** |
| **2.2** | Обеспечить проведение семинаров для врачей-бактериологов: по микробиологической диагностике сибирской язвы с решением практических задач;по режиму биологической безопасности | **Ежегодно**  **Апрель** | | **Смыков К.А.**  **Черданцев Э.Ю.** |
| **2.3** | Обеспечить информирование населения о сибирской язве, путях и источниках заражения, основныхсимптомах заболевания и мерах профилактики | **В течение года** | | **Смыков К.А.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Рюмшин С.И.** |
| 1. **Профилактические мероприятия** | | | | |
| **3.1** | Обеспечить ветеринарный контроль за грузами, подконтрольными государственному ветеринарному надзору, поступившими железнодорожным транспортом | **В течение года** | | **Черданцев Э.Ю.** |
| **3.2** | Обеспечить мониторинг заболеваемости сибирской язвой людей и животных, учет всех случаев сибирской язвы | **В течение года** | | **Черданцев Э.Ю.**  **Рюмшин С.И.**  **Смыков К.А.** |
| **3.3** | Обеспечить мониторинг циркуляции возбудителя, выявление, учет, паспортизацию и постоянное слежение за санитарным и ветеринарным состоянием и проявлением активности стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве | **В течение года** | | **Черданцев Э.Ю.**  **Рюмшин С.И.** |
| **3.4** | Обеспечить проведение профилактической вакцинации лиц, профессиональная деятельность, которых связана с риском заражения сибирской язвой | **В течение года** | | **Смыков К.А.** |
| **3.5** | Обеспечить проведение профилактической вакцинации животных против сибирской язвы | **В течение года**  **Согласно плану диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий** | | **Смыков К.А..**  **Черданцев Э.Ю.**  **Уфимцев И.А.** |
| **3.6** | Проводить мероприятия по контролю (надзору) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области пищевой промышленности, торговли, общественного питания, за соблюдением санитарного, ветеринарного законодательства, санитарных, ветеринарных правил при производстве, транспортировке, хранении, реализации мяса и других продуктов животного происхождения | **2024-2027 годы** | | **Черданцев Э.Ю.**  **Уфимцев И.А.** |
| **3.7** | Принять меры по определению хозяйственной принадлежности (балансодержателя), обустройству и содержанию в надлежащем санитарном состоянии существующих сибиреязвенных захоронений на территории Промышленновского округа | **2024-2027 годы** | | **Администрация Промышленновского муниципального округа** |
| **3.8** | Принять меры по разработке проектов санитарно­-защитных зон сибиреязвенных захоронений | **2024-2027 годы** | | **Администрация Промышленновского муниципального округа** |
| **3.9** | Проводить мероприятия по контролю (надзору) за обустройством сибиреязвенных захоронений в соответствии с СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы», ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Сибирская язва» | **2024-2027 годы** | | **Черданцев Э.Ю.**  **Рюмшин С.И.**  **Уфимцев И.А.** |
| **3.10** | Обеспечить контроль за недопущением использования территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного захоронения, для проведения какой-либо хозяйственной деятельности (организации пастбищ, пашни, огородов, водопоев, работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, строительства жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений) | **В течение года** | | **Администрация Промышленновского муниципального округа**  **Уфимцев И.А.** |
| 1. Санитарно - противоэпидемические (профилактические) и противоэпизоотические мероприятия по предупреждению заболеваний людей и животных сибирской язвой в эпизоотическом очаге инфекции | | | | |
| **4.1** | Организовать и провести: эпидемиологическое, эпизоотологическое обследование очага с целью определения границ очага; выявления лиц, контактировавших с материалом, содержащим возбудитель сибирской язвы; установление местонахождения больных животных, мяса, мясопродуктов, шкур и другого сырья, полученного после вынужденного убоя, в том числе с вывозом за пределы очага | **При регистрации случая заболевания сибирской язвой (людей, животных)** | **Смыков К.А.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Рохин А.А.**  **Уфимцев И.А.** | |
| **4.2** | Информировать органы местного самоуправления и население на территории Промышленновского муниципального округа о выявлении заболеваний людей и животных сибирской язвой в благополучия населения постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера» | **При выявлении первого больного** | **Смыков К.А.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Рохин А.А.**  **Уфимцев И.А.** | |
| **4.4** | Организовать проведение межведомственных рабочих совещаний по вопросам профилактики, лечения сибирской язвы, организации и проведения противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий по локализации и ликвидации очага. Подготовить проект о введении необходимых ограничительных мероприятий (карантина) | **В течение 24 часов после установления факта формирования очага сибирской язвы** | **Смыков К.А.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Рохин А.А.**  **Уфимцев И.А.** | |
| **4.5** | Организовать проведение противоэпидемических, противоэпизоотических мероприятий в очаге сибирской язвы | **В период существования очага** | **Смыков К.А.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Рохин А.А.**  **Уфимцев И.А.** | |
| **4.6** | Обеспечить выявление лиц, подвергшихся риску заражения, установить медицинское наблюдение по месту жительства | **В период существования очага** | **Рюмшин С.И.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Рохин А.А.**  **Уфимцев И.А.** | |
| **4.7** | Организовать и провести экстренную медикаментозную профилактику по эпидемическим показаниям лицам, подвергшимся риску заражения | **В период существования очага** | **Рюмшин С.И.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Рохин А.А.**  **Уфимцев И.А.** | |
| **4.8** | Организовать развертывание лабораторий для микробиологического исследования материала на сибирскую язву: от больных людей; от животных (патологический материал); из объектов окружающей среды (продукты и сырье животного происхождения, корма, пробы почвы, трава с территории выпаса животных, мест их содержания и падежа, вода открытых водоемов) | **В период существования очага** | **Рюмшин С.И.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Рохин А.А.**  **Уфимфцев И.А.** | |
| **4.9** | Обеспечить внеплановые мероприятия по контролю (надзору) за соблюдением санитарно-  эпидемиологических и ветеринарных требований в организациях, с которыми связано формирование очага | **В период существования очага** | **Рюмшин С.И.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Рохин А.А.**  **Уфимцев И.А.** | |
| **4.10** | Обеспечить контроль за системой водоснабжения, благоустройством территории и соблюдением противоэпидемического и противоэпизоотического режима в организациях, вовлеченных в эпидемический процесс | **В период существования очага** | **Рюмшин С.И.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Рохин А.А.**  **Уфимцев И.А.** | |
| **4.11** | Обеспечить контроль за уничтожением (методом кремации) павших животных и продуктов животноводства, которые явились вероятными источниками инфекции или факторами передачи инфекции | **В период существования очага** | **Рюмшин С.И.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Рохин А.А.**  **Уфимцев И.А.** | |
| **4.12** | Обеспечить организацию и проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий в очаге сибирской язвы | **В период существования очага** | **Рюмшин С.И.**  **Черданцев Э.Ю.**  **Рохин А.А.**  **Уфимцев И.А.** | |

**Начальник отдела сельского хозяйства**

**администрации Промышленновского муниципального округа О.Б. Крюков**