|  |
| --- |
| **Выборы депутатов Совета народных депутатов****Промышленновского муниципального округа второго созыва** |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ** |
| Р Е Ш Е Н И Е |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 июня 2024г |   | № 105/194 |

**О календарном плане мероприятий по**

**подготовке и проведению выборов в Совет народных депутатов Промышленновского муниципального округа второго созыва**

**8 сентября 2024 года**

В соответствии со статьей 11 Закона Кемеровской области от 7.02.2013 № 1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области», территориальная избирательная комиссия Промышленновского муниципального округа решила:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в Совет народных депутатов Промышленновского муниципального округа второго созыва 8 сентября 2024 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Промышленновского муниципального округа М.М. Мустафину.

 Председатель

территориальной избирательной комиссии

Промышленновского муниципального округа А.А. Тайшин

 Секретарь

территориальной избирательной комиссии

Промышленновского муниципального округа М.М. Мустафина

УТВЕНРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Промышленновского

 муниципального округа

 от 14.06.2024г. № 105/194

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов в Совет народных депутатов Промышленновского муниципального округа второго созыва

 8 сентября 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ ВЫБОРОВ**
 |
|  | Принятие решения о назначении выборов (п. 6 ст. 7 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» (далее – ЗКО) | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования**13.06.2024** | Совет народных депутатов Промышленновского муниципального округа |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов (п. 6 ст. 7 ЗКО) | Не позднее чем через 5дней со дня его принятия решение**14.06.2024** | Совет народных депутатов Промышленновского муниципального округа |
| 1. **ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ**
 |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ, п. 6 ст. 11 ЗКО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования**Не позднее 29.07.2024** | Глава муниципального образования |
| 1. **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**
 |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК Промышленновского муниципального округа (п. 7 ст. 9 ЗКО) | Сразу после назначения дня голосования или после образования этих комиссий | Глава муниципального образования, командир воинской части, руководитель образовательной организации, руководитель организации, в которой избиратели временно присутствуют  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п.п. 1, 9, 12 ст. 9 ЗКО) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования**Не позднее 27.08.2024** | ИКМО |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания) (п.5 ст 21 ЗКО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования **Не позднее 05.09.2024** | УИК  |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии (далее – УИК) (п. 12 ст. 9 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **Не позднее 28.08.2024** | ИКМО |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (п. 14 ст. 9 ЗКО) | За 10 дней до дня голосования**С 28.08.2024** | УИК |
|  | Уточнение списков избирателей (п. 13 ст. 9 ЗКО) | С момента получения списков избирателей УИК и не позднее дня, предшествующего дню голосования**Не позднее 05.09.2024** | УИК |
|  | Направление в ТИК либо УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей (п. 6 ст. 17 ФЗ, Положение ЦИК России о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ от 29.12.2005 № 164/1084-4, Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 05.06.2012 № 36-рг) | Со дня представления сведенийЗа 10 и менеедней до дня голосования*–* ***ежедневно*** | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов; командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК (п. 13 ст. 9 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**Не позднее 05.09.2024** | Председатели и секретари УИК |
|  | Реализация права избирателя на уточнение сведений, содержащихся в списках избирателей (п. 15 ст. 9 ЗКО) | В течение 24 часов с момента обращения В день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Избиратели, УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 12 ст. 9 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**Не позднее 05.09.2024** | УИК |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ**
 |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК.Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК (п. 14 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», постановление Избирательной комиссии Кемеровской области от 25.12.2018 № 74/719-6 «О возложении полномочий по формированию резерва составов участковых комиссий на территориальные избирательные комиссии») | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования **Не позднее 19.07.2024**Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК | ТИК Промышленновского муниципального округа |
|  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (п. 12 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий») | За 50 - 30 дней до дня голосования **С 19.07.2024 -08.08.2024** | ТИК Промышленновского муниципального округа |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК (п. 22 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий») | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК **Не позднее 23.08.2024** | ТИК Промышленновский муниципального округа |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий (далее – ОИК) на ТИК (п. 1 ст. 15 ЗКО, п. 6 ст. 10 Закона Кемеровской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области» (далее - ЗКО о комиссиях) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования**Не позднее 10.07.2024** | ИКМО |
|  | Принятие решения о применении технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода и согласование его с Избирательной комиссией Кемеровской области (п. 1 постановления ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» (далее - Порядок применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом)) | После официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования**Не позднее 18.08.2024** | ИКМО |
|  | Формирование файлов для каждой УИК, содержащих шаблоны протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом, запись их на внешний носитель информации и передача в УИК по соответствующему акту (п.п. 2.1 – 2.2 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования **Не позднее 04.09.2024** | Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК, УИК |
|  | Проведение обучения операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования**Не позднее 04.09.2024** | ТИК Промышленновского муниципального округа |
|  | Организация проведения тренировок УИК по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и сбор информации о готовности его применения (п. 2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | В день, предшествующий дню голосования**05.09.2024** | ТИК Промышленновского муниципального округа |
|  | Направление в Избирательную комиссию Кемеровской области информации о готовности, количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться специальное программное обеспечение для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | В день, предшествующий дню голосования**05.09.2024** | ТИК Промышленновского муниципального округа |
| 1. **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ**
 |
|  | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в ИКМО указанного списка (п. 3 ст. 26 ЗКО)  | Не позднее чем через **три дня** со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов:- путем самовыдвижения;- избирательным объединением(ст. ст. 25, 26 ЗКО) | Со дня опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов (до 18 часов по местному времени)**С 14.06.2024 по 05.07.2024****(до 18 часов по местному времени)** | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов (п. 7. ст. 71 ЗКО) | Незамедлительно после представления соответствующих документов | ИКМО, ОИК |
|  | Уведомление о недостатках в представленных кандидатом документах на этапе выдвижения (п. 4.6 постановления ЦИК России от 11.06.2014 № 235/1486-6 «О Методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления») | Незамедлительно после выявления рабочей группой недостатков | ИКМО, ОИК |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, либо об отказе в его заверении (п. 3 ст. 71 ЗКО) | В течение трех дней со дня приема документов | ИКМО |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении; направление решения о заверении списка кандидатов в соответствующую ОИК с копией заверенного списка (заверенной выпиской из списка) и копией заявления кандидата (п. 4 ст. 71 ЗКО) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ИКМО |
|  | Представление в ОИК документов, указанных в пунктах 3-1 и 4 статьи 24 ЗКО (п. 4 ст. 71 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов (до 18 часов по местному времени)**не позднее 15.07.2024 (до 18 часов по местному времени)** | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатному избирательному округу |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального счета | После уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов | ОИК |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата (п. 3 ст. 27, п. 1 ст. 72 ЗКО) | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении | Кандидат |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата (ст. 28, п. 1 ст. 73 ЗКО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени**Не позднее** **25.07.2024****до 18 часов по местному времени** | Кандидат  |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата (п. 3. ст. 28 ЗКО) | Незамедлительно после представления соответствующих документов | ОИК |
|  | Проведение проверки достоверности подписей и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, достоверности сведений в представленных документах (ст. 29, п. 1 ст. 30 ЗКО) | В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации | ОИК |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату  | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований ЗКО к оформлению документов, представленных в ИКМО, ОИК (п. 2 ст. 30 ЗКО) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ИКМО или ОИК (п. 2 ст. 30 ЗКО, п. 4.12.3 постановления ЦИК России от 11.06.2014 № 235/1486-6 «О Методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления») | Не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо принятие мотивированного решения об отказе в регистрации (п. 1 ст. 30 ЗКО)  | В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации | ОИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (п. 14 ст. 30 ЗКО) | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ОИК |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (п 18 ст. 30 ЗКО) | В течение 48 часов после регистрации кандидата  | ОИК |
|  | Опубликование решений о регистрации (отказе в регистрации) кандидатов (п. 2 ст. 21 ЗКО) | Не позднее 3-х дней со дня принятия решения | ОИК |
| 1. **СТАТУС КАНДИДАТА**
 |
|  | Представление в ОИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (п. 2 ст. 32 ЗКО) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом (ст. 35 ЗКО) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ОИК |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в ОИК (п. 20 ст. 29 ФЗ) | Со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в ИКМО (п. 20 ст. 29 ФЗ) |  Со дня регистрации кандидата | Избирательные объединения |
|  | Назначение членов комиссий с правом совещательного голоса в ТИК, УИК (п. 20 ст. 29 ФЗ) | Со дня регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления (п. 7 ст. 74 ЗКО)  | Не позднее чем за 5 дней до дня(первого дня)голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования**Не позднее****31.08.2024, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств** **не позднее** **04.09.2024** | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу (п. 31 ст. 38 ФЗ, п. 8 ст. 74 ЗКО) | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня)голосования**Не позднее****31.08.2024** | Избирательное объединение |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения (п. 9 ст. 74 ЗКО) | Незамедлительно | ОИК |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в ИКМО (п. 7-1 ст. 21 ЗКО) | Не позднее чем за три дня до дня(первого дня) голосования **Не позднее** **02.09.2024** | Зарегистрированныекандидаты,избирательноеобъединение, субъект общественного контроля |
|  | Право избирательного объединения с согласия кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, изменить избирательный округ, по которому кандидат первоначально был выдвинут в границах муниципального образования (п. 4 ст. 70 ЗКО) | До представления документов для регистрации кандидата | Избирательное объединение |
| 1. **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ**
 |
|  | Подача средствами массовой информации в Избирательную комиссию Кемеровской области заявок на аккредитацию для присутствия в помещении для голосования в день голосования, проведения фото- и видеосъемки, присутствия на заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей (п. 11-2 ст. 21 ЗКО) | Не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования **Не позднее 29.08.2024** | Средства массовой информации |
|  | Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 7 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**Не позднее 24.06.2024** | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 6 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 29.06.2024** | ИКМО |
|  | Предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения (п. 18 ст. 12 ЗКО) | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организации |
|  | Агитационный период (п. 1 ст. 42 ЗКО) |  |  |
| 59-1. | Для избирательного объединения  | Со дня принятия им решения о выдвижении списка кандидатов и прекращается **в** **ноль часов по местному времени 06.09.2024** | Избирательное объединение, кандидат |
| 59-2. | Для кандидата, выдвинутого непосредственно  | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается**в ноль часов по местному времени 06.09.2024** | Кандидат |
| 59-3. | Для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу | Со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 71 ЗКО, и прекращается **в ноль часов по местному времени 06.09.2024** | Кандидат |
|  | Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 42 ЗКО) | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования**С 08.08.2024****до ноля часов по местному времени 06.09.2024** | Зарегистрированный кандидат |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ИКМОэтих сведений и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (п. 6 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**Не позднее 15.07.2024** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Предоставление в ИКМО этих сведений, а также сведений содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства (п. 2 ст. 44 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**Не позднее 15.07.2024** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 39 ЗКО) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования**С 03.09.2024 до 20.00 по местному времени 08.09.2024** |  |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами (п. 5 ст. 47 ЗКО)  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее****08.08.2024** | ИКМО, организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание |
|  | Проведение редакциями муниципальных печатных изданий жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей (п. 2 ст. 46 ЗКО) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее****08.08.2024** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставляемых кандидатам для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 43 ЗКО) | Весь период в соответствии с графиком предоставления бесплатных и платных эфирного времени и печатных площадей | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий (независимо от формы собственности) |
|  | Предоставление в ИКМО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем через 10 днейсо дня голосования**Не позднее 18.09.2024** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий (независимо от формы собственности) |
|  | Рассмотрение заявок собственником, владельцем о выделении помещения для проведения встреч с избирателями (п. 6 ст. 45 ЗКО) | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (доведение иным способом) о факте предоставления собственником, владельцем помещения для проведения встреч с избирателями кандидату, избирательному объединению (п. 5 ст. 45 ЗКО) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ИКМО |
|  | Запрет публикации (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационных телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 7 ст. 38 ЗКО) | В дни голосования до момента окончания голосования **С 06.09.2024 до 20.00 по местному времени 08.09.2024** | Средства массовой информации, организации, проводившие опрос, зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
|  | Подача уведомлений о проведении публичных мероприятий (митингов, шествий, демонстраций) организаторами в органы местного самоуправления (ст. 53 ФЗ, Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 93-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», ст.ст. 41, 45 ЗКО) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, составление перечня указанных мест и доведение его до сведения участников избирательного процесса (п. 8 ст. 44 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее****08.08.2024** | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО |
|  | Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копий документов об оплате изготовления данных предвыборных агитационных материалов из соответствующего избирательного фонда; электронных образов агитационных материалов в машиночитаемом виде (п. 4 ст. 44 ЗКО) | До начала распространениясоответствующих агитационных материалов | Кандидаты |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 10 ст. 41 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**Не позднее****28.08.2024** | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, списки кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах (п. 11 ст. 48 ЗКО)  | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы |
|  | Хранение учетной документации о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставления услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 9 ст. 43 ЗКО) | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 1. **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ**
 |
|  | Поступление в распоряжение ИКМО средств на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления (п. 5 ст. 34 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 49 ЗКО) | В десятидневный срок со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов **24.06.2024**  | Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области |
|  | Распределение денежных средств между нижестоящими избирательными комиссиями (ст. 49 ЗКО) | По мере поступления | ИКМО |
|  | Создание избирательного фонда кандидатом для финансирования своей избирательной кампании (в случае если число избирателей не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, создание фонда не обязательно) (п. 1 ст. 50 ЗКО) | После получения разрешения ОИК, до представления документов для регистрации кандидатов | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам (ст. 36 ЗКО) | В течение трех дней со дня обращения в соответствующую избирательную комиссию | ОИК |
|  | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда (п. 11 ст. 50, п. 7 ст. 76 ЗКО) | После получения разрешения ОИК, до представления документов на регистрацию | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (п. 7 ст. 51 ЗКО) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Публикация в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств (также об общей сумме) избирательных фондов (п. 8 ст. 51 ЗКО) | В течение трех дней со дня получения | ОИК, средства массовой информации |
|  | Предоставление финансовых отчетов УИК (п. 9 ст. 49 ЗКО) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**Не позднее 18.09.2024** | УИК |
|  | Предоставление финансовых отчетов ОИК (п. 9 ст. 49 ЗКО) | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ОИК |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования финансовых отчетов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления (п. 9 ст. 49 ЗКО) | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИКМО |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию (п. 12 ст. 51 ЗКО) | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда после дня голосования гражданам и юридическим лицам, пропорционально вложенным средствам за вычетом расходов на пересылку (п. 1 ст. 52 ЗКО) | До представления итогового финансового отчета | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета (п. 9 ст. 51 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования (п. 10 ст. 51 ЗКО) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  ОИК |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, в доход местного бюджета (п. 2 ст. 52 ЗКО) | По истечении 60 дней со дня голосования**07.11.2024** | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации, иные кредитные организации на территории муниципального образования  |
| 1. **ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**
 |
|  | Безвозмездное предоставление в распоряжение УИК помещений для голосования (п. 1 ст. 54 ЗКО) |  | Глава администрации |
|  | Оказание содействия УИК в реализации их полномочий:-обеспечение охраны помещений для голосования и избирательной документации;-предоставление на безвозмездной основе помещений, транспортных средств, средств связи и технического оборудования (п.п. 15, 16 ст. 12 ЗКО) | Со дня получения УИК бюллетеней и до передачи их на хранение в ТИК;Со дня работы УИК | Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень, образца заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий зарегистрированных кандидатов, наименований избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов (п. 19 ст. 30, п.п. 3, 6 ст. 54 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосованияНе позднее **23.08.2024** | ИКМО, ОИК, УИК |
|  | Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 19 ст. 30, п. 5-1 ст. 54 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосованияНе позднее **23.08.2024** | ИКМО |
|  | Определение необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования в день голосования (п.п. 8, 8-1 ст.58 ЗКО) |  | ТИК  |
| 1. **ГОЛОСОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**
 |
| 1. и
 | Утверждение степени защиты избирательного бюллетеня (пп. 7 ст. 18, п. 3 ст. 55 ЗКО, ст. 8 ЗКО о комиссиях) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования**Не позднее 14.08.2024** | Избирательная комиссия Кемеровской области |
|  | Утверждение формы, текста и количества избирательных бюллетеней (п.п. 2, 4 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования**Не позднее 14.08.2024** | ИКМО, ОИК |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (п. 2 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования**Не позднее 14.08.2024** | ИКМО |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней (ст. 55 ЗКО) | После утверждения формы, текста, количества, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
|  | Определение избирательных участков, на которых будут использоваться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и изготовление трафаретов (п.3-1 ст. 55 ЗКО) |  | ИКМО |
|  | Передача полиграфической организацией ИКМО изготовленных бюллетеней по акту (п. 12 ст. 55 ЗКО)  |  | Полиграфическая организация, ИКМО |
|  | Передача избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям (п. 13 ст. 55 ЗКО)Передача избирательных бюллетеней в УИК (п. 14 ст. 55 ЗКО) | В срок, установленный ИКМОНе позднее чем за 1 день до дня голосования**Не позднее 04.09.2024** | ИКМО, ОИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК в целях обеспечения досрочного голосования (п. 14 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 1 день до дня (первого дня)досрочного голосования**Не позднее****04.09.2024** | ТИК Кемеровского муниципального округа |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 56 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**Не позднее 28.08.2024** | ТИК Кемеровского муниципального округа, УИК |
|  | Проведение голосования (п. 1 ст. 56 ЗКО) | **с 8 до 20 часов по местному времени с 06.09.2024 по 08.09.2024** | Избиратели, УИК |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 58 ЗКО) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования**С 29.08. 2024 до 14 часов 08.09.2024** | Избиратели, УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 60 ЗКО) | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования членам комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в п. 3 ст. 30 ФЗ, п. 3 ст. 21 ЗКО (п. 27 ст. 60 ЗКО) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | УИК при обращении установленных законом лиц |
|  | Направление в вышестоящую избирательную комиссию первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования (п. 28 ст. 60 ЗКО) | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голосаи выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
|  | Размещение данных протоколов УИК об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации п. 31 ст. 60 ЗКО) | По мере введения протоколов в ГАС «Выборы», но не позднее одних суток после принятия решения о результатах выборов | Избирательная комиссия Кемеровской области, ИКМО |
|  | Установление итогов голосования и определение результатов выборов на основании данных протоколов об итогах голосования, полученных от нижестоящих комиссий (ст. ст. 61, 62 ЗКО) | После поступления протоколов об итогах голосования от нижестоящих избирательных комиссий | ОИК |
|  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов (п. 2 ст. 64 ЗКО) | В течение суток после определения результатов выборов | ОИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п. 3 ст. 64 ЗКО) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования**Не позднее 13.10.2024** | ОИК |
|  | Опубликование полных данных протоколов о результатах выборов, об итогах голосования избирательных комиссий, действующих на территории округа (п. 4 ст. 64 ЗКО) | Осуществляется в течение 2 месяцев со дня голосования**С 08.09.2024** **по 07.11.2024** | ИКМО, ОИК |
|  | Хранение избирательной документации, в т.ч. избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей (п. 6 ст. 62 ЗКО) | В течение одного года со дня официального опубликования итогов голосования и результатов выборов | ИКМО |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования и сводных таблиц (п. 6 ст. 62 ЗКО) | В течение одного года со дня объявления даты следующих выборов того же уровня | ИКМО |