##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» декабря 2024 г. № 1328-П

пгт. Промышленная

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области - Кузбасса в 2025 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области - Кузбасса в 2025 году.

- Признать утратившим силу:

  - постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.11.2021 № 1816-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в муниципальном образовании Промышленновский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022 – 2024 годы»;

  - постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 28.10.2022 № 1381-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.11.2021 № 1816-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в муниципальном образовании Промышленновский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022 – 2024 годы»;

  - постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.11.2023 № 1363-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.11.2021 № 1816-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в муниципальном образовании Промышленновский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022 – 2024 годы»;

  - постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 19.06.2024 № 688-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.11.2021 № 1816-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в муниципальном образовании Промышленновский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2023 – 2024 годы».

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа Т.В. Мясоедову.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

| Глава Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |
| --- | --- |

Исп. О.В. Коровина

тел. 7-45-21

УТВЕРЖДАЮ

постановление

администрации Промышленновского

муниципального округа

от 18.12.2024 № 1328-П

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области - Кузбасса в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации |  |  | Финансирование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало |  | окончание | Источник | Объем финансирования, тыс.рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области - Кузбасса в 2025 году | УСЗН администрации Промышленновского муниципального округа | Нормативный правовой акт администрации Промышленновского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса | 01.12.2024 |  | 20.12.2024 | - | - |
| 1.2 | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области - Кузбасса, за 2024 год | УСЗН администрации Промышленновского муниципального округа |  | 01.03.2025 |  | 31.03.2025 | - | - |
| 1.3 | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области – Кузбасса и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | УСЗН администрации Промышленновского муниципального округа | - | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  |
| 1.3.1 | в 2024 году (факт): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 750 человек | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | - | 01.01.2025 |  | 01.04.2025 |  |  |
| 2 | Численность социальных работников в субъекте Российской Федерации – 59 человек | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | - | 01.01.2025 |  | 01.04.2025 |  |  |
| 3 | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 3125,1 тыс. рублей | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | - | 01.01.2025 |  | 01.04.2025 |  |  |
| 1.3.2 | в 2025 году оценка (планируемые): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 750 человек | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | - | - |  | - |  |  |
| 2 | Численности социальных работников в субъекте Российской Федерации – 59 человек | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | - | - |  | - |  |  |
| 3 | Объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 3200,00 тыс. рублей | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | - | - |  | - |  |  |
| 2. | Организация работы территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Функционирование территориальных координационных центров (ТКЦ) на базе УСЗН администрации Промышленновского муниципального округа, адрес: пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 20 кор.а (полное наименование и адрес) | УСЗН администрации Промышленновского муниципального округа | Функционирует 1 ТКЦ (количество и перечень организаций, на базе которых организованы ТКЦ) УСЗН администрации Промышленновского муниципального округа | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.2 | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | УСЗН администрации Промышленновского муниципального округа | В штатном расписании ТКЦ 3 штатных единиц специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости), из них: УСЗН администрации Промышленновского муниципального округа, адрес: пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 20 кор.а (перечень организаций, на безе которых организованы ТКЦ, с указанием адресов количества шт. ед.) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.3 | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе организаций социального обслуживания | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | Перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката ТСР МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа, пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, д. 8 (перечень организаций с указанием адресов) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.4 | Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | Перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют «школы ухода» МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа, пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, д. 8 (перечень организаций с указанием адресов) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3 | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторов ухода и работников РКЦ и ТКЦ (специалистов по социальной работе), а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | УСЗН администрации Промышленновского муниципального округа | подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работники РКЦ и ТКЦ |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | подобраны помощники по уходу |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.3 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | ГКУ «ЦСВИ»Благотворительный фонд «Старость в радость», органы местного самоуправления | Организовано обучение 3 работников РКЦ и ТКЦ по профессиональной программе обучения |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.4 | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | организовано обучение 11 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу» |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | За собственные средства | в рамках текущего финансирования |
| 3.5 | Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по профессиональной программе «Организатор ухода» | ГКУ «ЦСВИ»Благотворительный фонд «Старость в радость», органы местного самоуправления | Организовано обучение 3 организаторов ухода поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4. | Организация предоставления социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода поставщиками социальных услуг в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | Перечень организаций социального обслуживания (перечень организаций с указанием адресов) |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.2 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | Количество штатных единиц организаторов ухода (всего и с разбивкой по организациям) (перечень организаций с указанием адресов и количества шт. ед.) |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.3 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | Трудоустроено в организации социального обслуживания 4 помощников по уходу |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода в субъекте Российской Федерации | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 2572,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2443,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 128,6 |
| 4.4.1 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 2572,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2443,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 128,6 |
| 4.4.2 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2025 года | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.01.2025 | 31.01.2025 | всего | 214,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 203,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 10,7 |
| 4.4.3 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2025 года | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.02.2025 | 28.02.2025 | всего | 214,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 203,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 10,7 |
| 4.4.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2025 года | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.03.2025 | 31.03.2025 | всего | 214,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 203,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 10,7 |
| 4.4.5 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2025 года | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.04.2025 | 30.04.2025 | всего | 214,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 203,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 10,7 |
| 4.4.6 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2025 года | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.05.2025 | 31.05.2025 | всего | 214,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 203,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 10,7 |
| 4.4.7 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2025 года | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.06.2025 | 30.06.2025 | всего | 214,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 203,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 10,7 |
| 4.4.8 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2025 года | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.07.2025 | 31.07.2025 | всего | 214,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 203,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 10,7 |
| 4.4.9 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2025 года | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.08.2025 | 31.08.2025 | всего | 214,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 203,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 10,7 |
| 4.4.10 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2025 года | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.09.2025 | 30.09.2025 | всего | 214,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 203,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 10,7 |
| 4.4.11 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2025 года | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.10.2025 | 31.10.2025 | всего | 214,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 203,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 10,7 |
| 4.4.12 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2025 года | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.11.2025 | 30.11.2025 | всего | 214,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 203,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 10,7 |
| 4.4.13 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2025 года | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.12.2025 | 31.12.2025 | всего | 214,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 203,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 10,9 |
| 4.4.14 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу на дому в рамках системы долговременного ухода | МБУ «КЦСОН» Промышленновского муниципального округа | численность граждан, нуждающихся в уходе, получающих социальные услуги по уходу на дому в рамках системы долговременного ухода, 6 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; человек – 3 уровня нуждаемости |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | в рамках текущего финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2572,4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2443,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 128,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование |  |

| И.о. первого заместителя главы |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа | Т.В. Мясоедова |