##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» апреля 2025  г. №  425-П

пгт. Промышленная

Об итогах реализации  муниципальной  программы

«Развитие и укрепление материально-технической базы   Промышленновского  муниципального округа» на 2018-2027 годы

за 2024 год

Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского  муниципального округа информацию и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Промышленновского муниципального округа Ю.Ю. Белоконь  об итогах реализации  муниципальной программы «Развитие и укрепление     материально-технической базы Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы за 2024 год  (далее – программа):

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы.

2. Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Развитие и укрепление                  материально-технической базы Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на        заместителя главы Промышленновского муниципального округа                       А.А. Селиверстову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава

Промышленновского муниципального округа                          С.А. Федарюк

Исп. Ю.Ю. Белоконь

тел. 7-41-28

Отчет КУМИ администрации Промышленновского муниципального округа

об исполнении муниципальной программы

«Развитие и укрепление материально-технической базы Промышленновского  муниципального округа» на 2018-2027 годы

- Приложение N 6

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы

«Развитие и укрепление материально-технической базы Промышленновского  муниципального округа»

на 2018-2027 годы

за 2024 год

| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального округа, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели * | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году ** | процент исполнения плана (графа 6 - графа 7) / графа 5 * 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Промышленновского муниципального округа «Развитие и укрепление материально-технической базы Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы | Всего |  |  | 27625,1 | 27070,5 |  | 98,0 |
|  | местный бюджет |  |  | 27575,8 | 27070,5 |  | 98,2 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: *** |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 38,9 | 0 |  | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 10,4 | 0 |  | 0 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности КУМИ | местный бюджет | 0500011140 |  | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие: Проведение межевания земельных участков и постановка на кадастровый учет | местный бюджет | 0500011170 |  | 2365,0 | 2365,0 |  | 100 |
| Мероприятие: Изготовление технической документации на объекты недвижимости | местный бюджет | 0500011160 |  | 38,0 | 38,0 |  | 100 |
| Мероприятие: Оценка права аренды и рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | местный бюджет | 0500011150 |  | 143,0 | 143,0 |  | 100 |
| Мероприятие: Уплата ежемесячных взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах | местный бюджет | 0500012250 |  | 687,2 | 687,2 |  | 100 |
| Мероприятие: Приобретение и ремонт имущества | местный бюджет | 0500012180 |  | 22930,4 | 22930,4 |  | 100 |
| Мероприятие: Уплата налогов, сборов и иных платежей за содержание имущества казны | местный бюджет | 0500013220 |  | 1410,8 | 906,9 |  | 64,3 |
| Мероприятие: Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (межевание) | всего | 05000L5991 |  | 13,4 | 0 |  | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 0,4 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 2,7 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 10,3 | 0 |  |  |
| Мероприятие: Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (кадастровые работы) | всего | 05000L5992 |  | 37,3 | 0 |  | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 1,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 7,7 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 28,6 | 0 |  |  |

- Приложение N 7

- Отчет

- о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

- муниципальной программы

«Развитие и укрепление материально-технической базы Промышленновского  муниципального округа»  на 2018-2027 годы

за 2024 год

| - № п/п | - Наименование целевого показателя (индикатора) | - Единица измерения | - Значения - целевого показателя (индикатора) |  |  | - Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) - на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | - отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | - план | - факт (при наличии) |  |
| - Муниципальная программа, - подпрограмма, мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Выполнение планового задания по доходам, полученным от продажи имущества, находящегося в собственности Промышленновского муниципального округа | - Процент | - 407,4 | - 100 | - 411,5 |  |
| - 2. | Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности Промышленновского муниципального округа | - Процент | - 131,1 | - 100 | - 131,9 |  |
| - 3. | Доля муниципальных услуг КУМИ, оказываемых через МФЦ, от общего количества услуг | Процент | - 95 | - 95 | - 95 |  |
| - 4 | Доля зарегистрированных земельных участков, по отношению к общему числу земельных участков, занятых объектами недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, в отчетный период | Процент | - 100 | - 100 | - 100 |  |
| - 5 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему числу объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, в отчетный период | Процент | - 100 | - 100 | - 100 |  |
| - 6 | Доля заключенных договоров на продажу и аренду объектов недвижимого и движимого имущества, в отношении которых проведена оценка, от общего количества оцененных объектов недвижимого и движимого имущества | Процент | - 95 | - 95 | - 62 |  |
| - 7 | Доля отремонтированных многоквартирных жилых домов, в которых находятся муниципальные квартиры, от общего количества многоквартирных жилых домов с муниципальными квартирами, включенных в региональную программу капитального ремонта | Процент | - 100 | - 100 | - 100 |  |
| - 8 | Доля выполненных работ по ремонту и реконструкции имущества от количества запланированных на соответствующий год | Процент | - 99 | - 100 | - 100 |  |
| - 9 | Отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет | Процент | - 100 | - 100 | - 100 |  |

Директор программы:

Заместитель главы Промышленновского

муниципального округа		                                        А.А. Селиверстов

Исполнитель программы:

И.о. председателя комитета

по управлению муниципальным имуществом			Ю.Ю. Белоконь

Согласовано:

Начальник финансового управления				И.А. Овсянникова