|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Промышленновского муниципального округа  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы**

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Промышленновского муниципального округа

«Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы

1. Оценка текущего состояния социально-экономического развития социальной поддержки населения Промышленновского муниципального округа

Ключевым вопросом государственной социально-экономической политики на ближайшее десятилетие обозначено повышение качества жизни граждан России, поэтому социальная политика муниципального округа должна быть направлена на улучшение качества жизни конкретного человека, конкретной семьи.

Основные направления социальной политики в муниципальном округе реализуются через муниципальную программу «Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа». Программа представляет собой комплекс мероприятий по повышению уровня жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов и инвалидов боевых действий, членов их семей, семей с детьми и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Программно-целевой подход в современной социально-экономической ситуации становится условием качественного изменения социального положения.

Нарастающая потребность в социальной помощи формируется изменением демографической структуры населения муниципального округа в сторону увеличения доли пожилого населения.

Основной проблемой, наряду со старением населения округа, является высокий уровень инвалидности. Численность инвалидов составляет 4,52 % населения округа. На начало 2025 года доля инвалидов в Промышленновском муниципальном округе составляет 2040 человек, из них: 183 человека – инвалиды 1 группы, 828 человек – инвалиды 2 группы, 872 человека – инвалиды 3 группы, и 157 дети – инвалиды)

Программа социальной поддержки населения направлена на постоянное повышение уровня жизни малообеспеченных граждан за счет оказания им адресной социальной помощи, обеспечения оптимальных условий для успешной адаптации в обществе детей-инвалидов, инвалидов, осуществления мер по улучшению жизнеобеспечения граждан пожилого возраста.

На протяжении нескольких лет за счет средств бюджета Промышленновского муниципального округа реализуются меры по социальной поддержке инвалидов, детей-инвалидов, предусмотренные различными нормативными правовыми актами Промышленновского муниципального округа. Доступность среды для инвалидов - это не только сооружение пандусов, но и настройка под нужды инвалидов правил работы социальных, информационных и прочих служб, создание дополнительных возможностей для поиска работы для инвалидов, тех, кто может и хочет работать. Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна без предоставления им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям, вспомогательных средств и приспособлений, материальной, социальной и иной поддержки. Они должны иметь возможность трудиться, заниматься спортом, отдыхать, получать образование, медицинское обслуживание, жилье, социальные услуги, иметь доступ к культурным ценностям.

В Промышленновском муниципальном округе согласно **Закону Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта»** предоставляется бесплатный и льготный проезд 759 ветеранам труда, 19 реабилитированным лицам, 291 детям из многодетных семей, 2003 инвалидам.

Согласно **Закону Кемеровской области от 14.01.1999 № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области»** 106 жителей Промышленновского муниципального округа являются получателями муниципальной пенсии.

Широкий спектр мер социальной поддержки предоставляется семьям с детьми. Многодетные семьи в рамках Закона Кемеровской области 123-ОЗ получают льготы по оплате коммунальных услуг. Дети из многодетных семей, помимо бесплатного проезда в общественном транспорте, получают бесплатное питание в школах. 993 многодетных семьи получают 1200 рублей ежемесячно. Семьям выплачивается ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

С 01.01.2019 в Кемеровской области - Кузбассе в рамках национального [проекта](consultantplus://offline/ref=EB0729E58E84A99D1BF615983D4172679E7C04DAB6897BA6EE0829464A46E56837F9DC12465841D2869859EC6Fe2z7E) «Демография» реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», направленный на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей с целью стимулирования рождаемости, создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, финансового благополучия семей с детьми. В число мероприятий указанного регионального проекта включены успевшие зарекомендовать себя меры социальной поддержки семей, имеющих детей. К указанным мерам относятся ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей, предоставление средств областного материнского (семейного) капитала, меры социальной поддержки многодетных семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей.

Областной материнский (семейный) капитал как дополнительная мера социальной поддержки семей, в которых родился (был усыновлен) третий ребенок или последующие дети, реализуется с 01.01.2011. Размер областного материнского (семейного) капитала составляет 130 тыс. рублей. Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий многодетных семей, а с декабря 2022 года - на получение образования детей.

С 01.01.2013 в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=EB0729E58E84A99D1BF615983D417267997707D6B58D7BA6EE0829464A46E56837F9DC12465841D2869859EC6Fe2z7E) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в Кемеровской области - Кузбассе принят [Закон](consultantplus://offline/ref=EB0729E58E84A99D1BF60B952B2D2E62997F5EDFB28D73F9B6582F111516E33D65B9824B161E0ADF808445EC6A3AF6ACAFeCzCE) Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей». С 01.01.2020 ежемесячная денежная выплата установлена нуждающимся в поддержке семьям со среднедушевым доходом семьи, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Кемеровской области - Кузбассе на год обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста 3 лет в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в Кемеровской области - Кузбассе. С 01.01.2025 года размер указанной выплаты составляет 16137 рублей.

Одно из приоритетных направлений на сегодняшний день является государственная социальная помощь в виде денежной выплаты на основании социального контракта. **Главная цель социального контракта** — помочь малоимущим найти постоянный и стабильный источник дохода. В отличие от обычных пособий и выплат, социальный контракт предполагает целевую поддержку, при этом получатель обязуется использовать финансы только на определённые нужды, например получение образования, трудоустройство или развитие своего дела.

Для старшего поколения в настоящее время в Промышленновском муниципальном округе стабильно функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения».

В 2024 году обслужено на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 773 человек, которым предоставлено 760 тыс. единиц социальных услуг.

В МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» действует отделение срочного социального обслуживания, которое обслуживает граждан попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе освободившихся из мест лишения свободы. Из мест лишения свободы обратилось 11 человек, из которых 1 гражданин получили вещи в пункте проката, обмена и взаимопомощи. Благотворительным углем обеспечены 701 семья. 68 овощных набора получили инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи. В отделении помощи семье и детям за 2024г. 949 семей с детьми получили 2339 социально – экономических, социально-бытовых, социально-правовых, социально-психологических услуг.

С 2019 года в Кемеровской области - Кузбассе в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») национального проекта «Демография», реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. С 2022 года пилотный проект реализуется в Промышленновском муниципальном округе. В  **2025 году системой долговременного ухода воспользовались 2703 человек,** из них 9 получают социальное обслуживание на дому посредством привлечения 4 помощников по уходу.

Развитие учреждений обеспечит улучшение качества жизни населения округа. Использование потенциала муниципальной программы — это **эффективный способ**  совершенствования социальной сферы в Промышленновском муниципальном округе.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Промышленновского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы с учетом положений указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Закона Кемеровской области от 26.12.2018 № 122-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года».

К приоритетным направлениям реализации государственной программы отнесены:

повышение благосостояния граждан и снижение бедности;

модернизация и развитие сектора социальных услуг в сфере социального обслуживания;

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году;

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов;

совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам.

Приоритеты и цели государственной программы соответствуют основным направлениям деятельности Министерства социальной защиты населения Кузбасса и Указу Президента Российской Федерации о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Достижение цели планируется путем предоставления адресной и качественной социальной поддержки отдельным категориям граждан по указанным направлениям.

3 . Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных и региональных программ Кемеровской области – Кузбасса

В Программе отражена взаимосвязь с целями и показателями государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2024-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса  от 29.09.2023 № 641 (ред. от 16.10.2024).

Программой предусмотрено достижение следующих целей:

повышен уровень социального обеспечения граждан-получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости;

повышена доступность социального обслуживания населения и сохраняется на уровне 100 % до 2030 года.

В соответствии с установленными целями сформированы показатели:

доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта;

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения.

4**.** Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:

обеспечены финансовой поддержкой семьи при рождении детей;

лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода;

выполнены обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан в полном объеме;

обеспечено реализация основных направлений развития учреждения социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материальной базы учреждения системы социального обслуживания населения;

обеспечено повышение качества жизни населения.

На достижение целевого показателя «обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации» в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» направлены меры поддержки, включающие в себя предоставление областного материнского (семейного) капитала, предоставление ежемесячных денежных выплат семьям с 3-мя и более детьми в случае рождения 3-го или последующих детей до достижения ребенком возрасте 3 лет, предоставление мер социальной поддержки многодетных семей.

Меры социальной поддержки Программы, в рамках которых предоставляется государственная социальная помощь в форме социального контракта, оказывается государственная поддержка семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иным категориям граждан, оказывают непосредственное влияние на показатель «Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года» национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

Целевой показатель «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» достигается в рамках реализации мероприятий, способствующих созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

**Паспортмуниципальной программы Промышленновского муниципального округа**

**«Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 гг**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) (фамилия, имя, отчество, должность) | Мясоедова Татьяна Васильевна, и.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Коровина Оксана Викторовна, начальник Управления социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) (сроки и этапы) | 2026-2028 годы, 1 этап |
| Цель (цели) муниципальной программы (комплексной программы) | Повышена доступность социального обслуживания населения и сохраняется на уровне 100% до 2028 года  1.Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в Промышленновском муниципальном округе.  2.Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.  3.Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Промышленновском муниципальном округе. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) | 1.Региональный проект «Старшее поколение»  2.[Подпрограмма](file:///D:\Муницип.%20прогр.%205\Реализация#Par760) «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;  3.[Подпрограмма](file:///D:\Муницип.%20прогр.%205\Развитие#Par1286) «Развитие социального обслуживания населения»;  [4.Подпрограмма](file:///D:\Муницип.%20прогр.%205\Реализация#Par1405) «Доступная среда для инвалидов»; |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | Финансирование муниципальной программы, всего- 392329,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2026 год –131 061,8 тыс. рублей;  2027 год –130 634,0 тыс. рублей;  2028 год –130 634,0 тыс. рублей;  Средства федерального бюджета, всего – 10 076,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2026 год –3 794,7 тыс. рублей;  2027 год –3 141,0 тыс. рублей;  2028 год –3 141,0 тыс. рублей  Средства областного бюджета, всего - 310 960, 4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2026 год – 103 537,4 тыс. рублей;  2027 год – 103 711,5 тыс. рублей;  2028 год – 103 711,5 тыс. рублей;  Средства местного бюджета, всего – 71 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2026 год – 23 729,7 тыс. рублей;  2027 год – 23 781,5 тыс. рублей;  2028 год – 23 781,5 тыс. рублей; |
| Связь с [национальными целями](https://internet.garant.ru/document/redirect/74404210/1) развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации / государственной программой | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей / Показатель «Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года» / Показатель «Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации»/ Показатель «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;  Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» |

2. Показатели муниципальной программы «Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование показателя | | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение  2024 | Значение показателя  по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями [национальных целей](https://internet.garant.ru/document/redirect/74404210/1) |
| 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| Региональный проект «Старшее поколение» Приложение № 1 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля пожилых и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | | ГП | возрастаниет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Соглашение с министерством труда и социальной защиты населения от 28.01.2025 № 32525000-1-2025-013 | УСЗН Промышленновского о муниципального округа | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| Комплексная программа «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Приложение № 2 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | ГП | возрастание | процент | 74,7 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" | УСЗН Промышленновского о муниципального округа | Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения Кемеровской области-Кузбасса |
| Комплексная программа «Развитие социального обслуживания населения» Приложение № 3 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания  населения | ГП | возрастание | процент | 99,4 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | УСЗН Промышленновского о муниципального округа | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| Комплексная программа «Доступная среда для инвалидов» Приложение № 4 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | | | МБ | возрастание | процент | 100,0 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2023 № 641 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области — Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса". | УСЗН Промышленновского муниципального округа | Социальная поддержка и реабилитация инвалидов |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы (комплексной программы) в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам / месяцам | | | | | | | | Ответственный  за достижение показателя | |
| март | | июнь | | | сентябрь | | год |
|  | Показатель муниципальной программы (комплексной программы) «Наименование», единица измерения по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | отсутствуют |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |

3. План достижения показателей муниципальной программы (комплексной программы) в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели / показатели | Уровень показателя | | Единица измерения | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | На конец года 2026 год | |
| 1 квартал | | 2 квартал | | 3 квартал | | | 4 квартал |  | |
| Региональный проект «Старшее поколение» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет/Доля пожилых и инвалидов, получающих долговременный уход , от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | ГП КО | | процент | | 25 | | 50 | | 75 | | | 100 | 100 | |
|  | Комплексная программа «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация действующих мер адресной социальной поддерки населения Кемеровской области / Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | ГП КО | | процент | | 25 | | 50 | | 75 | | | 100 | 100 | |
|  | Комплексная программа «Развитие социального обслуживания населения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Оценка эффективности** расходов на меры социальной поддержки населения/Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | | ГП РФ | процент | | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | | 100 | |
|  | Комплексная программа «Доступная среда для инвалидов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Социальная поддержка и реабилитация инвалидов, Организация культурно – досуговых мероприятий / Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | | ГП КО, МП | | процент | | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | | 100 |

4. Структура муниципальной программы «Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями | | | |
|  | Проектное мероприятие «Старшее поколение» Приложение № 1 к муниципальной программе | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа | срок реализации: 2026 – 2028 | | | | |
| 1. | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в Промышленновском муниципальном округе; Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материальной базы, а также социальная поддержка работников учреждений социального обслуживания | | Доля пожилых и инвалидов, получающих долговременный уход , от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан в общей численности населения Промышленновского округа | | |
| 2 Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Приложение № 2 к муниципальной программе | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа | срок реализации: 2026 – 2028 | | | | |
| 2.1 | Выполнение обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области , направленных на организацию своевременного , в полном объеме обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки. | В рамках мероприятий предусмотрена социальная поддержка в виде предоставления денежных выплат (единовременных и (или) ежемесячных пособий, компенсаций) и оказания поддержки в натуральном выражении ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам, пенсионерам, отдельным категориям многодетных и приемных матерей, малообеспеченным гражданам, семьям, имеющим детей, и другим категориям граждан, и другие мероприятия, адресная реализация которых позволит повысить уровень доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан | | | | Доля граждан, получающих социальную поддержку, в общей численности населения Промышленновского округа |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий«Развитие социального обслуживания населения» Приложение № 3 к муниципальной программе | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа | срок реализации: 2026 – 2028 | | | | |
| 3.1 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидии на иные цели учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда для инвалидов» Приложение № 4 к муниципальной программе | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа | срок реализации: 2026 - 2028 | | | | |
| 4.1 | Социальная поддержка и реабилитация инвалидов | Оказание материальной помощи инвалидам, семьям имеющим детей инвалидов, психологическая поддержка инвалидов, социальное обслуживание на дому, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | | | Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа» на 2026 – 2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  | всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 131061,8 | 130634,0 | 130634,0 |  |  |  | 392329,8 |
| федеральный бюджет | 3794,7 | 3141,0 | 3141,0 |  |  |  | 10076,7 |
| областной бюджет | 103537,4 | 103711,5 | 103711,5 |  |  |  | 310960,4 |
| местный бюджет | 23729,7 | 23781,5 | 23781,5 |  |  |  | 71292,7 |
| 1. Структурный элемент проектного мероприятия «Старшее поколение» | 4263,6 | 3784,0 | 3784,0 |  |  |  | 11831,6 |
| федеральный бюджет | 3794,7 | 3141,0 | 3141,0 |  |  |  | 10076,7 |
| областной бюджет | 468,9 | 643,0 | 643,0 |  |  |  | 1754,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 2. Структурный элемент комплекса проектных мероприятий «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 35932,7 | 35984,5 | 35984,5 |  |  |  | 107901,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 12213,0 | 12213,0 | 12213,0 |  |  |  | 36639,0 |
| местный бюджет | 23729,7 | 23781,5 | 23781,5 |  |  |  | 71189,1 |
| 3. Структурный элемент комплекса проектных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» | 90855,5 | 90855,5 | 90855,5 |  |  |  | 272566,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 90855,5 | 90855,5 | 90855,5 |  |  |  | 272566,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 4. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 30,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 30,0 |

Приложение №1

к муниципальной программе

Промышленновского

муниципального округа

«Социальная поддержка населения

Промышленновского

муниципального округа»

**Паспортпроекта «Старшее поколение»**

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор (комплексной программы) (фамилия, имя, отчество, должность) | Мясоедова Татьяна Васильевна, и.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа | |
| Ответственный исполнитель проекта (комплексной программы) | Коровина Оксана Викторовна, начальник Управления социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа | |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) (сроки и этапы) | 2026-2028 годы | |
| Цель (цели) регионального проекта | Проект направлен на **повышение качества жизни и благополучия граждан старшего поколения,** создание условий для активного здорового долголетия. | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса | Региональный проект, входящий в состав национального проекта «Семья» - Региональный проект «Старшее поколение» |

2. Показатели муниципальной программы Промышленновского муниципального округа

«Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 гг

Проект «Старшее поколение»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение  2024 | Значение показателя  по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями [национальных целей](https://internet.garant.ru/document/redirect/74404210/1) |
| 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материальной базы, а также социальная поддержка работников учреждений социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля пожилых и инвалидов, получающих долговременный уход , от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | ГП | возрастание | процент | 99,4 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Соглашение с министерством труда и социальной защиты населения от 28.01.2025 № 32525000-1-2025-013 | УСЗН Промышленновского о муниципального округа | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы Промышленновского муниципального округа

«Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 гг

Проект «Старшее поколение»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам | | | | Ответственный  за достижение показателя |
| март | июнь | сентябрь | год |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей проекта в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели / показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | На конец года 2026 год |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
|  | Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материальной базы, а также социальная поддержка работников учреждений социального обслуживания | | | | | | | |
| 1. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет/Доля пожилых и инвалидов, получающих долговременный уход , от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | ГП КО | процент | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |

4. Структура муниципальной программы Промышленновского муниципального округа

«Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 гг

Проект «Старшее поколение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями | |
|  | Ответственный за реализацию  Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа | срок реализации: 2026 – 2028 | | |
| 1 | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в Промышленновском муниципальном округе; Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материальной базы, а также социальная поддержка работников учреждений социального обслуживания. | | Соглашение с министерством труда и социальной защиты населения от 28.01.2025 № 32525000-1-2025-013 Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе в общей численности населения Промышленновского округа. |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Промышленновского муниципального округа

«Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 гг

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  | всего |
| Итого по проекту «Старшее поколение», в том числе: | 4263,6 | 3784,0 | 3784,0 |  |  |  | 11831,6 |
| федеральный бюджет | 3794,7 | 3141,0 | 3141,0 |  |  |  | 10076,7 |
| областной бюджет | 468,9 | 643,0 | 643,0 |  |  |  | 1754,9 |
| бюджет Промышленновского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |

7. План реализации проекта «Старшее поколение»

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | |
| Мероприятия: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидии на иные цели учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | X | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Промышленновского муниципального округа  Начальник управления социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа Коровина О.В. | "С министерством социальной защиты населения Кузбасса заключено соглашение№ 32525000-1-2025-013 от 28.01.2025г о предоставлении из областного бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации регионального проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании" |  |
| Контрольная точка | 01.04.2026 | Отчет МБУ КЦСОН об исполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01.07.2026 | Отчет МБУ КЦСОН об исполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01.10.2026 | Отчет МБУ КЦСОН об исполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31.12.2026 | Отчет МБУ КЦСОН об исполнении мероприятия | На бумажном носителе |

Приложение №2

к муниципальной программе

Промышленновского

муниципального округа

«Социальная поддержка населения

Промышленновского

муниципального округа»

**Паспорт  
комплекса процессных мероприятий «Реализация социальной поддержки отдельным категориям граждан»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Промышленновского муниципального округа либо главного распорядителя) | Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа; МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Промышленновского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/  задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение  2025 | Значения показателей  по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
|  | Задача «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля граждан, фактически охваченных мерами социальной поддержки и пользующихся мерами социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки; | возрастание | МП | процент | 90,5 | 95,5 | 96,5 | 98,0 |  |  |  | Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа |

3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя  по кварталам / месяцам | | | | Ответственный  за достижение показателя |
| март | июнь | сентябрь | год |
|  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения | | | | | | | | |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели / показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | На конец года 2026 год |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | ГП КО, МП | процент | - | - | - | - | 99 |
| 2 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки (материальная помощь) | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 103 |
| 3 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 106 |
| 4 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки (льготный уголь) | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 726 |
| 5 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки (почетный гражданин) | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 9 |
| 6 | Количество ветеранов труда, которым оказана мера социальной поддержки | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 60 |
| 7 | Количество тружеников тыла, которым оказана мера социальной поддержки | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 1 |
| 8 | Количество реабилитированных лиц, которым оказана мера социальной поддержки | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 2 |
| 9 | Количество многодетных семей, которым оказана мера социальной поддержки | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 908 |
| 10 | Количество многодетных матерей, которым оказана мера социальной поддержки | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 1 |
| 11 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки соответствии с Законом Кемеровской области от 27.01.2005 № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 5 |
| 12 | Количество произведенных выплат социального пособия на погребение | ГП КО, МП | ед | - | - | - | - | 129 |
| 13 | Отношение количества физических лиц, использовавших налоговую льготу к общему количеству физических лиц на которых распространяется действие п.п. 4.1.1 решения ст.407 НК РФ | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 857 |
| 14 | Отношение количества физических лиц, использовавших налоговую льготу к общему количеству физических лиц на которых распространяется действие п.п. 4.1.2 решения ст.407 НК РФ | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 1 |
| 15 | Отношение количества физических лиц, использовавших налоговую льготу к общему количеству физических лиц на которых распространяется действие п.п. 4.1.3 решения ст.407 НК РФ | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 29 |
| 16 | Отношение количества физических лиц, использовавших налоговую льготу к общему количеству физических лиц на которых распространяется действие п.4 решения ст.407 НК РФ | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 11 |

5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2024год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| Задача «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки | чел | 99 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Количество ветеранов труда, которым оказана мера социальной поддержки | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки | чел | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |
| 3 | Количество тружеников тыла, которым оказана мера социальной поддержки | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки | чел | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | Количество реабилитированных лиц, которым оказана мера социальной поддержки | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки | чел | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 5 | Количество многодетных семей, которым оказана мера социальной поддержки | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки | чел | 908 | 900 | 900 | 900 |  |  |  |
| 6 | Количество многодетных матерей, которым оказана мера социальной поддержки | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки | чел | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 7 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки соответствии с Законом Кемеровской области от 27.01.2005 № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки | чел | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 8 | Количество произведенных выплат социального пособия на погребение | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки | ед | 129 | 130 | 130 | 130 |  |  |  |
| 9 | Отношение количества физических лиц, использовавших налоговую льготу к общему количеству физических лиц на которых распространяется действие п.п. 4.1.1 решения решения ст.407 НК РФ | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки | чел | 857 | 860 | 860 | 860 |  |  |  |
| 10 | Отношение количества физических лиц, использовавших налоговую льготу к общему количеству физических лиц на которых распространяется действие п.п. 4.1.2 решения ст.407 НК РФ | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки | чел | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 11 | Отношение количества физических лиц, использовавших налоговую льготу к общему количеству физических лиц на которых распространяется действие п.п. 4.1.3 решения ст.407 НК РФ | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки | чел | 29 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 12 | Отношение количества физических лиц, использовавших налоговую льготу к общему количеству физических лиц на которых распространяется действие п.4 решения ст.407 НК РФ | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки | чел | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |

6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  | всего |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (всего), в том числе: | 35932,7 | 35984,5 | 35984,5 |  |  |  | 107901,7 |
| 1.1 Мероприятия: Материальная поддержка, всего, в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 12213,0 | 12213,0 | 12213,0 |  |  |  | 36639,0 |
| местный бюджет | 23729,7 | 23781,5 | 23781,5 |  |  |  | 71189,1 |
| 1.2 Мероприятие: «Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», всего, в том числе: | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |  |  |  | 7200,0 |
| местный бюджет | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |  |  |  | 7200,0 |
| 1.3 Мероприятие: «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих», всего, в том числе: | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 |  |  |  | 40500,0 |
| местный бюджет | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 |  |  |  | 40500,0 |
| 1.4 Мероприятие: «Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Промышленновского округа», всего, в том числе: | 340,0 | 340,0 | 340,0 |  |  |  | 1020,0 |
| местный бюджет | 340,0 | 340,0 | 340,0 |  |  |  | 1020,0 |
| 1.5 Мероприятие: «Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, всего, в том числе: | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |  |  |  | 4200,00 |
| областной бюджет | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |  |  |  | 4200,00 |
| 1.6 Мероприятие: « Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22.06.1941 по 9.05.1945 не менее шести месяцев, исключая период работы на временно  оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | 90,0 |
| областной бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | 90,0 |
| 1.7 Мероприятие:«Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 150,0 |
| областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 150,0 |
| 1.8 Мероприятие: «Меры социальной поддержки многодетных семей» всего, в том числе: | 10390,0 | 10390,0 | 10390,0 |  |  |  | 31170,0 |
| областной бюджет | 10390,0 | 10390,0 | 10390,0 |  |  |  | 31170,0 |
| 1.9 Мероприятие: « Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» , всего, в том числе: | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 180,0 |
| областной бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 180,0 |
| 1.10 Мероприятие: «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» , всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | 90,0 |
| областной бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | 90,0 |
| 1.11 Мероприятие: «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению» , всего, в том числе: | 235,0 | 253,0 | 253,0 |  |  |  | 759,0 |
| областной бюджет | 235,0 | 253,0 | 253,0 |  |  |  | 759,0 |

7. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: Материальная поддержка | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля | Администрация Промышленновского муниципального округа – и.о. заместителя главы Промышленновского округа (по социальным вопросам и безопасности) Мясоедова Татьяна Васильевна | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) 2: «Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля | Администрация Промышленновского муниципального округа - Заместитель главы, начальник управления по жизнеобеспечению и строительству Зарубин Артем Анатольевич | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) 3: «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих» | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля | Администрация Промышленновского муниципального округа Заместитель главы по экономике: Селиверстова Анна Андреевна | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) 4: : «Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Промышленновского округа» | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля | Администрации Промышленновского муниципального округа Заместитель главы по экономике: Селиверстова Анна Андреевна | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря | Отчет отдела | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) 5: Зубопротезирование ,как обеспечение мер социальной поддержки согласно  №-№ 105-ОЗ, 114-ОЗ,14-ОЗ,15-ОЗ от от 20.12.2004 | X | Зубопротезирование |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля | **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения « Промышленновская районная больница»** | Реестр, УПД | СБИС |
| Контрольная точка | 01 июля | Реестр, УПД | СБИС |
| Контрольная точка | 01 октября | Реестр, УПД | СБИС |
| Контрольная точка | 31 декабря | Реестр, УПД | СБИС |
| Мероприятие (результат) 8: «Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005  № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля | Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа  Начальник управления социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа Коровина О.В. | Отчет отдела льгот об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля | Отчет отдела льгот об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября | Отчет отдела льгот об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря | Отчет отдела льгот об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) : «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 07.12.2018 № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области» | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля | Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа  Начальник управления социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа Коровина О.В. | Отчет отдела льгот об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля | Отчет отдела льгот об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября | Отчет отдела льгот об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря | Отчет отдела льгот об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат): Результативность налогового расхода Промышленновского округа, установленного решением СНД Промышленновского муниципального округа  № 94 от 26.06.2025 «Об установлении и  введении в действие на территории Промышленновского муниципального округа налога на имущество физических лиц» п.п. –п.п.4.1.1 , 4.1.2, 4.1.3, 4 решения ст.407 НК РФ | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля | **«Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области — Кузбассу»** | Отчет по запросу |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Промышленновского

муниципального округа

«Социальная поддержка населения

Промышленновского

муниципального округа»

# Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Промышленновского муниципального округа либо главного распорядителя) | Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального района |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/  задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение  2025 | Значения показателей  по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | Задача «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания  населения | возрастание | ГП | процент | 99,4 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | УСЗН Промышленновского муниципального округа |  | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| 1.2 | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Кемеровской области | возрастание | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | УСЗН Промышленновского муниципального округа |

3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя  по кварталам / месяцам | | | | Ответственный  за достижение показателя |
| март | июнь | сентябрь | год |
|  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения | | | | | | | | |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2024год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| Задача «Развитие социального обслуживания населения» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания  населения | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Мероприятие: « Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления» | Осуществление текущей деятельности | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы Кемеровской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2024год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| Задача «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки | чел | 99 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  | всего |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» | 90855,5 | 90855,5 | 90855,5 |  |  |  | 272566,5 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 90855,5 | 90855,5 | 90855,5 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 3.1 Мероприятие: Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30.10.2007  № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» , всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 3.2 Мероприятие: «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления», всего, в том числе: | 26646,5 | 26646,5 | 26646,5 |  |  |  | 79939,5 |
| областной бюджет | 26646,5 | 26646,5 | 26646,5 |  |  |  | 79939,5 |
| 3.3 Мероприятия: «Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания, всего, в том числе | 64209,0 | 64209,0 | 64209,0 |  |  |  | 192627,0 |
| областной бюджет | 64209,0 | 64209,0 | 64209,0 |  |  |  | 192627,0 |

7. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование отраслевого (функционального) Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие (результат): «Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания» | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 01.04.2026 | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Промышленновского муниципального округа  Начальник управления социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа Коровина О.В. | Отчет МБУ КЦСОН об исполнении мероприятия | Отчет на бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01.07.2026 | Отчет МБУ КЦСОН об исполнении мероприятия | Отчет на бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01.10.2026 | Отчет МБУ КЦСОН об исполнении мероприятия | Отчет на бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31.12.2026 | Отчет МБУ КЦСОН об исполнении мероприятия | Отчет на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат): «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления» | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 01.04.2026 | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Промышленновского муниципального округа  Начальник управления социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа Коровина О.В. | Отчет МБУ КЦСОН об исполнении мероприятия | Отчет на бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01.07.2026 | Отчет МБУ КЦСОН об исполнении мероприятия | Отчет на бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01.10.2026 | Отчет МБУ КЦСОН об исполнении мероприятия | Отчет на бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31.12.2026 | Отчет МБУ КЦСОН об исполнении мероприятия | Отчет на бумажном носителе |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Промышленновского

муниципального округа

«Социальная поддержка населения

Промышленновского

муниципального округа»

# Паспорт комплекса процессных мероприятий «Доступная среда для инвалидов»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Промышленновского муниципального округа либо главного распорядителя) | Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального района |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | 4 | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение  2024 | Значения показателей  по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2026 | 2027 | 2028 | |  |  |  |
| 1 | Задача «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | возрастание | МП | процент | 100 | 100 | 100 | | 100 |  |  |  | Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа |
| 1.2 | Количество граждан, которым оказана Социальная поддержка и реабилитация инвалидов | возрастание | МП | процент | 100 | 100 | 100 | | 100 |  |  |  | Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа |
| 1.3 | Количество проведенных соц.направленных мероприятий | возрастание | МП | единиц | 1 | 1 | 1 | | 1 |  |  |  | Управление социальной защиты населения администрации Промышленновского муниципального округа |

3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя  по кварталам / месяцам | | | | Ответственный  за достижение показателя |
| март | июнь | сентябрь | год |
|  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения | | | | | | | | |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели / показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | На конец года 2026 год |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | ГП КО, МП | процент | - | - | - | - | 100 |
| 2 | Количество проведенных соц.направленных мероприятий | ГП КО, МП | чел | - | - | - | - | 1 |

5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2024год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности и качества реабилитационных услуг, улучшение качества жизни инвалидов» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие: «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов», в том числе | Осуществление текущей деятельности | Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Мероприятие: «Организация проведения мероприятий к Международному дню инвалидов» всего, в том числе: | Осуществление текущей деятельности | Количество проведенных соц. направленных мероприятий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  | всего | |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда для инвалидов» | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 30,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 30,0 |
| 1.1 Мероприятие: «Организация культурно - досуговых мероприятий» всего, в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 30,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 30,0 |

7. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 «Доступная среда для инвалидов» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1: «Организация культурно - досуговых мероприятий» | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 31.12.2026 | Мероприятие приурочено к международному дню инвалида | Отчет УКМПСТ Промышленновского округа об исполнении | На бумажном носителе |