КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» апреля 2025 г. № 430-П

пгт. Промышленная

Об итогах реализации в 2024 году

муниципальной  программы  «Кадры в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2027 годы

Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа информацию заместителя главы Промышленновского муниципального округа А.A. Селиверстову об итогах реализации в 2024 году муниципальной программы «Кадры в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 - 2027 годы (далее – программа):

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы.

2. Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Кадры в Промышленновском муниципальном округе» на 2018 - 2027 годы.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на            заместителя главы Промышленновского муниципального округа                          А.А. Селиверстову.

5.       Настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания.

Глава

Промышленновского муниципального округа                                         С.А. Федарюк

Исп. Л.Н. Жданова

Тел. 71917

# Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и

оценке эффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы

муниципальной программы «Кадры в Промышленновском муниципальном округе»

на 2018-2027 годы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального района, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году | процент исполнения плана (графа 6 - графа 7) / графа 5 * 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Кадры в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2027 годы | Всего | 12 0 00 00000 |  | 177,7 | 177,7 |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 12 0 00 00000 |  | 177,7 | 177,7 |  | 100 |
| Мероприятие: 1. Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе трехстороннего договора | Всего | 12 0 00 11570 |  | 70,0 | 70,0 |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 12 0 00 11570 |  | 70,0 | 70,0 |  | 100 |
| 1.2. Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа | Всего | 12 0 00 11580 |  | 107,7 | 107,7 |  | 100 |
|  | Местный бюджет | 12 0 00 11580 |  | 107,7 | 107,7 |  | 100 |
| 1.3. Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) | Всего | 12 0 00 70651 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
|  | Местный бюджет | 12 0 00 70651 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
| 1.4. Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения | Всего | 12 0 00 73720 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
|  | Местный бюджет | 12 0 00 73720 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
| 1.5. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | Всего | 12 0 Р3 52940 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
|  | Местный бюджет | 12 0 Р3 52940 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |

Директор программы:

Заместитель главы

Промышленновского муниципального округа                                      А.А. Селиверстова

Исполнитель:

Главный специалист администрации Промышленновского

муниципального округа

телефон: 7-19-17                                                                                        Л.Н. Жданова

Согласовано:                                                                                            И.А. Овсянникова

# Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ,реализуемых за счет средств местного бюджета

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Кадры в Промышленновском муниципальном округе»

на 2018-2027 годы за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за предыду- щий год | План |  | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Промышленновского муниципального округа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе трехстороннего договора из: 10000 рублей на одного специалиста, закончившего средне-специальное учебное заведение, 15000 рублей – ВУЗ. |  | Количество молодых специалистов, получивших единовременную денежную выплату | 11 | 6 | 6 |  | 2 чел. по 15,0 тыс. рублей. 4 чел. по 10,0 тыс. рублей. |
| 2 1 | Повышение квалификации специалистов органов местного 2 2 |  | Количество специалистов, повысивших свою 3 | 16 4 | 10 5 | 16 6 |  | Повышение квалификации специалистов органов местного 7 7 |
|  | самоуправления Промышленновского муниципального округа |  | профессиональную квалификацию |  |  |  |  | самоуправления проходило по мере возникновении потребности. В 2024 году повышение квалификации прошли 16 человек, стоимость оказанных услуг составила 107,7 тыс. рублей. |
| 3 | Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения |  | Количество специалистов выпускников, повысивших свою профессиональную квалификацию | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста |  | Количество специалистов предпенсионного возраста, повысивших свою профессиональную квалификацию | 0 | 0 | 0 |  |  |

Директор программы:

Заместитель главы

Промышленновского муниципального округа                                           А.А. Селиверстова

Исполнитель:

Главный специалист администрации

Промышленновского муниципального округа

телефон: 7-19-17                                                                                          Л.Н. Жданова

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Кадры в Промышленновском муниципальном округе

на 2018 – 2027 годы» за 2024 год

Муниципальная программа предусматривает выработку единой системы работы по кадровому обеспечению муниципального округа, включающей в себя поддержку, привлечение, закрепление и продвижение талантливой молодежи, использование интеллектуального, творческого и организаторского потенциала молодых граждан для инновационного развития Промышленновского муниципального округа при оптимальном привлечении опыта старших поколений.

Цель муниципальной программы: привлечение, закрепление и продвижение высококлассных, инновационно – ориентированных профессиональных кадров в округе.

Задачи муниципальной программы: выработка единой работы по кадровому обеспечению округа, оказание помощи одаренной молодежи округа в ее профессиональном самоопределении и продвижении; стимулирование возвращения одаренной молодежи в округ по окончании обучения в высших учебных заведениях, обеспечение устойчивого развития предприятий и учреждений округа, структур муниципального управления за счет обеспечения их деятельности профессиональными кадрами, создание эффективной системы мотивации высококвалифицированного труда, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала округа, преодоление негативной тенденции повышения среднего возраста высококвалифицированных кадров.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году с учетом уточненного плана предусмотрено 177,7 тыс. рублей, использовано 177,7 тыс. рублей, исполнение на 100,0 %.

Муниципальная программа включает в себя 5 мероприятий, которые финансируются из местного бюджета.

Мероприятие: «Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе  трехстороннего договора».

Запланировано бюджетных средств – 70,0 тыс. рублей, использовано в сумме – 70,0 тыс. рублей, исполнено на 100 %.  Индикатор программы по данному мероприятию: план – 6 человек, факт – 6 человек.

Мероприятие: «Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления  Промышленновского муниципального округа».

Запланировано бюджетных средств – 107,7 тыс. рублей, и использовано в сумме  – 107,7 тыс. рублей, исполнено на 100 %. Индикатор программы по данному мероприятию: план – 10 человек, факт – 16 человек (Увеличение фактического значения индикатора программы связано с производственной необходимостью сотрудникам пройти обучение).

Мероприятие: «Стажировка выпускников образовательных организаций      в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения».

Запланировано бюджетных средств – 0,0 тыс. руб., исполнено на 0 %.

Мероприятие: «Активная политика занятости населения (мероприятия         по содействию занятости)».

Запланировано бюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, исполнено на 0 %.

Мероприятие: «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста».

Запланировано бюджетных средств – 0,0 тыс. руб., исполнено на 0 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Кадры в Промышленновском муниципальном округе» за 2024 год проводится на основе оценки:

1. степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактических достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:

СД = Зф/Зп*100 %, где:

Зф – фактическое значение индикатора муниципальной программы;

Зп – плановое значение индикатора,

1.1. Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе трехстороннего договора:

СД = (6/6)*100%

СД = 100,0 %.

1.2. Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа:

СД = (16/10)*100%

СД = 160 %.

2. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы по формуле:

УФ = Фф/Фп*100 %, где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы,

2.1. Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе  трехстороннего договора:

УФ = (70,0/70,0)*100 %

УФ = 100 %.

2.2. Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа:

УФ = (107,7/107,7)*100 %

УФ = 100 %.

Муниципальная программа Промышленновского муниципального округа «Кадры в Промышленновском муниципальном округе» считается реализуемой         с высоким уровнем эффективности.

Отчет об исполнении муниципальной программы по итогам 2024 года представлен в приложениях к пояснительной записке.

Заместитель главы

Промышленновского муниципального округа                                 А.А. Селиверстова