Акт № 1

внеплановой документарной проверки

по соблюдению требований законодательства

о контрактной системе в сфере закупок

пгт. Промышленная                                                                                 03.02.2025

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа сектора муниципального финансового контроля  администрации Промышленновского  муниципального  округа  от  14.01.2025  № 1-МФК «О проведении внеплановой документарной проверки по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок и на основании  письма  Администрации Правительства  Кузбасса от 02.12.2024 № И23-23/11371.

Тема контрольного мероприятия: соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Промышленная, Промышленновского округа, Кемеровской области» (идентификационный код закупки 243421203636642120100100430024221414).

Цель проверки: предотвращение нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Проверяемый период: 2024 год.

Контрольное мероприятие проведено заведующим сектором муниципального финансового контроля администрации Промышленновского муниципального округа  Н.В. Подвигиной.

Срок проведения контрольного мероприятия: 10 рабочих дней с 17.01.2025   по  30.01.2025.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КОНТРОЛЯ

1.1. Полное  наименование  учреждения:   Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа (далее – Управление).

1.2.  Сокращенное   наименование   учреждения:  УЖС  администрации Промышленновского округа.

1.3.  ИНН 4212036366, КПП 421201001.

1.4.  ОГРН 1144212000250.

1.5.  Код   организации   в   соответствии   с   реестром   участников бюджетного процесса:  20813.

1.6. Учредитель:   администрация Промышленновского муниципального округа.

1.7. Юридический  адрес:  652380,  Кемеровская область - Кузбасс,    пгт. Промышленная, улица Коммунистическая, дом 23 А.

1.8.  Лицевые   счета   в   Управлении   Федерального   казначейства   по Кемеровской области – Кузбассу: 01323208130, 03323208130, 04323208130, 05323208130.

1.9.   Должностное    лицо    учреждения:  заместитель главы – начальник управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа  Зарубин Артем Анатольевич.

1.10.  Проверка  проводилась   по   документам,   представленным  Управлением: расходным расписаниям, поручениям о перечислении на счет, счетам-фактурам, счетам на оплату авансовых платежей, карточке счета 304.05 «Расчетов по платежам из бюджета», переписке с подрядчиком и технической поддержкой, актам о приемке выполненных работ формы КС-2 (электронный документ), справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (электронный документ), локальным сметным расчетам (электронный документ).  А также проверка проводилась на основании информации, размещённой на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru:  контракта, дополнительных соглашений к контракту, актов о приемке выполненных работ с электронными подписями поставщика и заказчика, актов о приемке выполненных  работ  техническим заказчиком-строительным контролем ООО «Стройкомплект», заключений проведения экспертизы начальника отдела по строительству  Управления.

II. НАСТОЯЩЕЙ  ПРОВЕРКОЙ  УСТАНОВЛЕНО  СЛЕДУЮЩЕЕ

На дату проверки ведется строительство канализационных очистных сооружений по адресу: пгт. Промышленная, переулок Магистральный ,3б.

Контракт от 08.04.2024 № 034-24 (далее по тексту МК), (идентификационный код закупки 243421203636642120100100430024221414) заключен Управлением и  обществом с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление – 12» (далее - подрядчик). Вышеуказанный контракт находится в стадии исполнения.

К контракту заключены дополнительные соглашения:

- 09.04.2024 № 1 (график оплаты выполненных работ по контракту в новой редакции);

- 16.04.2024 № 2 (дополнен пунктом 1.4 идентификатор контракта);

- 23.04.2024 № 3 (адреса, реквизиты);

- 21.05.2024 № 4 (приложение № 5 в новой редакции);

- 12.08.2024 № 5 (увеличение  цены  контракта,  ведомость  объемов, смета, графики);

- 29.10.2024 № 6 (ведомость  объемов, смета, графики в новой редакции);

- 11.12.2024 № 7 (оплата аванса в новой редакции);

- 17.12.2024 № 8 (ведомость   объемов,  смета,  графики  в  новой редакции);

- 24.12.2024 № 9 (ведомость  объемов, смета, графики в новой редакции, продлевается срок выполнения работ).

Пунктом 2.2 МК определен срок строительства с даты заключения МК по 31.12.2025. Дополнительным соглашением от 24.12.2024 № 9 продлен срок строительства по 15.12.2026.

Согласно пункту 3.1 МК цена вышеуказанного контракта составляет  1 453 380996,68 рублей.  Дополнительным  соглашением к МК от 12.08.2024 № 5 увеличена цена контракта до 1 712 207 623,28  рублей.

В соответствие пункта 3.7 МК  заказчик (Управление) производит оплату фактически выполненных работ подрядчиком не позднее 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе в сфере закупок (далее по тексту ЕИС). Проект вышеуказанного контракта с приложениями и дополнительными соглашениями размещены в системе ЕИС.

2.1. Проверка полноты и своевременности перечисления авансов и средств за фактически выполненные работы

Из представленных пояснений начальника отдела учета и отчетности Управления (далее – начальник отдела) и проведенного анализа представленных документов установлено следующее.

Первоначально в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса Кемеровской области было направлено письмо с просьбой о выделении денежных средств из областного бюджета на проведение мероприятия по строительству канализационных очистных сооружений в пгт. Промышленная  на сумму 1,5 млрд. рублей  с плановым периодом строительства в течение 2 лет.

После получения государственной экспертизы вышеуказанного проекта, также после выполнения расчета начальной минимальной цены контракта  с учетом индекса фактической инфляции сумма проекта составила 1 712 207 623,28 рублей. Но так как ранее были запланированы объемы областных средств с  бюджетом в 1,5 млрд. рублей, то аукцион был объявлен на сумму фактически утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств и заключен муниципальный контракт от 08.04.2024 № 034-24 с подрядчиком на сумму 1 453 380 996,68 рублей,  в котором было запланировано 8 этапов  исполнения контракта, по которым был своевременно перечислен аванс подрядчику в размере 30%.

Для полной реализации данного проекта, а так же  своевременного завершения работ  в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса Кемеровской области было направлено второе письмо с просьбой дополнительно профинансировать строительство очистных сооружений на сумму 212 млн. рублей.

В августе 2024 года, после доведения из областного бюджета дополнительной субсидии,  было заключено дополнительное соглашение с подрядчиком  от 12.08.2024  № 5 к муниципальному контракту № 034-24 об увеличении цены контракта с учетом применения тендерного коэффициента. Сумма контракта составила 1 712 207 623,28 рублей.

В процессе строительных работ подрядной организацией  было выявлено, что работы, заявленные  в первоочередных этапах, не соответствуют  графику работ. Работы должны быть выполнены позже,  чем указано в этапах.

Вследствие вышеизложенного,  дополнительным соглашением от 12.08.2024  № 5 восемь этапов были изменены на новые 58 этапов (автоматически появились новые идентификаторы этапов) в соответствие с графиком производства работ.

Управлением позже выяснилось, что изменять этапы было нельзя,  так как ранее были оплачены авансы по идентификаторам самых  первых 8-ми этапов.  Управлением впервые решались вышеуказанные проблемы, которые впоследствии привели  к задержке оплаты авансов и выполненных работ. Пояснения начальника отдела, дополнительные соглашения к МК прилагаются к материалам проверки.

2.1.1.  По оплате сумм авансовых платежей по сроку оплаты 26.09.2024 начальником отдела даны следующие пояснения.

После подписания соглашения от 12.08.2024  № 5  и увеличения цены контракта, возникает обязанность Управления произвести авансовые платежи в размере 30% от суммы увеличения контракта на сумму                 65 973 658,97 рублей (срок оплаты 26.09.2024), в том числе: средствами областного бюджета (ОБ) в  сумме  63 994 449,20 рублей; местного бюджета (МБ) в сумме 1 979 209,77, из них:

- 167 356,97 рублей (ОБ 162 336,26, МБ 5 020,71);

- 1 025 797,61 рублей (ОБ 995 023,68, МБ 30 773,93);

- 1 586 264,21 рублей (ОБ 1 538 676,28, МБ 47 587,93);

-  39 768 689,25 рублей (ОБ 38 575 628,58, МБ 1 193 060,67);

-  7 151 687,26 рублей (ОБ  6 937 136,64, МБ 214 550,62);

- 16 273 863,67рублей (ОБ 15 785 647,76, МБ 488 215,91).

17.09.2024 на лицевой счет Управления были  доведены средства местного бюджета  в сумме 1 979 209,77 рублей.  В результате которыми была оплачена  в срок причитающаяся доля авансовых платежей из местного бюджета в полном объеме.

Средства областного бюджета по коду расхода по БК 916050207100S1170414  для оплаты по сроку 26.09.2024 в сумме                   63 994 449,20 на лицевой счет Управления не поступали.

На 26.09.2024 на лицевом счете Управления имелся только остаток средств местного бюджета  по коду расхода по БК 916050207100S1170414 в сумме 1 901 083,24 рублей.

Доведены были средства областного бюджета  10.10.2024. Из пояснений начальника отдела Управление не могло  произвести перечисление из-за обозначенной проблемы пункта 2.1. настоящего акта (перестройка этапов в ЕИС).

Согласно представленным пояснениям начальника отдела система ЕИС выдала ошибку и не пропускала платеж. Со стороны Управления три раза были написаны обращения в техподдержку, но проблему не удавалось устранить, система не давала вернуть все ранние действия, чтоб оплатить выполненные работы (около месяца была переписка с технической поддержкой ЕИС). Пояснения начальника отдела, переписка с техподдержкой  ЕИС с 30.09.2024 по 29.10.2024 прилагаются к материалам проверки.

Из пояснений начальника отдела параллельно возникшую проблему Управлению помогал решать отдел № 19 Федерального казначейства по Кемеровской области. При устном совещании с вышеуказанной организацией одно из предложений в возникшей ситуации было вернуться к первоначальным 8 этапам. Управлению  нужно было отправить в архив ранее принятые работы, вернуть авансовые платежи, выплаченные в сентябре и уже после восстановления кассы, попробовать вернуть работы к ранее заявленным этапам.  Пояснения начальника отдела прилагаются к материалам проверки.

Согласно представленным пояснениям начальника отдела,  письму в адрес подрядчика, карточки счета 304.05 «Расчетов по платежам из бюджета», установлено, что на лицевой счет Управления поступил возврат платежей от подрядчика  17.10.24 и 18.10.24. После восстановления кассы, было подписано дополнительное соглашение от 29.10.2024 № 6 об изменении этапов работ, графиков выполнения и оплаты работ.  Оплата в полном объеме была произведена 30 и 31 октября 2024 года. Пояснения начальника отдела, карточка счета 304.05 «Расчетов по платежам из бюджета», дополнительное соглашение от 29.10.2024 № 6, платежные поручения прилагаются к материалам проверки.

Согласно проверке на 01.11.2024 Управлением полностью произведен расчет по авансам в сумме 489 795 418,14 рублей.

2.1.2. Из пояснений начальника отдела следует, что при попытке оплатить выполненные работы по актам о приемке выполненных работ от 01.10.2024 № 3 на сумму 10 762 464,17 рублей и от 01.10.2024  № 5 на сумму 3 340 538,38  рублей, за вычетом аванса следовало перечислить 9 872 101,79 рублей (подписанные 04.10.2024, срок оплаты 01.11.2024), система ЕИС выдала ошибку и не пропускала платеж. Пояснения начальника отдела прилагаются к материалам проверки.

Согласно представленным пояснениям вышеуказанные работы были приняты, но Управление не смогло своевременно сделать оплату из-за проблемы в ЕИС. Вернуть приемку этих работ было не возможно, после возврата к первым 8этапам (дополнительное соглашение  от 29.10.2024 № 6), в системе  ЕИС появилась возможность сначала оплатить авансы по этим этапам, и только тогда система ЕИС дала провести окончательный расчет. Пояснения начальника отдела прилагаются к материалам проверки.

2.1.3. Пояснения по оплате акта выполненных работ от 01.11.2024 № 3 на сумму 5 730 854,82 рублей (подписан 13.11.2024, срок оплаты 27.11.2024), за вычетом аванса следует перечислить 4 011 598,37 рублей  представлены начальником отдела.

В ходе проверки установлено следующее. 13.11.2024 на счет поступили областные средства в сумме 5 939 148,4 рублей, часть которых были направлены на оплату ранее предъявленных актов о приемке выполненных работ, остаток областных средств в сумме 3 934 859,32 рублей были перечислены не позднее срока оплаты, а именно 18, 19 ноября 2024 года в сумме 118 045,8 рублей и 3 816 813,52 рублей.

На 27.11.2024 (срок оплаты) на лицевом счете Управления 0,0 рублей, предназначенных по коду расхода по БК 916050207100S1170414.

Остатки платежей по вышеуказанному акту в сумме 74436,9 рублей из областного бюджета и в сумме 2302,15 рублей из местного бюджета оплачены после финансирования.

2.1.4. Пояснения по оплате акта о приемке выполненных работ от 11.11.2024 № 9 на сумму 75 236 140,51 рублей, за вычетом аванса следует перечислить 52 665 298,36 рублей (подписан 27.11.2024, срок оплаты 11.12.2024), представлены начальником отдела.

4 ноября поступают на счет областные средства в сумме 37 000 000,0 рублей и 5 ноября средства местного бюджета  в  сумме  2 329 003,32 рублей,  из  них: 74 436,9 рублей  и  соответственно 2 302,15 рублей оплачен остаток по акту от 01.11.2024 № 3. Далее оплата производится в срок по акту выполненных работ от 21.11.2024 № 11 в сумме 24 144 665,12 рублей и соответственно 746 742,22 рублей.

Остаток вышеуказанных средств областного и местного бюджетов в сумме 12 780 897,98 рублей и соответственно 1 579 958,95 рублей направляются на оплату не позднее срока, а именно 9, 10 декабря  по вышеуказанному акту от 11.11.2024 № 9.

В результате вышеуказанных перечислений  остаток средств по коду расхода по БК 916050207100S1170414 на лицевом счете Управления на 11.12.2024 составил 0,0 рублей.

После поступления 11.12.2024 на лицевой счет Управления средств областного бюджета в сумме 37 000 000,0 рублей, оплачена часть суммы вышеуказанного акта на сумму 37 000 000,00 рублей.

27.12.2024 поступило финансирование с областного бюджета в сумме 73 272 937,21 рублей и Управлением был произведен полный расчет по актам выполненных работ.

После  расчетов остаток средств по коду расхода по БК 916050207100S1170414  на лицевом счете Управления 0,0 рублей,

2.2. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги

В соответствие части 1 статьи 22 Федерального закона учреждением  при обосновании  начальной (максимальной)  цены контрактов применялся проектно-сметный метод. Локальные сметные расчеты представлены для проверки.

2.3. Порядок приемки выполненных работ, экспертиза выполненных работ

Управлением и обществом с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (далее – Исполнитель) заключен муниципальный контракт № 063-24 на выполнение работ для муниципальных нужд                          (ИКЗ 243421203636642120100101380017112414). Предметом контракта является  оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика, строительного контроля при строительстве объекта: «Строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Промышленная, Промышленновского округа, Кемеровской области».

Согласно вышеуказанному контракту Исполнитель проводит проверку объемов фактически выполненных работ и соответствие их проектной документации.  Контролирует наличие и правильность ведения Подрядчиком, исполнительной документации, проведение оценки достоверности исполнительных схем выполненных работ.  Проверяет соответствие процесса производства работ, качества работ проектной документации, нормативным документам и техническим регламентам.  Контролирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе строительства, дает конкретные указания, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проектной документации и нарушений технических условий с указанием сроков их ликвидации и ответственности за исполнение и т.д.

Приемка выполненных работ, отдельных этапов выполненных работ, осуществляется на основании документов о приемке работ.

Подрядчик представляет первичные учетные документы и акт о приемке, сформированный в ЕИС.

После приемки выполненных работ Исполнителем  - инженером строительного контроля  ООО «Стройкомплект» подписывается акт о приемке выполненных работ и скрепляется печатью.

Далее специалистом Управления  проводится экспертиза и оформляется заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных  контрактом.

На последнем этапе электронными подписями подписывается акт о приемке выполненных работ подрядчиком и заказчиком – Управлением.

2.4. Размещение документов в  реестре контрактов

Управлением размещена информация по МК в соответствие статьи 103 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В  ЕИС  размещены документы: контракт с приложениями, дополнительные соглашения к контракту, документы о приемке выполненных работ (акт о приемке выполненных работ), заключение о проведении экспертизы, платежные документы (РСКП).

III. Информация о результатах контрольного мероприятия 3.1. По результатам настоящей проверки предлагается: Размещать на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru: - акты о приемке выполненных работ формы КС-2; - справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3; - счета-фактуры, служащие основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога (НДС) к вычету. Подпись должностного лица, проводившего проверку: Заведующий СМФК администрации Промышленновского муниципального округа; Н.В. Подвигина. Подпись должностного лица, проверяемой организации: Заместитель главы Промышленновского округа – начальник УЖС Промышленновского округа А.А. Зарубин Копию акта с _____ приложениями на ____листах получил: _________________________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О. руководителя организации ) ________________________ ___________________ (дата) (подпись) 1экз. Подвигина 03.02.2025 1 экз.- в дело сектора МФК 1 копия экз. – УЖС Промышленновского округа Черновик и файл акта уничтожен 03.02.2025 ___________ Н.В. Подвигина